## 游戏总览
渔夫漂流记｜游戏总览
与老人同行，在出海、观察和行动中用知识改变结果。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
核心体验
玩家扮演一名少年，与老人一起出海、捕鱼并逐渐理解海洋。游戏最重要的体验是与老人相处，并运用自己学到的知识改变老人的结局。捕鱼、卖鱼和准备补给提供直观的日常目标；观察、推理和验证让玩家逐步看见更深的故事。
玩家目标
每一天，玩家可以选择捕鱼、探索、处理事件或回港整理收获。赚钱用于补给和升级，但累计收入不是通关门槛。随着玩家发现鱼群、海面现象、地点和老人言行之间的关系，知识会带来更有效的行动，也会逐步指出改变老人命运的机会。
一轮旅程
港口准备 → 出海观察 → 根据线索航行、投饵、捕鱼或探索 → 带着收获回港 → 交易、补给或升级 → 再次出航或结束当天 → 进入次日。
在这条循环中，玩家先从能看见的海面现象作判断，再用行动确认水下发生的变化。鱼、诱饵和捕食关系都依照同一套世界规则运行；玩家的行动可以改变局部条件。普通捕鱼循环也能独立成立，不需要先解开所有故事线索。
老人与知识
前三天老人随行，借共同出海的经历带出观察、实践和交流。第4天老人暂定病死，但首轮不强制走向这个结果；改变结局所需的线索和行动在第一天起就存在。玩家若已掌握知识，首轮也应有机会采取行动。
病因、救法、介入截止时间、改变结局后的影响以及第7天的收束方式仍待决定和编写。故事需要让玩家看见普通结果与改变结果的差异，并在结尾留下明确、可尝试的重玩线索。
周目与重玩
每轮为7天，昼夜基准保持一致。新一轮重置金钱、体力、升级、背包、地点识别、透镜和普通宝藏状态；玩家现实记忆是主要继承。重玩带来的优势应来自更早读懂海面、找到已知路线和做出不同选择，而不是隐藏的数值加成。

## 三圈范围
渔夫漂流记｜三圈范围
每一圈都说明交付体验、必要内容、验收和可推迟范围。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
圈1：最短可提交的完整作品
交付体验
玩家能从开局进入连续的七天循环，理解至少一种真实反映水下状态的海面信号，完成捕鱼、背包管理、港口交易和日结，并经历老人互动、最短知识链、普通结果或改变结果以及结局后重开。即使玩家首轮已掌握关键知识，也有机会改变结局。
必要内容与系统
• 航行、海面观察、投饵和捕鱼的正式玩家操作，含动作反馈、满舱处理与体力不足提示。 • 鱼的基础行为与至少一组可靠的海面功能信号；普通装饰不能冒充线索。 • 船舱、物品、港口交易、补给、升级、结束当天、自动保存和次日出发的完整循环。 • 前三天老人相处内容、必要对白、知识线索、最短行动链、两种命运结果和结局重开。 • 最短命运链所需的一条事件流程：发现、触发、处理、完成并保存周目状态。 • 从第一天起可使用的透镜最短取得路线；路线可达性仍须实际验证。 • 黄昏和夜尽预警、错误反馈、关键物品保护，以及触摸和鼠标输入。
验收
不依赖开发者讲解或调试操作，玩家能从开局玩到结局并重新开始；连续换日和保存流程可用；玩家能依据海面信号推断并验证水下变化；老人互动和行动能产生清楚的结果差异。满舱、体力不足、夜尽和保存失败都有明确反馈与一致的后续状态。
可推迟
大量普通事件与宝藏、完整事件池、复杂关系支线、精细演出、丰富夜间探索和候选生物可以推迟。若某个内容成为最短救人链的必要前置，它及其交互功能必须随链条进入圈1。
圈2：首轮节奏与知识重玩的深度
交付体验
在圈1闭环成立后，扩充前三天相处层次、老人离开后的情绪与探索反馈、事件选择和重玩差异。首轮时长目标约20分钟，玩家凭记忆更早找到透镜或更有效地捕获大鱼，并将节省的行动用于探索和改变结局。
必要内容与系统
• 扩充更多事件、地点和宝藏，以及同一事件的可区分分支结果；沿用圈1已建立的事件状态机。 • 为扩充内容补齐具体发现、触发、处理和结果；每次实际处理都有清楚结果。 • 关系与知识内容能接入玩家操作，不把教学全部做成被动说明。 • 记录首轮时长、事件遇见和处理量、捕鱼结果、鱼种比例及累计销售，用于校准节奏和经济。
验收
首次游玩无需攻略即可理解基本目标；一次完整首轮的实测时长接近约20分钟。第二轮能凭记忆改变路线、效率或故事结果，事件扩充不会破坏圈1闭环。经济数字作为校准目标观察，不成为隐藏通关条件或固定掉率。事件池数量可依据实际内容量和游玩测试裁减，不为凑数量制作空事件。
可推迟
未经实测确认的价格微调、事件池数量、丰富分支文本和额外生态群聚表现可以继续校准；数量目标允许依据实际内容量和测试结果裁减。鲸鱼、美人鱼等候选对象不作为圈2完成的前置。
圈3：候选扩展与表现精修
交付体验
逐项选择是否加入候选探索、叙事和表现内容。每项采用后都要补齐触发、交互、资源、与既有规则的关系和验收标准。
必要内容与系统
仅实现已选中的候选项及其完整前置；扩展不得削弱基本读海、操作、返港预警和结局反馈。
验收
逐项确认候选内容能被玩家理解和使用，拥有实际反馈与结束状态；未选择的候选不进入核心流程。
可推迟
鲸鱼、美人鱼、夜间发光生物、灯塔探索、独立暗线、成就、角色选择和更丰富的演出均可推迟。读海所需的基础水花或海鸟提示属于圈1，不能整体推到此圈。

## 系统规则
渔夫漂流记｜系统规则
按移动、捕鱼、物品、时间、生态、透镜和存档查看当前规则。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
移动与空间
海上采用连续俯瞰地图，船可由鼠标或触摸点击目标移动，也支持键盘方向输入；航行不消耗体力，0体力时仍可航行返港。船速为6、8或10米/秒，转向速度180度/秒，距目标不超过1.5米视为抵达。岛屿阻挡船，普通漂浮物不阻挡移动。
地图为1800米见方，目的是保留探索空间，不要求玩家每天遍历。船靠近海面对象后才进行相应交互。世界边缘以海面延伸和向内推回表现，不增加海上死亡。
采用2D俯瞰表现，船承载海上行动，少年可以仅作为表现层，不要求另做独立行走实体。正常海面不透明，水下隐藏；水下不可见不改变鱼类模拟或交互资格，远处鱼仍按既定距离冻结。透镜开启时海面仍存在，只局部显示水下，水上和水下需有明确视觉层级。圈1允许简单海面、临时图像和清楚可读的界面。
捕鱼
玩家选择网心并抛网；网心最远距船30米，网半径8米。一次最多捕获一条，范围内有多条鱼时取离网心最近的一条，不优先选择大鱼。看不到水下不影响捕鱼资格。
开始捕鱼、打捞或实际事件等高成本行动至少需要40点体力。现行V1基准为每次完整捕鱼扣40点，包括完整空网，每次只扣一次。空网改为免费是待Q-002决定的修改提案，取消规则也由Q-002决定。完整抛网和收网的动作目标约4秒，捕鱼期间世界时间继续流逝。按Q-001决定目标锁定时点和锁定前鱼被吃或离开网心时的处理；一旦网困住目标，鱼应留在网内直到本次结果结算。
船舱满格仍允许开始捕鱼。捕获成功后的腾格、替换、放弃收获、耗时和关键道具入包方式按Q-003待决策；不得静默丢失普通鱼获或让关键道具被卖掉、丢弃。
物品、背包与老人
物品不堆叠，船舱按格计数，初始5格，可升级为10、15或20格。鱼可出售；苹果可食用、交给老人或投海；鱼饵可投海。苹果和鱼饵每日各有2件购买库存；这不是每日使用上限或玩家持有上限。
只保留体力这一主要生存数值，不增加饥饿、口渴或精神；苹果是第一版唯一归为food（食物）类的物品，fish（鱼）类仍保留食用恢复体力的操作。普通物品按用途提供使用、丢弃、给老人等操作；玩家平时即可使用或丢弃普通物品腾格，也可回港。关键物品按下述保护规则限制操作。已有的普通背包操作不因Q-003的满舱捕鱼结果流程尚未定案而取消。
吃苹果恢复20点体力，不超过上限；食用鱼的回复量见物品表，恢复同样不能超过上限。观察、发现、剧情、老人对话和查看信息均为0体力；行动前若体力不足40，不得开始高成本行动。食物给老人会消耗，不恢复玩家体力；鱼和宝藏只展示给老人，不消耗。透镜和关键剧情物品暂不可出售或丢弃，老人离开后的互动按钮置灰。鱼饵及其他未分类物品给老人时是否消耗按Q-005待决策。圈1老人对话可用简单模态框，不要求复杂演出。
投放物品只有在世界接受投放后才从背包移除；投放距离不超过12米，超距时拒绝投放并保留物品。投出的临时对象不能捡回，存留20秒世界时间，不跨日保留；统一暂停时寿命停止。
时间与昼夜
每轮7天；每天白天120秒、夜晚60秒。港口、事件、背包和老人对话暂停世界；统一暂停也会暂停船、鱼类活动、投放物寿命和透镜揭示倒计时。捕鱼本身不暂停世界。
设夜晚已过t秒，M为当前动态体力上限：白天或夜晚0～30秒返港，次日体力=M；30<t<60时，次日体力=max(0，M−(t−30))；t≥60时强制结束当天，次日体力=floor(M×0.5)。计算基准是体力上限，不是当天剩余体力；港口当日不自动恢复体力与次日体力结算是两条不同规则。普通晚归的秒数累计精度按统一时钟处理，不在此另加取整规则。
海上不设置死亡惩罚。老人和界面需要提前说明断崖处罚；黄昏通过太阳位置等提示，夜尽给出“夜深了，你必须返港”的明确提示。圈1不要求复杂强返演出。
生态与海面信号
小鱼有游荡、被吸引、逃跑和避障行为；大鱼有游荡、被吸引、追猎和避障行为。边界与避障优先，其次是危险／追猎，再其次是吸引，最后是游荡。捕食或捕鱼会减少海中鱼的实际数量，投放会改变局部吸引条件。普通鱼同一天离开区域后不强制补满，再次回到同一区域时保持当天鱼类状态；换日后普通鱼重新生成。固定地点、宝藏和事件进度本周目不随日刷新。
分布上，小鱼应在初始附近提供捕鱼机会，大鱼在更远区域，避免开局小鱼立刻被吃光。具体生成同时满足数值表的离船、离出发点限制；仅满足最低距离并不等于已满足这个分布目标。活跃模拟区域的小鱼20条／大鱼4条是持续平衡目标，不只用于开局，也不实时强补；可通过区域或群聚生成组织分布。
海鸟和水花需要与可观察的水下状态建立可验证关系。哪些鱼群状态触发信号、信号何时开始或结束、玩家能据此得出什么结论仍按Q-007待决策。捕食间隔、饱食、诱饵是否被吃、多个诱饵如何切换、鱼群聚集和船是否惊扰鱼群按Q-008待决策。
地点、宝藏与透镜
普通海上对象在5米内可交互；地点在80米内显示未知轮廓，20米内正式识别。不采用传统战争迷雾；本周目已识别的地点，再次从远处看到时可以直接辨认身份。观察和识别免费，实际打捞为40点体力，第一版不做复杂打捞小游戏。地点识别和宝藏进度只在当前周目保存。
透镜的局部揭示半径为20米，不改变鱼的生态、刷新、交互和捕鱼资格。获得路线、观察中心、最大距离、持续方式和移动行为尚未构成完整玩家规则，按Q-010待决策。界面或底层揭示能力不能替代透镜的获得、持有和使用流程。
港口、日结与存档
港口10米内可交易、补给、升级、再次出航或结束当天；到港不自动恢复体力。卖鱼后可购买苹果、鱼饵或成长升级。正常自动保存只在每日结算后执行，海上不能手动保存，中途退出会失去当天进度。
售罄或购买失败不得扣钱；成功交易的物品、金钱和库存变化需要一致。当天未结束才允许回港后再次出航，夜尽强返会结束当天。日结是唯一正常自动保存点，不增加关键事件的额外自动保存。
存档包括日期、体力与上限、金钱、背包和容量、船速升级、地点识别、宝藏、剧情和老人状态。日结正常保存的是结算后的次日体力及当时动态上限，日期与其他状态必须对应同一次日结；不保存日中临时进度或普通鱼逐实体状态。新周目重置金钱、体力、升级、背包、地点识别、透镜和普通宝藏状态；玩家记忆是主要继承。
保存失败不能伪装为成功或静默跳过。结算、存档、鱼类刷新和次日出发必须保持一致。具体实现进度及旧报告问题的复核要求见进度页，不以旧报告直接断言当前工程仍有同一问题。

## 数值与物品
渔夫漂流记｜数值与物品
基础参数、鱼类生态、物品、升级与体验目标分表列出。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
基础参数
世界与移动
参数 | 当前值 | 单位 | 说明
世界单位 | 1 | 米/世界单位 | 距离和速度统一按米计
地图尺寸 | 1800 × 1800 | 米 | 边长按最高船速10米/秒×180秒推导；不要求每日遍历
船速等级 | 6 / 8 / 10 | 米/秒 | 对应基础、一级和二级船速
船转向速度 | 180 | 度/秒 | 第一版不做复杂加速度
航行抵达距离 | 1.5 | 米 | 船与目标距离不超过此值视为抵达
镜头可视高度 | 45 | 米 | 垂直视野基准
16:9镜头可视宽度 | 约80 | 米 | 随屏幕比例变化
船在画面参考位置 | (50%, 60%) | 画面比例 | 镜头缓冲跟随，不锁死在中心
镜头水平死区 | 35%–65% | 画面宽度 | 船在死区内时镜头不追随
镜头垂直死区 | 45%–75% | 画面高度 | 船在死区内时镜头不追随
镜头平滑时间 | 0.15 | 秒 | 跟随缓动基准
地图边缘外延显示 | 至少100 | 米 | 视觉上让海面继续延伸
越界推回速度 | 约3 | 米/秒 | 将船推回有效区域
越界推回时长 | 0.3 | 秒 | 边界反馈基准
夜间遮罩 | 约75% | 黑蓝透明度 | 夜晚降低普通观察能力，船、港口标识和UI保持可见
港口交互距离 | 10 | 米 | 港口交互范围
普通对象交互距离 | 5 | 米 | 打捞或调查范围
地点轮廓距离 | 80 | 米 | 显示未知轮廓
地点识别距离 | 20 | 米 | 正式识别地点
时间与行动
参数 | 当前值 | 单位 | 说明
每轮天数 | 7 | 天 | 每轮均为七天
白天长度 | 120 | 秒 | 海上世界时间
夜晚长度 | 60 | 秒 | 到时强制结束当天
夜晚安全时段 | 30 | 秒 | 白天或夜晚0～30秒返港，次日体力＝动态上限
夜间普通处罚 | 1 | 体力/晚1秒 | 30<t<60时，次日体力＝max(0，上限−(t−30))；t为夜晚已过秒数
夜尽次日体力 | floor(上限×0.5) | 体力 | 到60秒时强制结束当天
成功捕鱼体力 | 40 | 体力/次 | 成功捕鱼的标准成本
完整空网体力 | 40 | 体力/次 | 现行V1基准；改为免费是Q-002待决定的提案
高成本行动开始门槛 | 40 | 体力 | 体力不足时不能开始捕鱼、打捞或实际事件
打捞体力 | 40 | 体力/次 | 观察和发现免费
实际事件处理 | 40 | 体力/次 | 需要实际行动时的统一基准
捕鱼动作目标 | 4 | 秒 | 抛网和收网合计
最大抛网投放距离 | 30 | 米 | 以船为起点
捕鱼网半径 | 8 | 米 | 一次最多捕获一条鱼
物品投放距离 | 12 | 米 | 世界接受后才从背包移除
投放物寿命 | 20 | 世界秒 | 不跨日，暂停时停止计时
透镜揭示半径 | 20 | 米 | 观察中心与移动方式见Q-010
激活完整鱼类模拟 | 120 | 米 | 玩家附近完整运行鱼类行为
鱼类冻结距离 | 150 | 米 | 超出后冻结；采用双阈值避免频繁切换
初始体力 | 100 / 100 | 体力 | 当前值 / 上限
初始金钱 | 100 | 币 | 开局金额
初始物品 | 1苹果 + 1鱼饵 | 件 | 每件各占一格
初始船舱容量 | 5 | 格 | 不堆叠；升级上限20格
苹果每日购买库存 | 2 | 件/天 | 新一天补回；不是使用或持有上限
鱼饵每日购买库存 | 2 | 件/天 | 新一天补回；不是使用或持有上限
鱼类行为与生态
对象／行为 | 当前值 | 单位 | 条件与结果
小鱼 Wander 速度 | 4 | 米/秒 | 普通游荡
小鱼 Attracted 速度 | 5 | 米/秒 | 被小鱼诱饵吸引
小鱼 Flee 速度 | 7 | 米/秒 | 远离大鱼危险
小鱼转向速度 | 220 | 度/秒 | 小鱼基础转向
大鱼 Wander 速度 | 5 | 米/秒 | 普通游荡
大鱼 Attracted 速度 | 6 | 米/秒 | 被大鱼诱饵吸引
大鱼 Chase 速度 | 8 | 米/秒 | 追逐小鱼
大鱼转向速度 | 90 | 度/秒 | 大鱼基础转向
游荡改向间隔 | 2–4 | 秒 | 小鱼与大鱼均在此区间随机选择
小鱼逃跑偏转间隔 | 0.4 | 秒 | 每次改变方向时仍须远离危险
小鱼逃跑偏转角 | ±25 | 度 | 在远离危险的方向上增加变化
小鱼感知小鱼诱饵 | 18 | 米 | 达到感知范围后受吸引
小鱼感知大鱼危险 | 12 | 米 | 危险感知范围较短
大鱼感知普通猎物 | 30 | 米 | 发现小鱼后进入追猎
大鱼感知大鱼诱饵 | 36 | 米 | 与普通猎物感知范围分开
小鱼避障预判 | 4 | 米 | 避障优先于普通状态
大鱼避障预判 | 6 | 米 | 避障优先于普通状态
捕食接触距离 | 1.5 | 米 | 追上小鱼后移除其实体
丢失猎物后返回游荡 | 2 | 秒 | 失去目标持续该时长后回到Wander
活跃模拟区域密度目标（小鱼／大鱼） | 20 / 4 | 条/种/区域 | 不仅用于开局；不实时强制补满
小鱼生成最小离船距离 | 15 | 米 | 只约束生成瞬间
大鱼生成最小离船距离 | 30 | 米 | 只约束生成瞬间
新日大鱼最小出发距离 | 200 | 米 | 同时仍须离船至少30米
捕食间隔、饱食行为、诱饵是否会被吃、多个吸引源如何切换、小鱼聚集形态和船是否惊扰鱼群尚待Q-008决定。模拟区20小鱼与4大鱼是密度目标，不等于保底数量或掉率。
物品
物品 | 用途 | 买价（币） | 卖价（币） | 回复（体力） | 投海效果 | 投放寿命（秒）
苹果 | 食用、给老人或投海 | 30 | — | 20 | 吸引小鱼 | 20
鱼饵 | 投海吸引小鱼，或给老人（方式见Q-005） | 20 | — | — | 吸引小鱼 | 20
小鱼 | 出售、恢复、投海或给老人展示 | — | 70 | 10 | 吸引大鱼 | 20
大鱼 | 出售、恢复、投海或给老人展示 | — | 120 | 20 | 无生态效果 | 20
透镜／关键剧情物品 | 探索或推进剧情 | — | — | — | 暂不允许投放 | —
苹果给老人会消耗；小鱼和大鱼给老人仅展示，不消耗。透镜与关键剧情物品暂不可出售或丢弃。鱼饵和其他未分类物品给老人时是否消耗见Q-005。普通宝藏没有统一售价，按每件用途单独设置；表中“—”表示没有对应的通用买卖或恢复数值。
升级
升级 | 当前值 → 下一值 | 价格（币） | 效果
体力上限 | 100 → 160 | 400 | 上限增加60；当前体力按同等差值增加，不直接补满
体力上限 | 160 → 200 | 600 | 上限增加40；当前体力按同等差值增加，不直接补满
船舱容量 | 5 → 10格 | 300 | 增加5格，不堆叠
船舱容量 | 10 → 15格 | 600 | 增加5格，不堆叠
船舱容量 | 15 → 20格 | 900 | 增加5格，不堆叠
船速 | 6 → 8米/秒 | 350 | 提升航行速度
船速 | 8 → 10米/秒 | 750 | 提升航行速度
体验目标与校准
体验目标 | 当前值 | 单位 | 口径与待校准点
首轮时长 | 约20 | 分钟 | 体验目标；可提前结束当天，需完整游玩记录验证
一轮长度 | 7 | 天 | 首轮与重玩使用相同世界规则
每日世界时间 | 180 | 秒/天 | 白天120秒加夜晚60秒，不含暂停界面时间
首轮高消耗行动量 | 约30 | 次/轮 | 平衡参考，不是每日硬限制
首轮捕鱼尝试 | 25–27 | 次/轮 | 包含空网
首轮成功鱼获 | 23–26 | 条/轮 | 首轮平衡观察目标
首轮大鱼占比 | 25%–30% | 成功鱼获 | 通过学习逐步提高，不按日期固定掉率
首轮卖鱼毛收入目标 | 2100–2300 | 币/轮 | 与按当前鱼获和占比推算的毛收入不一致
首轮毛收入估算 | 1897.5–2210 | 币/轮 | 按23–26条鱼、25%–30%大鱼占比计算，见Q-011
累计卖鱼测试目标 | 1600 | 币/轮 | 只作平衡指标，不是通关门槛
事件内容池 | 约10 | 个 | 圈2目标；独立事件与同一事件不同结果分开统计
首轮遇见事件 | 约6 | 个/轮 | 圈2节奏目标
首轮处理事件 | 3–5 | 个/轮 | 玩家自行取舍，实际处理通常消耗40体力
重玩遇见事件 | 约8 | 个/轮 | 同一事件池，含旧事件与新结果
重玩旧／功能事件 | 约3 | 个/轮 | 熟悉规则后快速处理
重玩新事件或新结果 | 约5 | 个/轮 | 不等同于新增5个独立事件
重玩成功鱼获 | 24–26 | 条/轮 | 观察知识带来的效率变化
重玩大鱼占比 | 60%–70% | 成功鱼获 | 不增加隐藏捕获加成
重玩鱼获示例数量 | 9 + 16 | 小鱼 + 大鱼 | 用于展示知识带来的鱼种变化
重玩鱼获示例卖价 | 2550 | 币 | 按9条70币小鱼与16条120币大鱼计算
经济口径
计算项 | 当前值 | 单位 | 说明
100体力的基本行动量 | 2 | 次 | 每次按40体力计算，剩余20体力
100体力加1个苹果 | 3 | 次 | 剩余20体力时食用苹果再获得20体力
160体力的基本行动量 | 4 | 次 | 刚好消耗完；若还要增加一次40体力行动，需要2个苹果
160体力加2个苹果 | 5 | 次 | 合计可用200体力，须在消耗后分次补充避免溢出
200体力的基本行动量 | 5 | 次 | 按每次40体力计算
200体力加2个苹果 | 6 | 次 | 合计可用240体力，须在消耗后分次补充避免溢出
首日理论行动量 | 4 | 次 | 初始100体力＋自带1苹果＋购买2苹果＝160体力；3次是典型值，不是硬上限
两苹果换一次额外行动 | 60 | 币/次 | 2×30币换40体力，受每日库存与背包限制
额外行动成功捕获小鱼的售价差 | 10 | 币 | 70−60；只比较鱼售价和两个苹果，不含诱饵、空网及时间成本
额外行动成功捕获大鱼的售价差 | 60 | 币 | 120−60；同一计算口径，不是每次行动的保证利润
用大鱼替换一格小鱼的价值差 | 50 | 币/格 | 120币减70币；不保证扣除时间、空网和投饵成本后净赚50币
40体力事件价值参考 | 100–150 | 币等价/次 | 参考中心约120；可由知识、能力、宝藏或后续收益体现，不要求直接给钱
事件处理结果要求 | 明确结果 | — | 花费40体力后不能“什么都没有”
全部成长线买满的总成本 | 3900 | 币 | 体力1000、船舱1800、船速1100；不要求首轮买满
经济关系用于规划和测试，鱼获与事件选择会改变实际收益；这些计算不是每次行动的保证利润。

## 剧情与事件
渔夫漂流记｜剧情与事件
核心体验、老人互动、圈1内容需求与候选内容分层阅读。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
核心体验：与老人相处，用知识改变结果
玩家和老人共同出海，借日常行动逐步认识海洋，也逐步理解老人的处境。捕鱼收入支撑可见的生活目标；观察和知识则让玩家发现能否改变老人命运的机会。故事结果必须由玩家能观察、理解和执行的条件决定。
整体剧情
前三天老人同行，通过共同生活、捕鱼、观察和交谈提供教学与关系内容。第4天老人暂定病死；这不是强制首轮结果，改变命运的规则从第一天起存在。普通结果和改变结果的成因、救法、截止时刻、之后对老人的影响以及第7天收束尚未定稿。
不能在未确定时补写病名、药物、神秘生物救援或其他因果。了解条件的玩家首轮也要能采取有效行动；没有采取行动的首轮仍须有完整收束和具体的重玩线索。
老人互动
前三天的交流围绕真实可观察和可操作的海上经历展开，包含发现现象、尝试行动和回看结果。老人可以谈论鱼类关系、诱饵、海面信号、漂流物、晚归风险及后续剧情线索；具体选择要与已经实现的规则一致。
• 食物交给老人后消耗，并得到对应回应；不恢复玩家体力。 • 鱼和宝藏用于展示，老人回应时不消耗物品。 • 鱼饵和未分类物品如何交付尚待Q-005决定。 • 透镜与关键剧情物品暂不可卖掉或丢弃。 • 老人离开后相关按钮置灰，并说明不可用的原因；这与关闭对话窗口不同。 • 老人对话暂停世界时间。
具体对白、知识内容、关系变化、病征和救人行动都需编写并接到可操作流程，不能以通用“收下”提示代替。
鱼饵可以承接用途和诱鱼规律的解释；展示鱼可以得到称赞、评价或鱼类知识；宝藏和奇怪物品可以提供世界信息和后续线索。食物互动侧重对应回应与角色塑造，不默认增加数值收益。老人教学需要配合实际观察和实践，前三天不能全部成为被动教程。救下老人后的持续作用尚未确定，提高捕鱼效率仅是一个候选方向，不在数值表预设加成。
圈1具体内容需求
最短命运链
至少需要一条完整的「线索 → 玩家推理 → 可执行行动 → 老人状态变化 → 结局条件」链。内容需明确观察点、知识解释、前置条件、行动时限、成功与失败结果、老人反馈、存档状态和重玩钩子。当前尚未选定具体线索和行动。
海面信号与教学
玩家要能从至少一种海面信号推断水下变化，并通过行动验证判断。海鸟和水花的具体对应关系、可靠范围、例外和解释方式按Q-007决定；信号不能只作为装饰。
透镜取得路线
透镜通过探索与知识取得，不在普通商店直接购买。内容需要说明如何发现线索、如何理解、到哪里取得、做什么动作，以及如何学习使用局部揭示。透镜揭示半径为20米；取得路线是否能在第一天完成仍待实际验证。鱼群盘旋指向透镜只是候选线索，未成为定案。
地点、宝藏与事件
圈1包含命运链需要的地点、事件和关键物品，以及可读的发现和取得反馈。每张内容卡需要明确线索、触发与完成条件、位置和交互、体力或物品成本、结果、是否一次性、跨日和周目状态、所需视听资源及验收方法。普通宝藏可分别承载售价、能力或信息，不设统一价格。
特殊事件优先由世界状态和可学习的规则条件触发，不应主要按日期依次播放。允许少量固定时点或固定条件，采用范围见Q-012。可以考虑鱼大量聚集引来大型生物、残骸提示沉船、异常逃散提示危险等链路，但具体链路未采用前仍属候选。发现、观察和剧情信息免费，真正进行打捞等实际操作才按对应成本处理；特殊事件界面暂停正常时间。
宝藏可以从开局放在固定位置，玩家理解获取规律后提前取得。奖励的知识价值在于验证和利用世界规则，不通过二周目偷偷开启新规则制造差异。
内容 | 已有设想 | 最早圈
漂流物、木板、残骸 | 海面可见并可调查；与来源或沉船的具体对应关系尚未确定 | 命运或透镜链前置时圈1，其它圈2
沉船 | 水下隐藏，可被发现和调查，可能包含宝藏；与鱼类行为的关系尚未确定 | 核心链前置时圈1，其它圈2
普通宝藏 | 开局已存在，可分别出售、提供能力或承载信息；取得条件和售价逐件设定 | 关键链前置时圈1，其它圈2
海岛与特殊地点 | 远处显示未知轮廓，靠近后识别并记录本周目状态 | 核心路线所需时圈1，其它圈2
候选内容
以下内容只是可供后续选择的例子，不是当前剧情、救法或生态规则：
• 鲸鱼与大型海洋生物相关探索。 • 鲸鱼可能在大鱼减少时出现、附近缺少小鱼时死亡，以及鲸鱼死亡后出现美人鱼等示例关系；均未采用。 • 美人鱼等幻想生物；它不与老人主线并列为已定角色。 • 前一天下雨、第二天商人出现的例子。 • 灯塔探索、夜间发光生物、独立暗线、成就和主角性别选择。 • 特定环境出现特定鱼；环境和鱼种尚未确定，不能先教未实现的规则。 • 鱼群盘旋、鲸鱼或鸟群指向宝藏等线索关系。
灯塔曾被设想用于夜间指路或寻宝，并可能提供水上及水下信息，但覆盖范围、条件和具体作用未定；夜间发光生物的种类、移动与交互也未定。暗线可以通过宝藏、遗物、零碎话语逐渐拼出完整故事，不一定是神话；岛屿由来、老人命运等只是可能的题材。成就可记录特殊发现以支持更多周目，主角男女版本仍为可选内容。采用任何候选内容前，先定它在故事中的作用、触发条件、交互结果和资源需求。候选例子之间没有自动成立的因果关系。

## 视听与交互
渔夫漂流记｜视听与交互
按情境说明玩家感知、理解反馈、资源需求和最早圈层。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
情境与触发 | 玩家看见／听见 | 玩家应理解与得到的反馈 | 需要的资源 | 最早圈
普通航海画面与透镜开启 | 普通海面不透明、水下隐藏；透镜区域局部显示水下，海面仍存在 | 分清海面线索和水下验证结果；看不见不等于不能捕鱼 | 2D俯瞰场景、水上／水下视觉层级、局部揭示遮罩；圈1允许临时图像 | 圈1
鱼群活动、被吸引或逃离 | 海面出现能区分状态的水花或海鸟提示 | 能推断附近鱼类活动或危险，并可用投饵、观察和捕鱼验证；具体对应关系按Q-007决定 | 至少一套稳定的海面信号、触发与结束规则、老人解释 | 圈1
选择网心并开始捕鱼 | 目标位置、网的落点、抛网与收网过程、动作中和完成后的状态 | 看得出距离是否合法、动作是否进行、是否有鱼获；空网与取消的结果要一致且可解释 | 正式捕鱼按钮、网面表现、约4秒动作反馈、成功／空网／无效目标提示 | 圈1
黄昏、夜间处罚临近或夜尽 | 日光变化、倒计时、返港提示；老人提前提醒 | 理解30秒安全边界、逐秒处罚与60秒强返的区别；海上不会死亡 | 日夜视觉、提示音或文字、时间和返港状态反馈 | 圈1
捕鱼时船舱已满 | 当前占用与成功鱼获 | 知道满舱仍可开始捕鱼；成功后的处理方案待Q-003决定，界面须提供清楚选择和反馈 | 容量显示、收获结果界面、关键物品保护标识、满舱提示 | 圈1
与老人交谈、赠送或展示物品 | 对话文本和对应人物回应；老人离开后按钮显示禁用原因 | 食物交付会消耗，鱼和宝藏展示不消耗；对话暂停世界 | 老人基础表现、不同物品反馈、禁用状态说明、知识线索 | 圈1
发现并使用透镜 | 取得提示、局部水下显现与关闭／持续状态 | 知道透镜揭示半径为20米，且不改变鱼的行为或捕鱼距离；操作方式仍待Q-010决定 | 透镜图标、取得提示、揭示区域表现和操作说明 | 圈1
打开基础HUD | 天数、昼夜与剩余时间、当前／最大体力、金钱、船舱占用和当前操作模式 | 随时看懂当天状态、剩余风险和背包空间 | HUD图标、数值文字、模式指示 | 圈1
体力不足或投放超距 | 体力不足40时尝试高成本行动，或投放点超过12米 | 操作被拒绝时知道原因；超距投放保留物品，0体力仍可航行返港 | 禁用反馈、原因文字、距离提示 | 圈1
远处发现地点并靠近 | 80米内显示未知轮廓，20米内识别地点 | 看出未知轮廓已变成可识别地点；识别记录在本周目保留 | 轮廓图形、距离提示、识别后的图标和文字 | 圈1
进入港口、结束当天或保存失败 | 港口位置和交互状态；交易结果、保存成功或失败提示 | 分得清继续出海和结束当天；失败后知道可如何重试，不能误以为已存档 | 港口标识与实际位置、交易反馈、日结和保存状态界面 | 圈1
商店售罄或购买失败 | 当前库存、购买结果及失败原因 | 明确没有购买成功，金钱不被扣除 | 库存提示、禁用状态、交易结果提示 | 圈1
普通结局、改变结局和重新开始 | 能看出老人状态与两种结果的差别，结尾留下可尝试的线索 | 理解此次结果由观察和行动造成，并知道如何在重玩时验证另一条路 | 两种结果的正文、状态反馈、结尾钩子、正式重开入口 | 圈1
增加事件、相处层次和重玩内容 | 新事件的发现、处理和变化结果；老人离开后的情绪与探索反馈 | 了解新内容与已学规则的关系，不将不同结果误认成独立事件 | 圈2事件卡、演出和反馈资源 | 圈2
候选内容确认采用后的精修 | 更细的海鸟动画、漂亮水花粒子、夜景、发光生物或演出 | 看清已有规则并感受到表现层次；候选功能需单独说明 | 精细粒子、动画、音效和所选候选资源 | 圈3

## 进度与待决策
渔夫漂流记｜进度与待决策
区分最新通知、旧报告待复核、内容缺口、验收和分圈问题。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
最新工程通知：共享World、FSM、System与Game接入已完成，原玩法数值和界面保留，自动检查PASS，真实运行仍待验；这不证明所有玩法闭环已完成，也不是本机复核结论。 旧报告边界：下表整理2026-10-02 13:59（UTC+8）报告中的玩法缺口。本页没有新实机或本机复核；这些缺口需在工程同步后逐项确认，不表示当前仍未修复。
旧报告的玩法缺口（待最新工程复核）
模块 | 旧报告当时所述 | 同步后需核实
默认存档与连续换日 | 默认入口使用拒绝读写的OfflineStore；没有自动加载。日结保存失败会保持结算锁，无法从默认入口连续正常进入次日 | 核对当前默认存档与加载；验证日结保存、失败重试及连续换日
日结与港口位置 | 部分结算已推进天数、体力、时钟和商店；保存成功后才刷新普通鱼和清理临时状态。报告中没有实际返港坐标流程，换日保留原船位和航行目标 | 核对推进、刷新和保存顺序；验证实际返港位置、次日出发和失败后状态
捕鱼 | 有约4秒配置但没有正式按钮和动作计时。Begin选鱼且不保护；Complete只检查鱼是否仍存在。报告中有效空网扣40，取消接口免费但没有正式按钮。满舱时开始被拒，空网结算也检查空位；没有动作锁 | 核对正式动作计时、网困目标、空网与取消费用、满舱结算和动作期间输入
背包与老人 | 有基础容器和界面；报告中给老人任何接收物品都会扣一件，只记录物品并显示通用收下提示。没有知识对白或命运变化；透镜和关键物品保护未接入物品系统 | 核对物品消耗／展示、老人内容与命运链、关键物品保护和满舱流程
透镜 | 只有固定中心、半径20米、调用方指定持续时间的临时揭示接口；没有物品取得、持有和使用流程 | 核对取得路线、玩家操作、反馈、输入切换和暂停规则
鱼类与海面信号 | 鱼的基础活动有自动验证；海鸟和波浪由时间或配置驱动，报告中仍是装饰，没有连接鱼生态状态 | 核对当前信号是否关联生态状态，并通过实际玩家操作验收可读性
地点、事件与宝藏 | 存在部分容器和接口；报告中没有正式事件状态机、宝藏获取流程或地点发现与操作闭环 | 核对圈1最短链需要的发现、处理、保存和宝藏流程
结局与重开 | NewRun接口有自动测试；普通／改变结局没有内容和判定，正式结局后的重开流程未接通 | 核对命运判定、两种收束和正式重开入口
时间、经济与暂停 | 时钟、基础经济和暂停的部分行为有自动验证；暂停会停鱼类、船、投放寿命和揭示倒计时 | 核对正式输入、触摸、时间边界、暂停期间捕鱼和整合HUD
原生运行记录 | 13:41～13:42曾到达首帧，但run/check仍为FAIL，记录中有Cube/Day/DaySpecularHDR.dds与themis_x64.dll相关问题 | 同步后核对问题是否已解决；不能用“到首帧”替代真实运行和完整玩家流程验收
内容缺口
• 选择并编写最短老人命运链、普通与改变结果、第4至第7天内容和明确的重玩线索。 • 编写前三天的相处与教学，使对白对应真实现象和可操作规则。 • 定义海鸟／水花与鱼生态的信号含义及老人如何解释。 • 完成透镜从线索、理解、取得到使用的最短路线，并确认第一天可达。 • 为圈1必要地点、事件和宝藏补齐触发、结果、成本和状态卡。 • 补齐夜间预警、满舱、保存失败、关键物品和两种结局的玩家文案与反馈。
待验收
验收项 | 通过条件
正式玩家闭环 | 从新开局经过航行、捕鱼、港口、老人互动和日结，连续进入次日直到结局；不依赖调试操作
捕鱼与满舱 | 玩家可完成约4秒动作；目标、空网、取消、体力和动作期间操作符合Q-001至Q-003决定；满舱可开始且收获不会静默消失
保存与次日 | 默认入口实际保存、加载并支持连续多日；失败重试不重复推进或出现半日状态
夜间与返港 | 验证30秒安全边界、逐秒处罚、60秒强返、动态体力上限、老人预警和实际返港位置
读海与透镜 | 功能提示随真实生态状态变化；玩家可验证判断；透镜取得和使用路线可操作，中心规则符合Q-010决定
老人与结局 | 首轮可改变结果；不采取行动也有完整普通结果；结局后的正式重开可用
完整体验 | 记录首轮时长以校准约20分钟目标；检查鼠标、触摸、HUD、保存提示和重要操作反馈
待决策：圈1
Q-001 捕鱼目标何时锁定
在抛网开始还是网落水时锁定鱼；锁定前目标被吃掉或离开范围时，是按当时条件重新查找还是以空网结束。目标一旦被网困住就应留在网内直到结算。现有范围基准为抛投距离30米、网半径8米、最近的一条鱼、完整动作约4秒。
Q-002 空网、取消和捕鱼期间操作
现行V1规定完整捕鱼包括空网扣40。用户提出空网和取消暂不扣体力，因为已经消耗时间；这是尚未敲定的修改方向，不能直接覆盖当前基准。需要决定是否采用免费空网、取消是否收费、确认后是否允许主动取消，以及扣费发生在哪一步。若允许确认后取消，需明确最早取消时刻、是否继续占用动作时间以及已锁定目标如何处理。还要决定动作期间能否移动、再次捕鱼、投放、打捞、开背包、与老人交谈或进港；若可打开暂停界面，动作时间是否和世界一同暂停。夜尽等系统中断时动作如何结算也需统一。实际代码行为另按最新工程复核，不由代码现状替代策划决定。
Q-003 满舱收获和关键物品
满舱开始捕鱼已经确定。成功后要决定是否暂停并开放腾格、丢弃普通物品、用新鱼替换、放弃收获；放弃时是否收费，鱼是返回海里还是离场，未选择时如何避免重复生成或重复扣费。透镜和关键物品是否占普通船舱，以及满舱取得它们时如何接收，也需明确；独立关键栏仍只是一个待选方案。
Q-004 捕鱼的陆地阻挡
决定网心是否必须在水域、船到网心的路径和鱼到网心的路径是否都不能被陆地挡住，以及网圆边缘能否覆盖岸边。无效位置应在确认前明确禁止，还是作为普通空网结算；两者需要区别清楚。
Q-005 给老人看鱼饵和其他物品
食物交付消耗，鱼和宝藏展示不消耗，已有明确规则。还要决定鱼饵给老人时是消耗交付还是只展示；信件、遗物等未分类物品是否默认只展示并给出解释，只有具体任务卡才要求消耗交付。
Q-006 最短命运链与结局
决定是否保留第4天暂定病死，以及所需线索、知识、最少观察和行动、干预截止时刻、普通与改变结果的判定时机。还需决定第4至第7天各结果下玩家能做什么、结局如何收束、老人改变命运后的持续影响和重玩钩子。不得强制首轮死亡；所有改变条件从第一天起对已知答案的玩家开放。具体内容随后仍需编写。
Q-007 海鸟与水花表达什么
决定小鱼未被追逐时海鸟是否也出现，普通聚集与被追逐是否用不同水花，玩家看到每种信号能可靠得出什么、不能得出什么。还要定义触发与结束条件、位置方向、持续表现、可能例外和老人如何教学。圈1至少需要一组稳定功能信号，不能把装饰鸟或波浪当作已完成读海。
Q-008 捕食和诱饵的边界规则
后续集中决定捕食间隔、大鱼吃饱后的行为、诱饵会不会被吃及被吃后寿命如何、多个吸引源怎样切换目标、小鱼是点聚还是围绕／分散聚集、新生小鱼与大鱼的最小间距，以及船是否惊扰鱼群。上述范围不能被现有基础速度、感知、投放寿命或区域生成数值替代。
Q-010 透镜观察与使用
揭示半径20米已定；需选择观察中心是船还是鼠标／触摸点，是否持续开关、中心或整个揭示圆的最大距离、船移动时揭示如何变化、观察时世界时间是否继续，以及触摸如何在航行和观察间切换。若观察点距船30米，半径20米会使揭示范围最远延伸至船外50米；这不改变30米捕鱼距离。底层固定中心接口不等于已决定的玩家方案。
待决策：圈2
Q-009 首轮约20分钟如何与七天节奏协调
每个白天120秒、夜晚60秒，七天世界时间若用满为21分钟，港口、阅读和事件暂停时间另计。首轮目标约20分钟。先记录实际航行、捕鱼、暂停阅读和提前结束当天的时间，再决定优化重复操作、路线或对白，或明确改变时间参数；不静默减少七天。
Q-011 经济目标与微调
当前价格保持不变：二阶体力升级600币，苹果30币、回复20体力、每日库存2个。鱼价与首轮收入目标存在计算差异；完整规则确定后记录累计卖出、成功与空网次数、体力来源和消费、升级轨迹及事件机会成本，再决定调整价格还是收入目标。累计卖出1600币只是测试目标，不是通关门槛。
Q-012 事件池与信号可靠范围
圈2预算约10个独立事件，首轮遇见约6个并处理3至5个，重玩遇见约8个，其中约3个旧／功能事件、约5个新事件或旧事件新结果。先列实际内容再确认统计口径，不能把同一事件的不同结果当作两个独立事件。还需说明鱼群盘旋、鲸群或鸟群是否保证附近有宝藏，以及固定时间事件的数量边界；下雨和雨后商人仍只是例子。用于老人最短命运解释的信号关系前移圈1。
待决策：圈3
Q-013 选择哪些候选内容
逐项决定是否采用鲸鱼、美人鱼、灯塔探索、夜间发光生物、独立暗线、成就和角色选择。鲸鱼出现、缺少小鱼后的状态变化、鲸鱼死亡后出现美人鱼等都是未确认的关系。采用后再定义条件、玩法、内容、资源和验收；精细水花粒子及海鸟演出可按剩余范围制作，基本读海提示仍属圈1。

## 技术约定
渔夫漂流记｜技术约定
现有架构、实体与状态、事务、存档、工程参数及调试验收约定。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
本页补齐实现约束与程序验收要点，沿用现有工程架构，不新增第二套世界、玩家状态或时钟。已定玩法见对应系统与数值页；候选方案不构成改代码或新增数据字段的授权。
现有职责边界
下列架构来自最新工程通知。本机尚未同步架构说明和字段Schema，暂不声称已核对最新代码。后续按正式约定和实际代码落实这些职责；如确需调整边界，先说明原因、影响和最小方案并等待确认。
模块 | 职责与接入要求 | 边界
Main | Maker生命周期、场景接线 | 不在入口另建玩法状态或第二套更新流程
Game/Game | 整局更新与暂停同步 | 整局更新经既有Game调度
Game/World | Entity注册、生命周期、System调度 | 海洋对象复用共享注册表，不建立第二套世界
EntityFactory、StateMachine、EntityStateSystem | 实体创建、共享FSM和System更新 | 鱼行为沿用共享体系，具体生物内容不能硬塞进通用框架
Ocean | 船鱼行为、生成、碰撞、查询、海洋绘制 | 不复制玩家状态和交易、时钟逻辑
Gameplay | 玩家状态、体力、背包、交易、升级、昼夜与保存 | 体力属于玩家而非船；同一状态由现有模块统一维护
Integration | Scene负责场景装配；Bridge将整局更新委托Game，并协调既有跨模块事务 | 各模块维护所属状态，确保一次动作的体力、物品与世界结果一致；不在Bridge另建世界、玩家状态或时钟
根data与GeneratedData | items.lua、fish.lua为内容数据来源，生成运行时副本 | 遵循DATA_SCHEMA；新增字段先确认，不把生成副本与根数据作为两份独立源维护
项目正式本地完整版为C:/codex/taptap-sea；taptap-sea-push是独立分批交付目录。通知中的远端提交2569cd4仅含AGENTS和架构文档，不能据此推断本地程序未接入，或声称本地程序已经远端交付。
实体、模拟与可见性
约定 | 实现要求 | 验收重点
对象类型与生命周期 | 支持固定、动态、临时对象；固定地点跨日保持，普通鱼按新日重建，临时投放物到期或换日清理 | 不因鱼刷新重建固定宝藏／事件进度；同日回来保持鱼状态
实体信息 | 每个实体具备唯一标识、类型、位置、方向／旋转、行为状态、激活／冻结信息 | 这些是功能信息要求；具体字段名按既有Schema映射，不直接新增ID、type、active等字段
鱼的实体粒度 | 一条可捕获鱼对应一个独立实体，不用FishGroup加count代替 | 捕食或捕获移除实际目标实体，其余鱼继续按各自状态运行
可见性与资格分离 | 水下隐藏不停止范围内模拟，也不取消捕鱼／交互资格；远距冻结按既定120／150米阈值处理 | 透镜只改变显示，不改变鱼AI、刷新、感知或交互资格
碰撞与交互 | 岛屿为实体障碍；木桶等普通漂浮物不阻挡船，但使用trigger／overlap提供交互 | 穿过漂浮物不撞停，不影响靠近后的交互检测
坐标与镜头 | 世界距离统一以米表示，镜头为正交跟随并使用既定死区和平滑 | 不再另外定义“视口宽100单位”；45米可视高度与HUD占用区域的实际口径需接入时核对
鱼的状态机
对象 | 状态范围 | 约束
Sardine | Wander、Attracted、Flee、Avoid | 独立配置小鱼移动与感知数据，不增加Search状态
Tuna | Wander、Attracted、Chase、Avoid | 独立配置大鱼移动与感知数据，不增加Search状态
共同优先级 | 障碍／边界 > 危险／追猎 > 吸引 > Wander | 由既有共享FSM／System组织，不能为鱼另建全局更新骨架
游荡与逃跑 | 游荡每2～4秒随机改向；小鱼逃跑每0.4秒允许±25°偏转 | 偏转后仍须总体远离危险，不机械直线逃跑，也不能偏回危险方向
目标失去与捕食 | Tuna失去猎物2秒后回Wander；1.5米接触捕食会移除Sardine实体 | 捕食间隔、饱食等未定边界仍待Q-008，不自行扩展规则
区域生成 | 活跃模拟区域以约20条小鱼／4条大鱼为平衡目标，按区域或群聚组织 | 不是全地图240／48，也不实时强制补满；离船和离出发点约束见数值页
物品数据与跨模块事务
项目 | 当前约定 | 实现限制
基础物品标识 | apple、bait、sardine、tuna | 物品表中的中文小鱼／大鱼分别对应sardine／tuna；字段和加载方式按现有Schema
物品分类 | fish、food、bait、treasure、misc | 分类用于物品管理，不直接驱动鱼AI；小鱼和大鱼的参数完全独立
生态效果 | ATTRACT_SMALL_FISH、ATTRACT_BIG_FISH、NONE | 苹果和鱼饵吸引小鱼，小鱼投放吸引大鱼，大鱼投放无生态效果；不因分类相同而复用错误效果，不任意扩增标签
统一投放 | 沿用统一WorldDrop职责，世界接受后才正式移除Inventory物品 | 不要求新增同名模块；失败或超距保留物品，不产生重复投放
捕鱼结算 | 一次完整动作只能结算一次体力和鱼获；现行V1完整捕鱼／空网均为40 | 开始、锁鱼、取消及满舱结果的具体流程见Q-001～Q-003；不能两侧各扣一次
成长升级 | Gameplay统一支付与保存等级，Ocean执行真实速度变化 | 船速等级与实际速度保持一致，不在交易模块复制移动逻辑；体力升级按上限差值增加当前值
交易失败 | 购买、出售和升级需保持金钱、物品、库存、等级一致 | 售罄不扣钱，失败不能只改变事务的一部分
配置集中 | 初始物品、升级价格、船鱼参数从对应数据配置读取 | 不在多个模块复制一套常量；修改数值记录批准来源，新增字段先确认
暂停、存档与新周目
项目 | 技术约定 | 验收重点
多原因暂停 | 使用统一pause reason，通过现有Game同步时钟与海洋模拟 | 多个暂停原因并存时，关闭一个界面不能错误恢复全部世界
暂停范围 | 港口、特殊事件、背包、老人对话暂停；船、鱼AI、投放寿命、临时揭示倒计时同步停止 | 捕鱼本身不请求暂停；捕鱼期间打开其它暂停界面的权限待Q-002
日结保存 | 每日结算后的唯一正常自动保存；World新日接口处理鱼刷新与临时对象清理 | 保存失败不能重复加天、重扣费用或留下玩家与海洋不一致的状态
保存内容 | 玩家与长期周目状态、背包、升级、地点识别、宝藏、剧情、老人状态；正常日结保存结算后的次日体力及当时动态上限 | 日期和状态对应同一次日结；不保存日中临时进度、普通鱼精确位置或逐实体FSM；具体字段对照Schema，不自行新增
新周目 | 重置本轮游戏状态，不做knowledge points或永久地图识别 | 玩家现实记忆是成长来源，不能新增隐藏捕获倍率
正式重开与旧存档 | 旧报告曾记录NewRun后旧云档直到下次日结才覆盖 | 同步后核对重开后立即退出／重进是否回到旧周目，不把Debug重置当正式重开完成
工程默认参数
以下为已有整合建议中的工程默认／测试值，尚未对照同步后的代码，不代表本轮批准修改配置。它们独立于玩法待决策；程序核对后记录采用值即可。Tuna游荡改为3～5秒是另一项未采用调优建议，当前玩法基准仍为2～4秒。
参数 | 记录值 | 单位／用途 | 状态
船碰撞半径 | 1.8 | 米 | 工程默认，待同步核对
Sardine碰撞半径 | 0.6 | 米 | 工程默认，待同步核对
Tuna碰撞半径 | 1.1 | 米 | 工程默认，待同步核对
区域边长 | 120 | 米 | 区域划分参数，不能与模拟半径混同
生成尝试上限 | 1000 | 次 | 生成防护参数
基础随机种子 | 271828 | 测试种子 | 不作为玩家可见规则
模拟子步长 | 0.05 | 秒 | 工程默认，待同步核对
单帧最多模拟时间 | 0.25 | 秒 | 工程默认，待同步核对
数值容差 | 1e-6 | 计算容差 | 不作为策划距离误差
临时对象经过检测半径 | 3 | 米 | 工程默认，待同步核对
Debug刷新间隔 | 0.25 | 秒 | 仅开发模式
Debug鱼生成／诱饵偏移 | 12 / 8 | 米 | 仅调试，不替代正式生成／投放距离
测试岛坐标、尺寸和临时绘制颜色属于测试夹具或原型资源，不作为正式地点。spawnInset=8曾被指出未使用，是否删除需对照当前代码，不在本次文档工作中改代码。具体地点的正式坐标、入口和识别锚点随内容卡填写；显式Dock／Interaction／Recognition Anchor是待与当前接口核对的接入建议，不能据此直接新增字段。
开发调试与验收
功能 | 基准能力 | 使用范围
时间控制 | 1×／5×／20×倍率、跳时间 | 仅开发模式，验证昼夜与事件条件
资源控制 | 体力±20、金钱+100 | 仅开发模式，验证成本、恢复和升级
鱼类控制 | 生成Sardine／Tuna、清鱼 | 仅开发模式，验证生成、捕食与捕获
水下与状态观察 | 水下显示、FSM状态、感知圆 | 不能作为正式透镜或玩家读海流程
流程快捷操作 | 回港 | 不能代替正式空间返港与日结验收
程序验收同时核对动作有没有真正经过玩家入口、当前配置是否实际生效、暂停与重复回调是否正确。自动检查PASS不代表鼠标／触摸、真实存档、完整七天和结局重开已验收；这些仍按进度页逐项确认。

## 阿木策划记录
编号 | 分类 | 主体内容 | 解释 / 例子 | 待定 / 诉求
1 | 核心设定与核心玩法 | 1.1 核心设定 • 玩家扮演一个少年，和老人一起出海。 • 海面下真实存在鱼群、资源、危险、沉船、遗迹等各种东西。 • 玩家一开始只能看到海面，无法直接知道水下发生了什么。 • 玩家需要通过鱼群跳出水面、海鸟聚集、漂浮物出现、某些生物改变行动等现象，推测海下情况。 1.2 核心体验 • 核心不是“直接寻找资源”。 • 基本过程是：观察现象 → 推测原因 → 做出行动 → 验证自己的判断。 • 整体最重要的感觉是：海洋不会直接告诉玩家答案，玩家需要逐渐学会“读懂海”。 | 例如： • 大鱼追小鱼。 • 小鱼被逼到水面。 • 海鸟开始聚集。 • 玩家远处看到鸟群。 • 玩家推测水下可能正在发生捕食。 • 再决定过去捕鱼、观察或者绕开。 | • 游戏最终目标目前没有完全确定，可能是宝藏、赚钱或者其他目标。
2 | 世界规则与涌现玩法 | 2.1 基础规则 • 游戏里的规则本身尽量简单、固定、容易理解。 • 不同规则之间会互相影响。 • 已经举出的基础规则包括：大鱼追小鱼、小鱼遇到危险会逃、海鸟寻找鱼群、鱼饵吸引小鱼、小鱼吸引大鱼、某些鱼只出现在特定环境等。 2.2 玩家行为参与规则 • 玩家不仅观察规则，也可以通过自己的行为改变规则运行的条件。 • 不同的行为触发不同规则，不同规则继续相互交织，最后形成不同结果。 • 因此玩家很早做出的一个行为，也可能造成后面完全不同的结果。 | 已讨论过的一组示例规则： 1. 抛下鱼饵会吸引小鱼。 2. 小鱼会吸引大鱼。 3. 大鱼不存在时（例如被捕捞完），鲸鱼才会出现。 4. 鲸鱼栖息地有宝藏。 5. 没有小鱼时鲸鱼会死。 6. 鲸鱼死的地方会出现美人鱼。 于是玩家第一天“要不要抛鱼饵”“要不要捕完小鱼或大鱼”，就可能造成后续不同的蝴蝶效应。 | • 上述鲸鱼、美人鱼等只是用于说明这种玩法，并不是已经确定必须采用的正式规则。 • 需要继续设计真正采用哪些基础规则，以及规则之间怎么组合。
3 | 老人、教学与一周目结构 | 3.1 老人教学 • 前3天/年老人陪少年出海。 • 老人教授一些基础、容易理解的规律。 • 已提出的内容包括：大鱼追小鱼、小鱼遇到危险会逃、海鸟寻找鱼群、某些漂浮物意味着附近可能有特殊地点、某些鱼只出现在特定环境。 • 教学不是纯文字说明，而是老人带玩家实际观察、实践和验证。 3.2 老人离开 • 原始设定是第4天/年老人去世或离开。 • 后续讨论进一步倾向于：一周目老人发生死亡事件，而且最好具有明显的情感冲击。 • 老人离开以后，玩家失去直接指导，只能自己继续观察和总结规则。 3.3 一周目不能全部是教学 • 一周目需要从一开始就有正常游戏目标。 • 目前倾向以捕鱼、赚钱等作为一周目的直接目标。 • 老人的教学应该融合在正常游玩过程中，而不是前三天全部变成教程。 | 一周目大致可以形成： • 玩家以捕鱼、赚钱等为直接目标。 • 同时老人顺便教授基础规则。 • 中途突然发生老人死亡事件。 • 玩家之后独自继续游戏，并逐渐发现更深的世界规则。 | • “3天/第4天”还是“3年/第4年”尚未确定。 • 老人最终一定死亡，还是也可能以其他方式离开，尚未完全锁定；目前讨论重点明显更偏向“一周目死亡”。
4 | 特殊事件、宝藏与触发条件 | 4.1 特殊事件 • 特殊事件尽量不是简单按照“第几天固定触发”。 • 更希望由各种条件和规则自然形成。 • 已提出：鱼大量聚集可能引来大型生物；持续出现漂浮木板可能意味着附近有沉船；某些生物异常逃散可能意味着附近有危险；特定环境、生物和时间同时满足可能出现稀有事件或遗迹线索。 4.2 宝藏 • 宝藏从第一天开始就真实存在，而不是后期才生成。 • 如果玩家已经知道全部规则，理论上第一天就可能找到宝藏。 • 某些宝藏可以是固定位置，但玩家一开始不知道找到它的方法。 4.3 固定条件可以存在，但不能太多 • 可以有少量每周目固定发生的条件或时间点。 • 但如果这种固定内容太多，会削弱由规则运行产生结果的感觉。 | 固定宝藏例子： • 某个能透视海底的宝藏一直在固定位置。 • 玩家一开始不知道“鱼在转圈的地方有宝藏”这条规则。 • 一周目可能很晚才偶然发现。 • 已经知道规则的玩家，可以第一天看到鱼转圈后直接去拿。 固定天气例子： • 假设第3天和第6天固定下雨。 • 假设规则是“前一天下雨，第二天神秘商人出现”。 • 一周目玩家第3天不知道规则，可能第7天才遇到商人。 • 二周目玩家已经知道，就可能第4天提前找到商人并完成交易。 • 但讨论中已经明确说明：下雨、商人都只是举例，正式游戏不一定这样设计。 | • 需要确定固定事件到底有多少。 • “鱼群盘旋、鲸群出现、海鸟聚集都可能说明有宝藏”时，如果玩家都做出了正确判断，是否每一种情况下面都一定应该真的有宝藏，这一点讨论中提出过但没有定论。
5 | 玩家知识成长与透视镜 | 5.1 核心成长 • 游戏成长的重点不是单纯升级角色数值，而是玩家自己越来越理解世界。 • 玩家知道的规则越多，就越能提前找到东西、判断事件，甚至主动制造某些条件。 5.2 透视镜 • 一个重要宝藏可以是“透视镜”。 • 获得前：玩家只能通过海面现象推测海下情况。 • 获得后：玩家可以直接看到海面下的鱼群、危险和环境。 • 它还可以用来验证玩家之前对于各种规律的理解到底对不对。 • 这种奖励属于“获得新的认知能力”，而不是普通攻击力、速度之类的数值升级。 | 这个概念的重点不是： “游戏规定新玩家必须第6～7天才能拿到。” 而是： 规则第一天就已经存在，只是新玩家不知道。 例如透视镜一直在固定位置，规则是“鱼群转圈的位置有宝藏”。 • 一周目玩家不知道，可能第6～7天才发现。 • 二周目玩家记得规则，就可以第一天直接去拿。 世界没变，变的是玩家知道的东西。 | • 透视镜获得以后具体怎么看海底、是否会影响原本“推测海底”的核心玩法，目前还没有进一步确定。
6 | 基础循环、明面目标与装备成长 | 6.1 基础循环 目前可以暂定： 港口准备 → 出海 → 观察海面现象 → 判断海下情况 → 选择航向或行动 → 捕鱼 / 获得资源 / 触发事件 / 寻找遗迹 → 回港结算 → 判断今天是否还能再次出航→下一天继续探索。 6.2 明面目标 • 可以把捕鱼、赚钱、维持生活作为玩家最直接能理解的目标。 • 一周目尤其可以以赚钱作为主要目标，让玩家在不知道隐藏规则时仍然有明确事情可做。 6.3 隐藏目标 • 理解老人留下的知识。 • 寻找遗迹。 • 寻找某个最终宝藏，或者其他隐藏目标。 6.4 装备 / 船只成长 • 原始设想中提到可以赚钱、升级装备或船只。 • 后续讨论认为这部分并不急，甚至可以不做复杂升级。 | 最开始可以让玩家认为： “我的目标就是捕鱼赚钱。” 随着游戏进行，才慢慢发现： • 世界里存在更多规律。 • 老人的死亡可能不是绝对不可改变。 • 宝藏和特殊事件可以提前找到。 • 游戏实际上还有更深层的探索目标。 | • 游戏最终的“主目标”仍然待定：可能是赚钱、宝藏，也可能是别的。 • 船只升级是否需要，以及具体怎么体现，目前明确属于“不急、可以继续讨论”的部分。
7 | 多周目、剧情分支与探索目标 | 7.1 一周目 • 主要以赚钱、捕鱼和正常探索为目标。 • 玩家学习部分规则。 • 老人发生死亡等重要事件，形成情感冲击。 7.2 二周目 • 玩家利用已经知道的规则进行探索。 • 可以更早拿宝藏、更早发现特殊事件。 • 有机会改变一周目发生过的事情。 • 其中一个重要方向是尝试拯救老人。 7.3 三、四周目及以后 • 如果玩家愿意继续玩，可以进一步探索制作组埋藏的所有线索和特殊事件。 • 多周目的变化主要来自玩家知识，而不是重新练数值。 | 例如： • 一周目第三天出现某个条件，但玩家不知道意义，因此没能利用。 • 后来才知道它可以导向某个宝藏、特殊角色或者其他办法。 • 二周目提前利用这个知识，就可能改变第四天老人原本死亡的结果。 讨论中也提出过其他可能： • 也许打捞某个宝藏可以救老人。 • 也许遇见美人鱼以后，老人并不是死亡，而是跟美人鱼离开。 这些都只是可能的剧情例子，还没有确定。 | • 救下老人之后老人有什么用，讨论中明确提出过这个问题。 • 已提出的一个可能性是：老人继续存在可以提高捕鱼效率。 • 目前只确认“可以有实际作用”，具体作用尚未确定，不能继续补充其他功能。
8 | 成就、视角与角色待定项 | 8.1 成就系统 • 可以加入成就系统。 • 玩家探索到某个特殊事件，就点亮对应成就。 • 用于支撑三、四周目继续寻找隐藏内容。 8.2 视角 • 已经明确讨论游戏首先是2D。 • 在俯瞰海洋和横切视角之间，当前讨论选择了横切。 • 但横切存在明显问题：如果海上、海下各占一半，玩家就会直接透视海底，与核心设定冲突。 • 当前诉求是：先尝试一种横切但不透视海底的视觉风格，看看会不会显得违和。 8.3 主角 • 提出过少年是否应该设计男版、女版，让玩家选择。 | 这里目前没有进一步确定具体表现方案。 只能确定问题本身： 既想采用横切视角，又不能让玩家一开始直接看到海下内容。 | • 需要做“不透视海底”的横切视觉方案验证。 • 少年是否提供男版 / 女版仍待定。
1. 玩家基础数值 玩家只保留一个主要数值：体力。 - 捕鱼会消耗体力。 - 部分打捞、探索行为也可以消耗少量体力。 - 食物用于恢复体力。 - 不增加饥饿、口渴、精神等额外生存数值，避免系统过重。 - 体力不足时，玩家需要考虑继续探索还是提前回港。 2. 物品系统 主要物品包括： - 鱼 - 鱼饵 - 食物 - 宝藏 - 漂流物 - 奇怪物品 / 稀有物品 - 信件、遗物等剧情物品 所有物品统一提供三个基础选项： 1. 使用 2. 丢弃 3. 给老人 “使用”的实际效果根据物品类型不同而变化。 例如： - 鱼：吃掉恢复体力，或者保留回港出售。 - 食物：食用后恢复体力。 - 鱼饵：投入海中，影响附近鱼群。 - 宝藏：查看、装备或触发特殊能力。 - 特殊物品：可能用于探索、事件或其他用途。 3. 给老人 “给老人”既承担教学，也承担角色塑造。 不同东西交给老人会得到不同反馈。 例如： - 食物给老人：不一定产生数值收益，但老人会根据食物产生不同回复。 - 鱼饵给老人：老人会解释鱼饵的用途，以及与鱼群有关的更深规则。 - 捕到的鱼给老人看：可能得到称赞、评价或者关于这种鱼的知识。 - 奇怪物品或宝藏给老人：可能触发特殊对话、世界观信息或新的线索。 因此玩家可以选择： 自己使用获得即时收益 或者交给老人获得信息和知识。 4. 背包与回港 船上拥有有限的物品栏。 物品栏满后： - 可以丢弃不重要物品； - 可以使用部分物品腾出空间； - 或者选择回港。 回港以后可以： - 出售捕获的鱼； - 购买食物； - 购买鱼饵； - 补充基础物资； - 升级船只； - 进行剧情或结算。 这样物品栏本身也会自然形成： 继续探索还是带着已有收获回港 的选择。 5. 一天如何结束 推荐采用： 行动推进时间 + 玩家可以主动回港。 一天可以简单分为： 清晨 → 上午 → 中午 → 下午 → 黄昏 以下行为会推进时间： - 航行 - 捕鱼 - 打捞 - 调查特殊现象 - 进行部分事件 玩家任何时候都可以选择提前回港。 到了黄昏或一天结束时，则必须回港。 这样： - 体力限制玩家一天能做多少高消耗行动； - 时间限制玩家一天能够探索多远； - 玩家需要判断“继续追这个现象，还是先回港”。 不采用现实时间倒计时，也暂时不采用“每天固定只能出航几次”。 6. 船只成长 船只成长保持轻量，主要提供便利，不直接替代玩家对规则的理解。 目前可以确定： 物品栏 升级船舱，提高可携带物品数量。 作用： 一次出海可以带回更多鱼、宝藏和其他物品。 捕捞能力 升级捕鱼设备，使捕鱼消耗更少体力。 例如可以从简单工具逐渐升级为更高效的捕鱼设备。 作用： 同样的体力可以完成更多捕鱼或探索。 船速 升级船只速度。 作用： 同样的一天内能够航行更远，更容易赶到玩家观察到的特殊现象附近。 观察能力 暂时待定。 目前游戏没有迷雾机制，因此“增加观察距离”是否有实际意义还需要结合最终画面和视角设计后再决定。 7. 成长结构 游戏中可以形成两种不同的成长： 金钱成长 捕鱼 → 回港出售 → 获得金钱 → 买食物、鱼饵和升级船只。 主要解决： 玩家行动效率和探索便利性。 知识成长 观察现象 → 实验 → 老人教学 → 自己总结 → 理解更多世界规则。 主要解决： 玩家越来越会“读海”。 一些真正改变玩法的能力，例如透视海底的“透视镜”，不建议直接花钱购买，而应该作为特殊宝藏，通过理解规则和探索获得。 因此整体成长可以概括为： 钱让玩家做事情更方便，知识让玩家真正变得更强。
出海不一定遇到的什么事件，可能发现新的地点的感觉 这个D20也明确了，第一次出海的时候背景是模糊的，只能看到轮廓。靠近触发之后，会解锁，以后出海就能看到是具体的什么东西了，也可以促进探索欲。轻量版版的地图探索或者战争迷雾的感觉。
可以做，但是优先级不高
神话就是海上的收集的线索之类的拼出故事完整版得到宝藏/遗迹地图 这个赞同，但是不一定是神话。我的想法是，有一个暗线故事，通过收集宝藏、商人的随口话语之类的，可以凑出来。暗线故事独立于明线之外，比如为什么会有这个岛屿存在、为什么老人会死掉等等都行。
已经融入
没有理解
1. 一周目与二周目目标 - 一周目的主要目标确定为赚钱。 - 宝藏也可以卖钱，因此宝藏在一周目也能服务于赚钱目标。 - 二周目之后的目标转向： - 救老人 - 世界解谜 - 暗线故事目前待定，方向是通过宝藏上的物品进行串联。 2. 一天的时间结构 - 游戏内每一天分为白天和晚上。 - 白天约 2 分钟。 - 晚上约 1 分钟。 - 除了特殊事件以及回港休整时暂停时间，其他时候时间正常流逝。 - 黄昏会通过太阳位置明显提示。 - 晚上看不到正常的海面和水下情况，鼓励玩家早点回港。 - 如果回港太晚，第二天出发时会扣除初始体力。 - 夜晚可以存在少量专属现象，例如： - 远处灯光 - 发光生物 - 特殊宝藏 3. 每天事件数量 - 前期每天大约 3 个事件。 - 后期每天大约 5 个事件。 - 后期能处理更多事件，和以下因素有关： - 船速提高 - 玩家操作熟练度提高 - 玩家是否愿意晚上继续出行 4. 透视镜 - 透视镜不是全屏透视。 - 玩家只能看到“放大镜范围内”的水下内容。 - 用于避免获得透视镜后直接破坏原本“读海”的核心玩法。 5. 地图与远距离识别 - 不采用传统战争迷雾。 - 远处可以看到地点或海岛的轮廓，但一开始不知道具体是什么。 - 玩家靠近并完成识别后，以后再次看到时，可以一眼判断它是什么。 - 也就是说，地点的“识别能力”会随着探索而解锁。 6. 轻量成长系统 玩家只保留一个主要数值： - 体力 体力相关： - 捕鱼消耗体力。 - 食物可以恢复体力。 - 回港太晚会影响第二天初始体力。 物品类型包括： - 鱼 - 鱼饵 - 食物 - 宝藏 - 漂流物 - 奇怪物品 / 稀有物品 - 信件、遗物等剧情物品 所有物品统一有三个基础选项： 1. 使用 2. 丢弃 3. 给老人 不同物品的“使用”效果不同。 7. 给老人 - 食物给老人：不影响数值，但会触发不同回复。 - 鱼饵给老人：老人会教更深的知识，例如鱼饵的使用规则。 - 捕获的鱼给老人看：可以获得称赞或知识。 - 宝藏、特殊物品也可以给老人，用于获得相关反馈或信息。 8. 背包与回港 - 船上有有限物品栏。 - 物品满了以后，可以： - 使用物品 - 丢弃物品 - 回港 - 回港后可以： - 卖鱼 - 买食物 - 补给 - 升级船只 9. 船只成长 目前确定或倾向保留的成长方向： - 物品栏容量 - 捕捞时消耗更少体力 - 船速 观察能力暂时待定，因为目前没有迷雾系统。 10. 航海主画面 - 当前更倾向主要航海画面使用俯瞰视角。 - 正常状态下： - 海面是不透明的 - 玩家只能看到海面现象 - 水下内容隐藏 - 透视镜开启后： - 海面仍然存在 - 只在透视范围内看到水下内容 - 水上和水下需要通过明显的视觉层级区分。
灯塔概念可以移到晚上来，作为晚上指路或者探宝的工具。
可以上下左右移动。
以下内容：1.有什么想加的具体事件（比如偶遇克苏鲁什么的）、物品可以直接加上，放开自己的脑洞。 2.第一列和第三列必填，第二列属于技术问题可以不填，也可以不看（除了队长）。 3.物品目前还是做加法，后续再做减法。加法的时间截止到10月2日中午12点。
游戏内容：
| 对象 / 简介 | 代码层需要实现的功能@☄你需要看，其他人可以不看 | 玩家可以自然总结出的规则 | 可以形成的链路
| 小鱼群 基础生态对象，也是玩家捕鱼资源之一。承担聚集、逃跑、被捕食等行为。 | • 无其他目标时随机游动。 • 能感知鱼饵并靠近。 • 遇到危险时逃跑。 • 可以被大鱼吃掉。 • 可以被玩家捕获，捕获后从海中减少。 • “逃跑时是否会上浮”尚未确定。 • 数量如何自然恢复/增长尚未确定。 | • 鱼饵会吸引小鱼。 • 小鱼遇到危险会逃。 • 小鱼的数量和位置不是固定的，会受其他对象影响。 | 鱼饵 → 小鱼聚集 → 大鱼发现小鱼。 如果以后确定“逃跑会上浮”，可以继续形成：大鱼追逐 → 小鱼上浮 → 海鸟聚集。
| 大鱼 捕食小鱼的基础捕食者，和小鱼必须作为两个独立对象处理。 | • 能感知附近小鱼。 • 发现小鱼后追逐。 • 追上后吃掉小鱼，使小鱼实际减少。 • 可以被玩家捕获并从海中减少。 • 没有小鱼以后是随机游动、离开还是其他行为，尚未确定。 | • 大鱼会追小鱼。 • 大鱼会吃小鱼。 • 捕掉大鱼会改变这片海域原本的捕食关系。 | 小鱼聚集 → 大鱼追来 → 小鱼减少。 玩家捕捞大鱼 → 大鱼数量下降 → 后续生态变化，但具体变化需要小鱼数量规则确定后才能继续。
| 海鸟 海面可直接观察的生物，用来把部分水下变化表现到海面。 | • 会寻找小鱼群。 • 找到目标后产生聚集行为。 • 小鱼离开后相应离开。 • 具体需要“小鱼在什么状态下才能被海鸟发现”尚未确定。 | • 海鸟聚集的位置往往意味着附近有小鱼活动。 | 小鱼状态变化 → 海鸟聚集 → 玩家从远处观察到 → 决定是否过去调查。
| 鱼饵 玩家主动改变海洋状态的重要物品。 | • 可以使用、丢弃、给老人。 • 使用后投入海中。 • 投入后吸引附近小鱼。 • 持续多久、是否会被吃完尚未确定。 | • 投鱼饵可以人为让小鱼聚集。 | 玩家投鱼饵 → 小鱼聚集 → 大鱼可能被吸引过来 → 继续影响其他对象。
| 食物 用于恢复体力的基础物品，也可以进行老人互动。 | • 使用后恢复体力。 • 可以给老人。 • 可以丢弃/丢入海中。 • 给老人不产生体力收益，只产生对应反馈。 • 丢入海里是否影响生物尚未确定。 | • 食物可以让玩家恢复行动能力。 | 体力不足 → 吃食物 → 继续捕鱼或探索。
| 船 玩家在海上的实际操作实体。主角少年可以只是表现层，不必再做一套独立移动实体。 | • 上下左右移动。 • 有船速。 • 承载捕鱼、打捞等操作。 • 捕鱼消耗玩家体力。 • 可以升级船速。 • 可以升级捕鱼效率，使捕鱼消耗更少体力。 • “靠近是否惊扰鱼群”尚未锁定。 | • 船的成长提高每天行动效率，但不会直接替代玩家理解海洋规则。 | 捕鱼赚钱 → 升级船 → 航行更快/捕鱼成本更低 → 同一天能够处理更多事情。
| 船舱 / 物品栏 限制一次出海能携带多少收获。 | • 当前倾向采用舱位制，不做重量系统。 • 鱼、食物、鱼饵、宝藏等进入船舱。 • 满后需要使用、丢弃或者回港。 • 可以升级容量。 | • 玩家不能无限携带东西，需要判断继续探索还是回港。 | 捕鱼/获得宝藏 → 舱位逐渐占满 → 使用/丢弃/回港。
| 老人 前期同行角色，承担教学、知识验证和剧情功能。 | • 可以接收玩家交给他的物品。 • 食物：产生对应回复，不影响数值。 • 鱼饵：可以教授鱼饵相关知识。 • 捕到的鱼：可以产生称赞、评价或相关知识。 • 宝藏、特殊物品：可以产生相关反馈。 • 一周目后期存在死亡/离开的剧情方向。 | • 玩家可以把发现拿给老人验证，从而获得世界知识。 | 发现鱼/物品 → 给老人 → 得到知识 → 下次利用知识行动。
| 漂流物 / 木板 /残骸 海面可以直接观察的实体，也是地点线索之一。 | • 出现在海面。 • 玩家可以发现/调查。 • 可以作为漂流物进入物品系统。 • 与沉船之间具体如何生成和对应尚未确定。 | • 某些漂浮残骸可能意味着附近存在其来源。 | 漂流物 → 玩家调查来源 → 可能发现沉船或特殊地点。
| 沉船 真实存在于水下的探索地点，正常情况下玩家看不到。 | • 位于水下。 • 普通状态隐藏。 • 可以被发现和调查。 • 可以存在宝藏。 • 是否影响周围鱼类行为尚未确定。 | • 海面上的某些线索可能来自水下沉船。 | 漂浮残骸 → 推测附近有沉船 → 调查 → 找到沉船 → 获得宝藏。
| 宝藏 从第一天就存在的探索奖励。一周目也能直接服务于赚钱。 | • 世界开始时已经存在，而不是到某天才生成。 • 可以被发现、获得并进入船舱。 • 可以卖钱。 • 某些宝藏具有特殊能力。 • 某些宝藏可以携带暗线信息。 | • 宝藏不是“后期才解锁”，只是玩家前期不知道获得方法。 | 理解规则 → 更早发现宝藏 → 卖钱 / 获得特殊能力 / 获取暗线信息。
| 透视镜 重要特殊宝藏，属于“获得新的认知能力”。 | • 获得前，水下世界正常运行但不可见。 • 获得后，只在放大镜范围内显示水下鱼群、危险和环境。 • 海面仍然存在。 • 不做全屏透视。 | • 玩家能够直接验证之前通过海面推断出来的规律。 | 观察海面 → 推断原因 → 找到透视镜 → 局部查看水下 → 验证自己的判断。
| 灯塔 夜间使用的信息地点/对象。 | • 夜间可以看到。 • 用于指路或探宝。 • 当前设想可以提供水上和水下信息。 • 能看多远、覆盖什么范围、是否需要其他条件尚未确定。 | • 普通夜晚信息不足，但灯塔可以提供额外信息。 | 夜晚视野受限 → 找到/利用灯塔 → 获得更多水上、水下信息 → 决定夜间行动。
| 夜间发光生物 夜晚可以观察到的特殊海洋对象。 | • 夜间出现或夜间能够被观察。 • 具体生物种类、移动方式、与其他对象的交互目前都没有确定。 | 目前只能确定：夜晚存在白天没有或不明显的特殊现象。 | 夜间航行 → 发现发光生物 → 后续会导向什么尚未确定。
| 鲸鱼 已经讨论过的稀有大型生物，目前可以保留为正式设计对象，但具体生态规则仍需重新确定。 | • 曾讨论“大鱼减少后出现”。 • 曾讨论“没有小鱼时会死亡”。 • 曾讨论其活动区域与宝藏有关。 • 以上三个具体规则目前都还没有最终锁定。 | 目前还不能形成正式的玩家规则。 | 曾讨论：大鱼减少 → 小鱼状态改变 → 鲸鱼出现 → 发现特殊区域/宝藏。 这条仍属于待验证链路。
| 美人鱼 幻想类特殊对象，可以承担世界观层面的特殊规则。 | • 曾讨论“鲸鱼死亡后出现美人鱼”。 • 为什么出现、如何行动、出现后能做什么均尚未确定。 | 如果最终采用，玩家可以总结出某种与鲸鱼死亡有关的特殊世界规则。 | 鲸鱼死亡 → 美人鱼出现。 目前仅确定这是一个候选规则链，后续逻辑还要补。
| 海岛 / 特殊地点 远处可以看到轮廓，但第一次不知道具体是什么。 | • 远处只表现轮廓。 • 玩家靠近后完成识别。 • 保存识别状态。 • 后续再次遇到时可以直接识别。 | • 世界中的地点可以通过探索逐渐“认识”。 | 看到模糊轮廓 → 靠近调查 → 识别地点 → 以后远距离即可判断是什么。
| 昼夜 / 时间系统 限制每天可进行的行动，并制造是否夜航的选择。 | • 白天约2分钟。 • 夜晚约1分钟。 • 正常航行、捕鱼等过程中时间持续流逝。 • 特殊事件和回港休整时暂停时间。 • 黄昏通过太阳位置明显提示。 • 夜晚普通情况下看不到正常的海面和水下情况。 • 回港过晚会降低第二天出发时的体力。 | • 白天适合正常读海和捕鱼。 • 夜晚信息少、风险更高，但存在少量夜间专属内容。 • 太晚回家会影响第二天。 | 白天探索 → 太阳接近黄昏 → 决定回港或继续 → 夜航可能遇到特殊内容 → 回港太晚则第二天体力减少。
| 港口 每天循环的补给、交易和成长节点。 | • 回港后暂停当天正常计时。 • 可以卖鱼。 • 可以买食物。 • 可以进行补给。 • 可以升级船舱、船速、捕鱼体力效率。 | • 海上获取资源，港口把资源转换成下一次出海的能力。 | 出海获取鱼/宝藏 → 回港卖钱 → 补给/升级 → 下一天能探索得更有效率。
| 特殊事件系统 不是具体物品，而是让规则结果进一步产生内容的触发系统。 | • 特殊事件原则上由当前世界状态和规则条件触发，而不是单纯按第几天固定触发。 • 特殊事件发生时暂停正常时间。 • 具体事件要等基础对象规则确定后再设计。 | • 世界中的特殊事情不是完全随机出现，而是可能有可学习的触发条件。 | 基础对象运行 → 状态满足条件 → 特殊事件触发 → 进一步改变世界状态。
基础系统与实现参数
| 基础模块 | 当前方案 | 第一版具体参数 | 实现要求
| 世界单位 | 直接使用 UrhoX 世界尺度，不再人为定义“视口宽100 world unit”。 | 1 world unit = 1m | 所有距离、速度、感知、地图尺寸统一使用米。
| 船移动 | 连续大地图；鼠标/触摸点击目标移动；WASD/方向键；航行不耗体力。 | 船速等级 6 → 8 → 10m/s；转向 180°/s；距离目标 ≤1.5m 判定抵达。 | 第一版不做复杂加速度。
| 船镜头 | 镜头跟船但有 dead-zone，不锁死中心。 | 正交可视高度 45m；16:9 时约 80m宽；船参考位置约 (50%,60%)；dead-zone 横 35%～65%、纵 45%～75%；平滑约 0.15s。 | 保持世界单位为米，不再创造屏幕单位体系。
| 地图 / 世界结构 | 连续无缝大地图。地图边长=最高船速航行3分钟。 | 10m/s × 180s = 1800m，所以 1800×1800m。 | 应从最大船速×180推导。
| 世界边缘 | 视觉上海继续延伸，但玩家不能驶出实际区域。 | 边缘外额外显示至少 100m 海；向内推回约 3m/s，0.3s。 | 不做明显空气墙。
| 碰撞 | 海岛等大型物体阻挡船；普通漂浮物不阻挡。 | 海岛实体碰撞；木桶/漂浮物用 trigger/overlap。 | 小型对象仍可触发交互。
| 海面 / 水下层 | 水下世界始终真实存在并运行；不可见≠不可捕鱼。 | 普通状态水下隐藏；第一版允许简单蓝色海面和临时 sprite。 | 可见性和交互权限必须解耦。
| 昼夜视觉 | 白天正常；夜晚降低普通观察能力。 | 夜间第一版约 75%黑蓝透明遮罩。 | 船、港口标识、UI保持可见。
| GameClock | 海上持续计时；港口、特殊事件、背包、老人对话暂停。 | 白天 120s；夜晚 60s。 | 使用统一 pause reason；捕鱼动作本身不暂停。
| 夜晚处罚 | 夜晚前30秒安全，之后拖延影响次日体力。 | 0～30s：次日=maxStamina；30～<60s：每晚1秒减1；>=60s：次日=floor(maxStamina×0.5)。 | 必须基于动态体力上限计算。
| 夜晚强制返港 | 60秒仍未返港则结束海上行动。 | 弹窗：“夜深了，你必须返港。” | 第一版不做复杂演出。
| 港口 / 再次出航 | 主动返港后时间暂停；当天未结束可交易后再次出航，也可主动结束今天。 | 港口 不自动恢复体力。 | 夜晚60秒耗尽则自动结束当天。
| 港口进入范围 | 不要求船精确触碰一个点。 | 10m 内允许返港/港口交互。 | A负责距离检测。
| Player State | 体力属于玩家而非船。 | 初始 100/100 stamina；初始 money 100。 | 独立于 Boat 管理。
| 体力消耗 | 航行免费；捕鱼、打捞、需要实际操作的海上事件消耗体力。 | 捕鱼 40；打捞 40；高消耗事件操作 40。 | stamina<40不能开始；0体力仍可返港。
| 免费事件行为 | 发现和理解世界本身不处罚玩家。 | 观察、发现、剧情、老人对话、查看信息：0体力。 | 先观察判断，再决定是否花40执行。
| 体力升级 | 通过升级自然增加可执行动作，而非设置每日捕鱼上限。 | 100 → 160 → 200；价格 400、600。 | 升级后 current stamina 增加同等上限差值，例如20/100→80/160，不直接免费补满。
| Apple | 唯一第一版食物；可吃、给老人、投海。 | buy 30；heal 20；ATTRACT_SMALL_FISH；世界存在 20s。 | 不超过maxStamina。
| Bait | 专门用于吸引小鱼。 | buy 20；ATTRACT_SMALL_FISH；世界存在 20s。 | 不恢复体力。
| Sardine物品 | 小鱼；可卖、吃、给老人、投海。 | ID=sardine；sell 70；heal 10；ATTRACT_BIG_FISH；20s。 | category=fish。
| Tuna物品 | 大鱼；可卖、吃、给老人、投海。 | ID=tuna；sell 120；heal 20；worldEffect=NONE；20s。 | 与sardine参数完全独立。
| 物品分类 | 分类和生态影响分离。 | fish / food / bait / treasure / misc | 不用category驱动鱼AI。
| WorldEffect | 描述投入海中后的生态作用。 | ATTRACT_SMALL_FISH / ATTRACT_BIG_FISH / NONE | 暂不扩展大量标签。
| 通用物品操作 | 统一支持使用 / 丢弃 / 给老人。 | 临时世界对象默认 20s；第一版投出后不能捡回；不跨天保存。 | Throw走统一WorldDrop。
| 投放距离 | 玩家不能向任意远处投物品。 | 最大 12m。 | World侧接受后才从Inventory正式删除。
| Apple商店库存 | 用供应量控制额外行动力，而不是硬限制捕鱼次数。 | 每日可购买 2个；新一天补回2。 | 这是商店库存，不是玩家每日使用上限。
| Bait商店库存 | 同样限制专业诱鱼资源。 | 每日可购买 2个；新一天补回2。 | 售罄不能错误扣钱。
| Inventory | 不堆叠，一件物品占一格。 | 容量 5 → 10 → 15 → 20。 | 最大20。
| Inventory升级 | 提升单次出航携带能力。 | 5→10：300；10→15：600；15→20：900。 | 统一配置化。
| Boat Speed升级 | B保存等级/支付，A执行真实速度。 | 6→8：350；8→10：750。 | 不在B复制移动逻辑。
| 初始物品 | 第一版即可测试食物和诱鱼。 | 初始 1 apple + 1 bait。 | 配置化。
| World Entity | 支持固定、动态、临时对象。 | 至少有 ID、type、position、direction/rotation、state、active/frozen。 | 不把鲸鱼等具体内容写进框架。
| 固定世界对象 | 海岛等不因换日改变。 | 跨日保持。 | 与普通鱼刷新分离。
| 临时世界对象 | 投放物等短期存在。 | 默认 20s。 | 不跨日。
| 普通鱼对象粒度 | 每一条可捕鱼鱼都是独立实体。 | 1鱼=1 World Entity。 | 不做FishGroup+count。
| Fish FSM | 第一版只做核心行为。 | Sardine：Wander/Attracted/Flee/Avoid；Tuna：Wander/Attracted/Chase/Avoid。 | 不做Search。优先级：障碍/边界 > 危险/追猎 > 吸引 > Wander。
| Sardine移动 | 游荡、被诱饵吸引、遇金枪鱼逃跑。 | Wander 4m/s；Attracted 5m/s；Flee 7m/s；Turn 220°/s。 | fish data配置。
| Tuna移动 | 游荡、受诱饵吸引、正式追猎。 | Wander 5m/s；Attracted 6m/s；Chase 8m/s；Turn 90°/s。 | 保持5<6<8。
| Wander | 周期性改变方向。 | 每 2～4s 换方向。 | 区间随机。
| Sardine逃跑 | 总体远离危险，但不机械直线逃跑。 | 每 0.4s 可产生一次 ±25° 偏转。 | 最终方向仍必须远离危险。
| Sardine感知 | 能感知小鱼诱饵和Tuna危险。 | ATTRACT_SMALL_FISH18m；Tuna危险 12m。 | 危险感知故意短。
| Tuna正常猎物感知 | 活Sardine进入后进入正式追猎。 | 30m。 | 30>12，使Tuna先发现Sardine。
| Tuna大鱼诱饵感知 | 玩家投下Sardine等诱鱼对象时更容易把Tuna引来。 | ATTRACT_BIG_FISH36m；被吸引速度 6m/s。 | 36m和普通30m是不同感知来源。
| Sardine避障 | 高于普通FSM行为。 | 预判距离 4m。 | Avoid优先。
| Tuna避障 | 因速度更快、转向更慢，需要更早开始。 | 预判距离 6m。 | Avoid优先。
| 捕食 | Tuna追上Sardine后真正将其吃掉。 | 接触距离 1.5m；丢失猎物 2s 后回Wander。 | Sardine实体真正移除。
| 离屏对象 | 远离玩家时停止完整AI，但同日回来保持状态。 | 120m 内完整AI；150m 外冻结。 | 使用双阈值避免频繁切换。
| 区域生成防贴脸 | 新初始化鱼不能直接出生在船旁。 | Sardine离船至少 15m；Tuna至少 30m。 | 只约束生成瞬间。
| Tuna新日生成限制 | 起始区域不会直接出现大量Tuna。 | 距当天出发点至少 200m。 | 同时仍要满足离船≥30m。
| 普通鱼局部密度 | 不再使用旧版全地图240/48。 | Active simulation区域平衡目标约 20 Sardine / 4 Tuna。 | 是目标密度，不实时强制补满；建议通过区域/群聚生成而非均匀撒点。
| 普通鱼跨天刷新 | 每天重建普通鱼。 | 不保存普通鱼精确位置、FSM、逐实体状态。 | 同一天短暂离开再回来仍保持。
| 捕鱼方式 | 玩家选择水面点→抛网→收网。即使看不到水下也能捕。 | 最大抛投距离 30m；网半径 8m。 | 网在海面可见。
| 捕鱼单次结果 | 第一版控制经济和船舱压力。 | 一次最多1条鱼。 | 旧版“一网2条”正式作废。
| 多目标结算 | 网内可能存在多条鱼。 | 取离网中心最近的 1条。 | 不给大小鱼额外优先级。
| 捕鱼体力结算 | 空网也属于完整行为。 | 每次完整捕鱼 只扣一次40；结果0或1都扣。 | A/B不得重复扣体力。
| 捕鱼动作时间 | 捕鱼也是时间成本。 | 抛网+收网约 4s。 | 世界时间继续流逝，不pause。
| 普通海上交互距离 | 木桶、残骸等必须靠近才能真正处理。 | ≤5m 才允许打捞/调查。 | 看见本身免费。
| 打捞 | 第一版不做复杂小游戏。 | 一次实际打捞 40 stamina。 | 与捕鱼竞争行动资源。
| 地点轮廓 | 远处先发现“那里有东西”，再靠近识别。 | ≤80m 出现未知轮廓。 | 不直接显示完整身份。
| 地点识别 | 靠近以后正式确认。 | ≤20m 正式识别。 | B保存本周目识别状态。
| 透视镜 | 只改变局部水下可见性。 | 揭示半径 20m。 | 不影响Fish AI、交互权限、捕鱼资格、spawn。
| 宝藏系统 | 宝藏可进入背包、出售或具有特殊能力。 | category=treasure。 | 不设统一宝藏售价，具体宝藏作为内容数据单独定义。
| 每日结算 | 玩家结束当天时处理次日状态与存档。 | 每日结算后触发一次正式自动保存。 | 普通鱼刷新由World侧新日接口处理。
| 存档 | 不做关键事件额外自动保存，海上不能手动保存。 | 唯一正常自动保存点：每日结算完成后。 | 中途退出当天进度丢失。
| 存档内容 | 保存当前周目长期状态。 | 日期、体力上限/当前或次日体力、money、Inventory、容量、船速等级、地点识别、宝藏/剧情、老人状态等。 | 不保存普通鱼逐实体状态。
| 周目重置 | 新周目Gameplay状态重新开始。 | money、stamina、升级、Inventory、地点识别、透视镜、普通宝藏状态等全部重置。 | 不做knowledge points或永久地图识别。
| 老人交互 | 对话与给老人时暂停GameClock。 | 第一版简单模态框即可。 | Apple给老人不产生体力收益；具体知识内容后做。
| 基础HUD | 先保证信息可读，不做最终美术。 | 显示天数、昼/夜、剩余时间、stamina/max、money、Inventory格数、当前操作模式。 | 后续整体换皮。
| Debug | 基础阶段必须支持快速验证。 | 时间倍率 1×/5×/20×；跳时间；体力±20；money+100；生成Sardine/Tuna；显示水下；FSM；感知圆；回港；清鱼。 | 仅开发模式。
经济与数值平衡
| 数值主题 | V1基准 | 计算 / 含义 | 使用方式
| 一次标准高消耗行动 | 40 stamina | 捕鱼、打捞、实际事件操作统一成本 | 用一个共同机会成本让玩家比较“捕鱼还是探索”。
| 初始基础行动能力 | 100 stamina | 不吃东西可做2次40行动 | 第一阶段资源紧张。
| 一个Apple价值 | +20 stamina / 30 coins | 1个Apple=半次标准行动 | 食物是补充，不直接等于完整额外行动。
| 100体力+1 Apple | 120 stamina | 可完成3次40行动 | 一周目前期的典型行动量基准。
| 160体力 | 4次40行动 | 160÷40=4 | 中期行动能力。
| 160+2 Apple | 5次40行动 | 200÷40=5 | 有钱购买补给后的中期上限参考。
| 200体力 | 5次40行动 | 200÷40=5 | 后期正常行动能力。
| 200+2 Apple | 6次40行动 | 240÷40=6 | 后期目标上限参考。
| 早期极限情况 | 可能达到4次 | 初始已有1 Apple，再购买每日2 Apple，可得到额外60体力；100+60=160 | 因此前期“3次”是典型值而不是硬最大值。新玩家通常不会第一天把资源全部转成Apple，二周目玩家则可能主动利用这一点。
| Apple每日供应 | 2个/日 | 商店最多额外提供40 stamina | 防止无限买食物把行动经济打穿。
| Bait每日供应 | 2个/日 | 限制专业诱鱼资源 | 同样不是背包持有上限。
| Sardine价值 | 70 coins | 普通稳定鱼获 | 基础捕鱼收益基准。
| Tuna价值 | 120 coins | 比Sardine高50 | 奖励玩家正确读海和构造捕食链。
| 两个Apple换一次额外行动 | 60 coins → 40 stamina | 2×30=60 | 用于计算额外捕鱼是否值得。
| 额外行动抓到Sardine | +10 coins净毛差 | 70−60=10 | 对普通鱼收益很薄，避免无限Apple套利过强。
| 额外行动抓到Tuna | +60 coins净毛差 | 120−60=60 | 有把握抓大鱼时买补给明显更值得。
| Stamina升级总成本 | 1000 | 400+600 | 与其他升级竞争资金。
| Inventory升级总成本 | 1800 | 300+600+900 | 最大的一类投资。
| Boat Speed升级总成本 | 1100 | 350+750 | 提高单位时间探索效率。
| 三类升级全部买满 | 3900 coins | 1000+1800+1100 | 普通一周目不应轻易全部升满。
| 40体力事件价值中心 | 约120 coins等价物 | 合理区间约 100～150 | 不一定直接给钱，可以给宝藏、能力、重要知识、后续收益等。
| 事件最低体验原则 | 必须有明确结果 | 花40不能“什么都没有” | 玩家是在牺牲一次捕鱼机会。
| 一周目理论高消耗行动量 | 约30次量级 | 典型成长参考可看作前期3、逐渐4、后期5～6 | 不是每日硬次数限制。
| 一周目事件占用 | 约3～5次行动 | 玩家实际选择处理部分事件 | 会自然减少捕鱼动作。
| 一周目捕鱼尝试 | 约25～27次 | 理论行动减去部分事件 | 仍可能包含空网。
| 一周目成功鱼获 | 约23～26条 | 考虑少量空网 | 作为平衡验收区间。
| 一周目Tuna比例 | 约25%～30% | 前期小鱼为主、后期逐渐会抓大鱼 | 不能实现成固定掉率。
| 一周目卖鱼毛收入 | 约2100～2300 coins | 根据23～26条鱼及鱼种结构估算 | 用于检查升级价格是否过松/过紧。
| 一周目赚钱测试目标 | 累计卖出收入约1600 coins | 低于正常毛收入，给事件与学习留余量 | 当前只是 BALANCE_TARGET，不是通关硬门槛。
| 为什么看累计收入 | — | 买升级会降低钱包余额，但不应被视作“没赚到钱” | 数值测试优先看 cumulativeSaleRevenue，而不是最终现金。
| 二周目成功鱼获 | 约24～26条 | 捕鱼次数不必显著增加 | 重点是单次效率提升。
| 二周目Tuna比例 | 约60%～70% | 玩家已经掌握寻找/诱导Tuna的方法 | 不允许加隐藏二周目捕获加成。
| 二周目鱼获示例 | 9 Sardine + 16 Tuna = 2550 | 9×70 +16×120=2550 | 说明即使捕鱼次数不更多，知识也能转化为更高收入。
| 二周目资源方向 | 更高单位行动价值 | 少空网、早拿大鱼、早取得功能道具 | 腾出的时间和体力转向事件探索。
周目与体验策划
| 策划项 | 一周目 | 二周目 | 设计目的
| 周目长度 | 7天 | 同样7天 | 世界规则不因周目改变。
| 每天世界时间 | 白天120s + 夜晚60s = 3分钟 | 相同 | 保持可学习、可复用的固定时间结构。
| 完整周目时长目标 | 25～40分钟 | 因效率提高可接近较短一侧，但不强制 | 七天世界时间本身21分钟，其他时间来自事件、港口、对话、背包、结算。
| 核心目标 | 赚钱 + 学会读海 | 用已有知识提高收益并探索更深内容 | 周目成长来自玩家知识，而不是数值继承。
| 初期捕鱼体验 | 先以Sardine为主，逐渐理解Tuna规则 | Day 1 就可以主动利用已有知识找Tuna | 让知识直接变成收益。
| Tuna学习曲线 | 一周目中逐步理解“小鱼→大鱼”的关系 | 不再需要重复学习，可直接操作 | 二周目不浪费时间重复教程。
| 空网 | 新玩家会有少量错误判断 | 二周目明显减少 | 知识本身提高单位体力效率。
| 透视镜 | 一周目后期知道位置/获得 | 不自动继承，但玩家可凭记忆 Day 1直接去取得 | 世界没变，玩家变强。
| 地点知识 | 当前周目需要重新识别 | 系统仍清空识别，但玩家本人知道去哪 | 不做永久地图解锁。
| 数值继承 | 不适用 | money、stamina、升级、Inventory、地点识别、透视镜等全部不继承 | 防止二周目变成传统数值NG+。
| 真正继承 | 玩家在过程中学到的规则 | 玩家现实记忆 | 游戏核心“知识层成长”。
| 一周目事件遇见量 | V1约 6个左右 | — | 7天里保持事件有存在感但不压过捕鱼。
| 一周目实际处理事件 | 约 3～5个 | — | 玩家必须在捕鱼和事件间作取舍。
| 总事件内容池 | 约10个 | 共用同一事件池 | 20多天Jam范围内控制内容量。
| 二周目事件遇见量 | — | 约 8个 | 因效率提升，有更多时间探索。
| 二周目重复事件 | — | 约 3个旧/功能性事件 | 例如透视镜，已知答案后快速处理。
| 二周目新内容 | — | 约 5个新事件或旧事件的新结果 | 避免二周目只是重复劳动。
| 重复事件节奏 | 第一次需要观察、理解、试错 | 已知信息后快速完成 | 同一个世界产生不同体验长度。
| 事件发现 | 免费 | 免费 | 鼓励玩家主动探索。
| 事件处理 | 需要实际操作的事件通常 40 stamina | 同规则 | 世界规则始终一致。
| 捕鱼与事件关系 | 行动力紧张，需要考虑“这40是捕鱼还是事件” | 因捕鱼效率更高，更容易把行动转向事件 | 形成真正的策略选择。
| 一周目Tuna结构 | 成功鱼获约 25%～30% Tuna | — | 体现学习过程，而非代码按日期加概率。
| 二周目Tuna结构 | — | 成功鱼获约 60%～70% Tuna | 玩家已经知道怎样高效捕大鱼。
| 二周目收益 | 不要求系统送钱或加倍率 | 即使捕鱼次数相近，也应得到更多价值 | 知识直接转化为经济优势。
| 二周目探索倾向 | 大量体力用于建立基础经济 | 更多时间/体力可以转向事件和深层剧情 | 二周目承担更强的探索功能。
| 世界规则 | 第一天起所有规则已经存在 | 完全相同 | 不做“二周目才偷偷开启规则”。
| 知识型奖励原则 | 玩家晚期发现规律/地点 | 玩家可从Day 1直接利用 | 形成“我知道答案，所以我变强”的体验。

## 呜伍记录
项目作战台 | 内容 | 轻量航海探索 + 路线选择 + 资源整理 + 事件叙事
每日开发日志 | 每个人只回答四件事： ① 今天完成什么？ ② 修改了什么？ ③ 有没有风险？ ④ 明天需要什么？
D1
《涌现航海小游戏》
一句话概念
你是一名跟随老人出海捕鱼的少年，只能通过海面上的各种异常现象，推测看不见的海下世界；你掌握的知识越多，就越能读懂大海、发现隐藏的宝藏，并在下一次出海中改变过去的命运。
1. 玩家是谁？
玩家扮演一名与老人一起出海的少年。
一开始，玩家只是一个想捕鱼赚钱的普通少年。
老人会在出海过程中教玩家一些简单规律，但不会告诉玩家整个世界的答案。
随着老人离开，玩家必须依靠自己的观察和记忆继续探索。
2. 玩家在做什么？
玩家每天：
准备 → 出海 → 观察海面 → 推测海下 → 行动 → 获得结果 → 回港 → 总结经验 → 下一天
玩家无法直接看到海下，而是通过：
鱼群跳跃
海鸟聚集
漂浮物
鱼群逃散
不同生物的行为
天气与环境
特殊地点附近的异常现象
判断：
“海面下面可能发生了什么？”
然后决定自己要：
捕鱼
改变航向
继续观察
寻找特殊地点
触发某种规则
冒险探索
3. 为什么玩家会继续玩？
因为这个世界的答案一直存在，只是玩家还不知道。
例如：
鱼群突然向一个方向逃跑
↓
玩家猜测附近有大鱼
↓
过去观察
↓
发现大鱼正在追逐小鱼
↓
记住这个规律
↓
下次看到同样现象时，可以提前判断
玩家获得的真正成长不是：
“我的角色+10攻击力。”
而是：
“我现在知道了。”
4. 核心玩法：读海
游戏最核心的行为只有四步：
观察
发现海面异常。
↓
推测
根据已经掌握的规律猜测海下发生了什么。
↓
行动
捕鱼、航行、探索、等待或主动制造条件。
↓
验证
结果证明自己的判断正确或错误。
玩家不断重复这个过程：
观察 → 推测 → 行动 → 验证 → 学会规律
这就是游戏的核心乐趣。
5. 世界如何产生内容？
世界不是按照剧情脚本告诉玩家：
“第3天出现大鱼，第5天出现宝藏。”
而是由少量简单规则互相作用。
例如：
鱼饵 → 吸引小鱼 → 小鱼聚集 → 吸引大鱼 → 小鱼逃散 → 海鸟聚集
玩家看到的只是最后的结果：
“为什么今天这里突然有这么多海鸟？”
玩家需要自己把因果关系倒推回来。
因此：
相同的世界规则，可以因为玩家不同的行为产生不同结果。
6. 一周目目标
一周目不要让玩家一开始就知道自己正在玩“规则推理游戏”。
玩家最初只需要理解：
“我要捕鱼赚钱，和老人一起把日子过下去。”
老人会自然地教玩家部分规律。
随后发生老人离开的重大事件。
玩家失去老师，只能自己继续出海。
这时玩家才逐渐意识到：
老人以前教我的那些东西，可能只是这个世界很小的一部分。
7. 多周目目标
二周目开始，最大的变化不是角色变强。
而是：
玩家已经知道一些答案。
一周目：
“鱼群为什么在这里转圈？”
二周目：
“我知道了，这里可能有宝藏。”
一周目：
“为什么老人会在这里出事？”
二周目：
“我知道触发这个事件需要哪些条件，我能不能提前改变它？”
因此：
世界基本不需要改变，改变的是玩家的知识。
8. 最终核心体验
玩家最终应该产生一种感觉：
“原来这个世界从第一天开始就是这样的，只是我以前没有看懂。”
最终目标不是让玩家刷出最高等级。
而是让玩家从：
不会读海的人
逐渐变成：
能够理解海洋规则的人。
核心循环一句话
出海观察海面现象 → 推测看不见的海下世界 → 采取行动验证判断 → 发现新的规律 → 用已经掌握的规律进行下一次探索。