## 游戏总览
渔夫漂流记｜游戏总览
与老人同行，在出海、观察和行动中用知识改变结果。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
核心体验
玩家扮演一名少年，与老人一起出海、捕鱼并逐渐理解海洋。游戏最重要的体验是与老人相处，并运用自己学到的知识改变老人的结局。捕鱼、卖鱼和准备补给提供直观的日常目标；观察、推理和验证让玩家逐步看见更深的故事。
JAM主题：涌现
简单规则彼此作用，玩家通过行动改变规则运行的局部条件，从而产生可观察、可理解和可再次验证的不同结果。这是核心设计原则，也是圈1需要交付的体验。不能只靠对白解释主题或播放固定演出；投饵、鱼被吸引、捕食和海面信号等已有规则，需要在实际游玩中产生相互关联的反馈。具体内容链仍按已定规则和待决策项落实，不借主题新增未经确认的因果。
玩家目标
每一天，玩家可以选择捕鱼、探索、处理事件或回港整理收获。赚钱用于补给和升级，但累计收入不是通关门槛。随着玩家发现鱼群、海面现象、地点和老人言行之间的关系，知识会带来更有效的行动，也会逐步指出改变老人命运的机会。
一轮旅程
港口准备 → 出海观察 → 根据线索航行、投饵、捕鱼或探索 → 带着收获回港 → 交易、补给或升级 → 再次出航或结束当天 → 进入次日。
在这条循环中，玩家先从能看见的海面现象作判断，再用行动确认水下发生的变化。鱼、诱饵和捕食关系都依照同一套世界规则运行；玩家的行动可以改变局部条件。普通捕鱼循环也能独立成立，不需要先解开所有故事线索。 圈2图鉴收录物品、现象及玩家获得的相关知识；基础说明帮助玩家回想对象及其作用。知识须在玩家触发相关内容后出现，具体是首次获得、首次使用或完成其他操作，由每个条目逐项确定。获得新知识时用对话气泡呈现，并让气泡飘入图鉴供之后查阅；知识对话气泡与海面泡泡不同，不从知识提示推导海面泡泡的交互规则。 高阶规则由玩家联系两条或更多基础规则推理可能结果，暂定收录于图鉴。停船投苹果、小鱼聚集再吸引大鱼仅说明规则组合概念，是否发生、概率和所需时间仍待确定，不当作已验证的连锁效果。代码是否能判定玩家真正发现规则未知，操作序列不能证明因果理解；记录触发与实现方案仍需评估，不预设自动识别玩家推理。
老人与知识
前三天老人随行，借共同出海的经历带出观察、实践和交流。第4天开始时按前三天累计交付苹果的结果判定，未达到3个苹果则暂定病死，达到则救活并在第4～7天继续教学；首轮不强制走向死亡，改变结局所需的行动从第一天起就开放。玩家若已掌握知识，首轮也应有机会采取行动。
救法暂定第1～3天累计给老人3个苹果，交付消耗且不恢复玩家体力；判定在第4天开始，救下后继续教导至第7天。病因说明、具体线索、每日对白以及第7天的完整收束正文仍待编写。故事需要让玩家看见普通结果与改变结果的差异，并在结尾留下明确、可尝试的重玩线索。 圈1第7天结局前安排一次强制剧情事件，表现为捡到漂流瓶并读到纸条。纸条原文：“海岸边那只木桶，下面一定有什么东西，我想多打捞几次就能打捞上来吧。”不直接写出三次或保证宝藏，不给第二次木桶检查额外线索。优先复用普通剧情模态框和文字反馈，不要求新增海上漂流瓶实体、拾取或随机生成系统；一次性触发和周目状态仍需接入。具体结局剧情未定，这条提示不代替完整结局正文。
周目与重玩
每轮为7天，昼夜基准保持一致。新一轮重置金钱、体力、升级、背包、地点识别、透镜和普通宝藏状态；玩家现实记忆是主要继承。重玩带来的优势应来自更早读懂海面、找到已知路线和做出不同选择，而不是隐藏的数值加成。 图鉴与成就系统均安排在圈2，图鉴收录记录和成就记录跨周目保存。新周目保留这些记录，普通玩家资源、地点识别、透镜持有、木桶与剧情进度仍按原规则重置。成就具体项目、条件、文案与表现尚未确定，不由跨周目保存推导出资源继承或数值奖励。

## 三圈范围
渔夫漂流记｜三圈范围
每一圈都说明交付体验、必要内容、验收和可推迟范围。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
圈1：最短可提交的完整作品
交付体验
玩家能从开局进入连续的七天循环，理解至少一种真实反映水下状态的海面信号，完成捕鱼、背包管理、港口交易和日结，并经历老人互动、最短知识链、普通结果或改变结果以及结局后重开。即使玩家首轮已掌握关键知识，也有机会改变结局。
必要内容与系统
首轮约20分钟的体验目标从圈1起适用，结尾需要给出吸引玩家再次尝试的具体钩子；不是到圈2才要求首轮节奏。
• 航行、海面观察、投饵和捕鱼的正式玩家操作，含动作反馈、满舱处理与体力不足提示。 • 鱼的基础行为与至少一组可靠的海面功能信号；普通装饰不能冒充线索。 • 船舱、物品、港口交易、补给、升级、结束当天、自动保存和次日出发的完整循环。 • 前三天老人相处内容、必要对白、知识线索、累计3苹果救人的最短行动链、两种命运结果和结局重开；救下后第4～7天继续教学。 • 最短命运链所需的一条事件流程：发现、触发、处理、完成并保存周目状态。 • 从第一天起可完成固定同一木桶的三阶段检查路线并取得透镜；路线可达性仍须实际验证。 • 黄昏和夜尽预警、错误反馈、关键物品保护，以及触摸和鼠标输入。 • 移动惊鱼、停船不惊的规则与老人教学；成功捕鱼收费，空网／失败／取消免费，捕鱼期间禁止移动及打开背包。 • 普通船舱与不限格数的宝藏道具栏、每项物品操作的明确反馈，以及放不下时强制腾格接收。 • 第7天结局前漂流瓶纸条提示、自然补鱼测试和保存失败时重试／明确放弃保存后换日。
验收
不依赖开发者讲解或调试操作，玩家能从开局玩到结局并重新开始；连续换日和保存流程可用；玩家能依据海面信号推断并验证水下变化；老人互动和行动能产生清楚的结果差异。满舱、体力不足、夜尽和保存失败都有明确反馈与一致的后续状态。 保存失败时明确提供“重试保存”和“放弃本次保存，进入下一天”选择；只有玩家明确放弃才继续，不自动跳过或显示保存成功。放弃会保留旧存档，当前未保存进度可能在退出后丢失；下一次日结仍正常尝试保存。重试或放弃都不得重复推进日期、体力、商店库存、鱼刷新或收获结算，连续换日须保持玩家与海洋状态一致。
圈1验收同时检查首轮实际耗时是否接近约20分钟（包括阅读和暂停操作），以及结尾是否提供可尝试的重玩线索。主题验收要求至少一条简单规则相互作用的可玩链：玩家改变局部条件，产生可观察的结果差异，并能理解、再次验证这种关系；只出现装饰信号或固定演出不算通过。
可推迟
大量普通事件与宝藏、完整事件池、复杂关系支线、精细演出、丰富夜间探索和候选生物可以推迟。若某个内容成为最短救人链的必要前置，它及其交互功能必须随链条进入圈1。 图鉴与成就安排在圈2。圈1继续用已确认的基础教学与必要反馈完成闭环，不要求提前制作完整图鉴、知识气泡飘入动画或成就系统。
圈2：首轮节奏与知识重玩的深度
圈2负责在圈1实测基础上继续调整节奏，并在扩充内容后维持约20分钟的首轮目标；不将圈1的时长要求延后。
交付体验
在圈1闭环成立后，扩充前三天相处层次、老人离开后的情绪与探索反馈、事件选择和重玩差异。首轮时长目标约20分钟，玩家凭记忆更早找到透镜或更有效地捕获大鱼，并将节省的行动用于探索和改变结局。
必要内容与系统
• 扩充更多事件、地点和宝藏，以及同一事件的可区分分支结果；沿用圈1已建立的事件状态机。 • 为扩充内容补齐具体发现、触发、处理和结果；每次实际处理都有清楚结果。 • 关系与知识内容能接入玩家操作，不把教学全部做成被动说明。 • 记录首轮时长、事件遇见和处理量、捕鱼结果、鱼种比例及累计销售，用于校准节奏和经济。 • 图鉴记录物品、现象及玩家获得的相关知识；知识对话气泡飘入图鉴，之后可查阅。条目触发逐项确定，高阶规则暂定收录，记录判定与实现方案先评估。 • 成就系统列入圈2，具体成就项目、判定条件与文案待定；图鉴与成就记录跨周目保存。
验收
首次游玩无需攻略即可理解基本目标；一次完整首轮的实测时长接近约20分钟。第二轮能凭记忆改变路线、效率或故事结果，事件扩充不会破坏圈1闭环。经济数字作为校准目标观察，不成为隐藏通关条件或固定掉率。事件池数量可依据实际内容量和游玩测试裁减，不为凑数量制作空事件。 图鉴与成就的记录在新周目后保留；核验知识在对应内容触发后提示并可回查，对话气泡和海面泡泡不混用。高阶规则的记录须先确认可实现的触发方案，不能用动作序列宣称玩家已理解。具体成就条目与高阶判定方案未定前，不声称已通过相应验收。
可推迟
未经实测确认的价格微调、事件池数量、丰富分支文本和额外生态群聚表现可以继续校准；数量目标允许依据实际内容量和测试结果裁减。鲸鱼、美人鱼等候选对象不作为圈2完成的前置。
圈3：候选扩展与表现精修
捕鱼设备降低单次体力消耗的方向保留为圈3候选，尚未采用。若考虑加入，需要先核对它对每日行动次数、苹果价值和其他升级的影响，再决定价格与效果；当前成功捕鱼费用仍为40体力，完整空网／失败／取消为0体力，不预设成功捕鱼的折扣。
交付体验
逐项选择是否加入候选探索、叙事和表现内容。每项采用后都要补齐触发、交互、资源、与既有规则的关系和验收标准。
必要内容与系统
仅实现已选中的候选项及其完整前置；扩展不得削弱基本读海、操作、返港预警和结局反馈。
验收
逐项确认候选内容能被玩家理解和使用，拥有实际反馈与结束状态；未选择的候选不进入核心流程。
可推迟
鲸鱼、美人鱼、夜间发光生物、灯塔探索、独立暗线、角色选择和更丰富的演出均可推迟。读海所需的基础水花或海鸟提示属于圈1，不能整体推到此圈。 图鉴与成就已安排在圈2，不再作为圈3待选内容。

## 系统规则
渔夫漂流记｜系统规则
按移动、捕鱼、物品、时间、生态、透镜和存档查看当前规则。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
移动与空间
海上采用连续俯瞰地图，船可由鼠标或触摸点击目标移动，也支持键盘方向输入；航行不消耗体力，0体力时仍可航行返港。船速为6、8或10米/秒，转向速度180度/秒，距目标不超过1.5米视为抵达。岛屿阻挡船，普通漂浮物不阻挡移动。
地图为1800米见方，目的是保留探索空间，不要求玩家每天遍历。船靠近海面对象后才进行相应交互。世界边缘以海面延伸和向内推回表现，不增加海上死亡。
采用2D俯瞰表现，船承载海上行动，少年可以仅作为表现层，不要求另做独立行走实体。正常海面不透明，水下隐藏；水下不可见不改变鱼类模拟或交互资格，远处鱼仍按既定距离冻结。透镜开启时海面仍存在，只局部显示水下，水上和水下需有明确视觉层级。圈1允许简单海面、临时图像和清楚可读的界面。 透镜采用望远镜式前向观察，名称暂沿用透镜：以船为起点，朝船的前进朝向揭示长度20米、总角度90°的扇形水下区域。通过开关持续使用，观察不暂停世界；船移动或转向时扇形跟随，停船时保留当前朝向，不以鼠标／触摸点作为揭示中心。不设本轮未确认的电量、冷却、费用或持续倒计时。只改变显示，不改变鱼AI、刷新、交互和30米捕鱼距离。20米／90°为本次确认的测试基准，效果与操控需试玩。
捕鱼
玩家选择网心并抛网；网心最远距船30米，网半径8米。一次最多捕获一条，范围内有多条鱼时取离网心最近的一条，不优先选择大鱼。看不到水下不影响捕鱼资格。 圈1允许网圆覆盖岸边或跨过陆地，不检查船到网心、鱼到网心的陆地视线阻挡；网心仍须在合法水域，无效网心确认时拒绝，不开始动作、不收费。船的岛屿碰撞保持原规则。
开始捕鱼、打捞或实际事件等高成本行动至少需要40点体力。正常完成且成功捕获时扣40点，完整空网或失败不扣体力，每次只结算一次；确认后允许取消，取消和中断免费，扣费事务须保证一致，具体输入边界仍见Q-002。首轮测试基准：确认抛网后约0.5秒网落水，落水时查询网内最近的一条有效鱼并锁定，未查到则锁定为空网；落水前鱼正常活动，不预留先前看见的鱼。锁定后鱼退出普通AI，不能游走或被其他鱼吃掉，也不能被重复捕获；后续不改选其他鱼。完整动作4秒，其余约3.5秒用于收网和结果反馈，正常完成时按已锁定结果结算。捕鱼期间世界时间继续流逝；取消或夜尽中断解除鱼的捕获锁定，已自然流逝的时间不退回；捕鱼期间不能移动船或打开背包。其他操作权限仍见Q-002，满舱按Q-003强制腾格接收，不能等到第4秒才查询目标。
船舱满格仍允许开始捕鱼。成功后按Q-003开放船舱腾格接收，不做换格／替换新鱼流程；不得静默丢失普通鱼获或让关键道具被卖掉、丢弃。 普通收获放不下时打开船舱，提示空间不足，保留待接收收获；玩家通过使用、给老人或丢弃现有普通物品腾出足够格子。腾格完成前不允许关闭整个船舱，物品操作子菜单仍可返回上一步。不采用换格或替换新鱼流程，不静默丢失收获；一次发放两件补给时须腾出两格，宝藏进入道具栏不受满舱阻挡。
物品、背包与老人
物品不堆叠，船舱按格计数，初始5格，可升级为10、15或20格。鱼可出售；苹果可食用、交给老人或投海；鱼饵可投海。苹果和鱼饵每日各有2件购买库存；这不是每日使用上限或玩家持有上限。 船舱用于普通物品，保持不堆叠与格数限制；宝藏类全部进入独立道具栏，透镜与关键剧情道具不占普通船舱格子，道具栏不受格数限制，不表示一次性宝藏可重复领取。满舱取得透镜直接进入道具栏。
只保留体力这一主要生存数值，不增加饥饿、口渴或精神；苹果是第一版唯一归为food（食物）类的物品，fish（鱼）类仍保留食用恢复体力的操作。普通物品保留使用、给老人、丢弃三个操作入口，具体执行效果按用途设置；玩家平时即可使用或丢弃普通物品腾格，也可回港。关键物品按下述保护规则限制操作。普通背包操作沿用，满舱时按Q-003的腾格方案处理。 左键或触摸点击物品，显示“使用、给老人、丢弃”三个选项；再次点击对应选项执行或给出明确解释。每个物品的每个选项都有反馈，不用置灰代替反馈。点击旁边或鼠标右键返回上一步背包状态。关键物品保护仍有效，不允许的使用、丢弃或老人不在时的交付要解释原因，不消耗物品。每件物品的实际效果仍按各自内容卡设置，不为没有用途的物品编造效果。 圈2图鉴收录物品、现象及玩家获得的相关知识；基础说明帮助玩家回想对象及其作用。知识须在玩家触发相关内容后出现，具体是首次获得、首次使用或完成其他操作，由每个条目逐项确定。获得新知识时用对话气泡呈现，并让气泡飘入图鉴供之后查阅；知识对话气泡与海面泡泡不同，不从知识提示推导海面泡泡的交互规则。 高阶规则由玩家联系两条或更多基础规则推理可能结果，暂定收录于图鉴。停船投苹果、小鱼聚集再吸引大鱼仅说明规则组合概念，是否发生、概率和所需时间仍待确定，不当作已验证的连锁效果。代码是否能判定玩家真正发现规则未知，操作序列不能证明因果理解；记录触发与实现方案仍需评估，不预设自动识别玩家推理。
吃苹果恢复20点体力，不超过上限；食用鱼的回复量见物品表，恢复同样不能超过上限。观察、发现、剧情、老人对话和查看信息均为0体力；行动前若体力不足40，不得开始高成本行动。食物给老人会消耗，不恢复玩家体力；鱼和宝藏只展示给老人，不消耗。透镜和关键剧情物品暂不可出售或丢弃，老人离开后点击互动仍给出不能交付的原因，不置灰且不消耗物品。鱼饵只展示给老人、不消耗，由老人解释投放吸引小鱼的规则；信件等其他未分类物品逐件按Q-005和内容卡确认，不默认全部消耗。圈1老人对话可用简单模态框，不要求复杂演出。 圈1暂定救人条件：第1～3天累计交给老人3个苹果，不要求每天一个；交付消耗苹果，不恢复玩家体力。第4天开始时判定，未满足则暂定病死，满足则救活，老人在第4～7天继续教导玩家知识。首轮已知条件的玩家同样可以完成。病因解释、病征、每日具体对白和完整结局正文仍待编写，不补写病名或额外救援方式。
投放物品只有在世界接受投放后才从背包移除；投放距离不超过12米，超距时拒绝投放并保留物品。投出的临时对象不能捡回，存留20秒世界时间，不跨日保留；统一暂停时寿命停止。 苹果与鱼饵用于吸引小鱼，小鱼投海用于吸引大鱼，大鱼投海无生态效果；不设未经确认的高级／低级诱饵强弱差异，不自动替玩家优先使用贵或便宜的物品。玩家通过快捷选择明确选定投放物，键盘具体键位和触摸布局待定；鱼在感知范围内选择最近的有效匹配吸引源，危险／追猎等既有优先级不变。诱饵可以逐渐被吃掉，采用投放后20秒世界时间吃完／消失的测试基准，不在接触瞬间移除；未被吃也按既定20秒寿命到期清理，不另加未经确认的逐口消耗数值。
时间与昼夜
每轮7天；每天白天120秒、夜晚60秒。港口、事件、背包和老人对话暂停世界；统一暂停也会暂停船、鱼类活动、投放物寿命、捕食冷却及自然补鱼计时。透镜前向观察开关不请求暂停，也没有本轮已定的持续倒计时。捕鱼本身不暂停世界。
设夜晚已过t秒，M为当前动态体力上限：白天或夜晚0～30秒返港，次日体力=M；30<t<60时，次日体力=max(0，M−(t−30))；t≥60时强制结束当天，次日体力=floor(M×0.5)。计算基准是体力上限，不是当天剩余体力；港口当日不自动恢复体力与次日体力结算是两条不同规则。普通晚归的秒数累计精度按统一时钟处理，不在此另加取整规则。
海上不设置死亡惩罚。老人和界面需要提前说明断崖处罚；黄昏通过太阳位置等提示，夜尽给出“夜深了，你必须返港”的明确提示。圈1不要求复杂强返演出。 夜尽取消未完成捕鱼，解除锁定，不收费或退还预扣；强制回到实际港口并进入日结，次日在港口准备，可先卖掉已有鱼获再出发。已完成收获和金钱保留，不另扣鱼获、卖鱼收入或金钱；次日体力仍按上限一半处罚，不改既定晚归公式。
生态与海面信号
小鱼有游荡、被吸引、逃跑和避障行为；大鱼有游荡、被吸引、追猎和避障行为。边界与避障优先，其次是危险／追猎，再其次是吸引，最后是游荡。捕食或捕鱼会减少海中鱼的实际数量，投放会改变局部吸引条件。普通鱼同一天离开区域后不强制补满，再次回到同一区域时保持当天鱼类状态；换日后普通鱼重新生成。固定地点、宝藏和事件进度本周目不随日刷新。 圈1采用自然补鱼测试方案：当前屏幕覆盖的实际水域内连续10秒世界时间没有鱼，即使镜头移动也继续检查；统计实际鱼实体，不能把海面隐藏水下误判为没有鱼。符合条件时在屏幕外合法水域补充2～3条小鱼，两次补充至少间隔30秒世界时间，并遵守离船至少15米与局部数量上限。局部上限的数值、统计范围、无合法生成位置时的处理仍待定，不把20／4密度目标直接当作硬上限。暂停停止这些计时，补充不恢复已捕走的同一个实体，不重置地点、宝藏或事件进度，也不在同日重入区域时强制补满。
分布上，小鱼应在初始附近提供捕鱼机会，大鱼在更远区域，避免开局小鱼立刻被吃光。具体生成同时满足数值表的离船、离出发点限制；仅满足最低距离并不等于已满足这个分布目标。活跃模拟区域的小鱼20条／大鱼4条是持续平衡目标，不只用于开局，也不实时强补；可通过区域或群聚生成组织分布。 自然补鱼的局部上限与统计范围仍需另定，20／4不能直接替代这些参数。
小鱼不会上浮。圈1海面信号采用首轮测试方案：海鸟逡巡关联至少一条真实、活跃且未被捕获的小鱼，提示附近可以投饵，不精确标出鱼的位置。巡游中心相对关联小鱼偏移8～10米、巡游半径3米，每处2～3只；提示区域内的有效投饵位置必须处于至少一条关联小鱼18米的诱饵感知范围内。这里只保证能够感知，不保证成功聚鱼：危险／逃跑仍优先于吸引。投放还必须满足距船12米限制和合法水域要求。 圈1采用船移动时惊鱼、停船时不惊鱼的规则，并纳入老人教学。投饵时可以先停船，避免移动惊扰优先于吸引；仍保留危险／逃跑优先级。惊扰距离、移动速度判定阈值、适用鱼种、持续与恢复时间仍待定，不擅自填写参数。
信号每0.25秒检查一次位置和有效状态；鱼被捕获或吃掉后立即撤销对应提示，不等待下一次轮询。小鱼离开、冻结或距离约束不再成立时，不得保留失真的提示。大鱼普通活动每1秒、追猎每0.5秒在真实经过位置生成一次水花，持续0.6秒，约2米短尾迹表达运动方向；水花是短暂历史痕迹，不保证大鱼仍在那里。暂停时信号计时与世界一同停止。装饰海鸟必须与功能海鸟明显区分，不能制造相同含义的假线索。
以上为未实测的起始值。信号合并、关联鱼切换等剩余边界见Q-007；Q-008已采用成功捕食后5秒冷却、诱饵20秒吃完／消失、最近有效匹配吸引源、移动惊鱼／停船不惊以及自然补鱼测试方案；鱼群聚集、惊扰具体参数、补鱼局部上限与统计范围等仍待定，不用既定速度或密度目标代替。 每条大鱼成功吃掉一条小鱼后，进入5秒世界时间的捕食冷却；冷却期间不继续追猎／吃下一条小鱼，仍可游荡、避障或受对应诱饵吸引。暂停停止冷却计时。这是未实测的圈1测试值，不要求新增独立饱食状态，也不改变既定移动速度。
地点、宝藏与透镜
普通海上对象在5米内可交互；地点在80米内显示未知轮廓，20米内正式识别。不采用传统战争迷雾；本周目已识别的地点，再次从远处看到时可以直接辨认身份。观察和识别免费，实际打捞为40点体力，第一版不做复杂打捞小游戏。地点识别和宝藏进度只在当前周目保存。
透镜采用朝船前方的20米长、总角度90°扇形揭示，不改变鱼的生态、刷新、交互和捕鱼资格。圈1取得路线采用固定同一木桶的三阶段检查方案，具体奖励、成本和进度见剧情与事件页；不随每次操作重新选择最近木桶。采用持续开关，不暂停，跟随船的位置和朝向，停船保留朝向；不采用鼠标中心观察圆。细节与验收见Q-010。取得路线纸面上可在首日完成，实际可达性仍待验收，透镜直接进入不限格数的道具栏，满舱不阻挡取得；底层揭示能力不能替代正式取得、持有和使用流程。
港口、日结与存档
港口10米内可交易、补给、升级、再次出航或结束当天；到港不自动恢复体力。卖鱼后可购买苹果、鱼饵或成长升级。正常自动保存只在每日结算后执行，海上不能手动保存，中途退出会失去当天进度。
售罄或购买失败不得扣钱；成功交易的物品、金钱和库存变化需要一致。当天未结束才允许回港后再次出航，夜尽强返会结束当天。日结是唯一正常自动保存点，不增加关键事件的额外自动保存。
存档包括日期、体力与上限、金钱、背包和容量、船速升级、地点识别、宝藏、剧情和老人状态。日结正常保存的是结算后的次日体力及当时动态上限，日期与其他状态必须对应同一次日结；不保存日中临时进度或普通鱼逐实体状态。新周目重置金钱、体力、升级、背包、地点识别、透镜和普通宝藏状态；玩家记忆是主要继承。 保存功能还需包含独立道具栏持有、累计给老人苹果数量、木桶阶段／已领奖状态和第7天纸条事件的一次性状态；这是功能信息要求，具体字段映射须负责人核对现有Schema，不在本次整理中擅自新增数据字段。 图鉴与成就系统均安排在圈2，图鉴收录记录和成就记录跨周目保存。新周目保留这些记录，普通玩家资源、地点识别、透镜持有、木桶与剧情进度仍按原规则重置。成就具体项目、条件、文案与表现尚未确定，不由跨周目保存推导出资源继承或数值奖励。 图鉴条目触发与高阶规则记录方案、成就判定条件尚待逐项确认；跨周目保存的接口与字段由负责人核对Schema，不在本次策划整理中直接新增字段或另定保存时点。
保存失败不能伪装为成功或静默跳过。结算、存档、鱼类刷新和次日出发必须保持一致。具体实现进度及旧报告问题的复核要求见进度页，不以旧报告直接断言当前工程仍有同一问题。 保存失败时明确提供“重试保存”和“放弃本次保存，进入下一天”选择；只有玩家明确放弃才继续，不自动跳过或显示保存成功。放弃会保留旧存档，当前未保存进度可能在退出后丢失；下一次日结仍正常尝试保存。重试或放弃都不得重复推进日期、体力、商店库存、鱼刷新或收获结算，连续换日须保持玩家与海洋状态一致。

## 数值与物品
渔夫漂流记｜数值与物品
基础参数、鱼类生态、物品、升级与体验目标分表列出。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
基础参数
世界与移动
参数 | 当前值 | 单位 | 说明
世界单位 | 1 | 米/世界单位 | 距离和速度统一按米计
地图尺寸 | 1800 × 1800 | 米 | 边长按最高船速10米/秒×180秒推导；不要求每日遍历
船速等级 | 6 / 8 / 10 | 米/秒 | 对应基础、一级和二级船速
船转向速度 | 180 | 度/秒 | 第一版不做复杂加速度
航行抵达距离 | 1.5 | 米 | 船与目标距离不超过此值视为抵达
镜头可视高度 | 45 | 米 | 垂直视野基准
16:9镜头可视宽度 | 约80 | 米 | 随屏幕比例变化
船在画面参考位置 | (50%, 60%) | 画面比例 | 镜头缓冲跟随，不锁死在中心
镜头水平死区 | 35%–65% | 画面宽度 | 船在死区内时镜头不追随
镜头垂直死区 | 45%–75% | 画面高度 | 船在死区内时镜头不追随
镜头平滑时间 | 0.15 | 秒 | 跟随缓动基准
地图边缘外延显示 | 至少100 | 米 | 视觉上让海面继续延伸
越界推回速度 | 约3 | 米/秒 | 将船推回有效区域
越界推回时长 | 0.3 | 秒 | 边界反馈基准
夜间遮罩 | 约75% | 黑蓝透明度 | 夜晚降低普通观察能力，船、港口标识和UI保持可见
港口交互距离 | 10 | 米 | 港口交互范围
普通对象交互距离 | 5 | 米 | 打捞或调查范围
地点轮廓距离 | 80 | 米 | 显示未知轮廓
地点识别距离 | 20 | 米 | 正式识别地点
时间与行动
参数 | 当前值 | 单位 | 说明
每轮天数 | 7 | 天 | 每轮均为七天
白天长度 | 120 | 秒 | 海上世界时间
夜晚长度 | 60 | 秒 | 到时强制结束当天
夜晚安全时段 | 30 | 秒 | 白天或夜晚0～30秒返港，次日体力＝动态上限
夜间普通处罚 | 1 | 体力/晚1秒 | 30<t<60时，次日体力＝max(0，上限−(t−30))；t为夜晚已过秒数
夜尽次日体力 | floor(上限×0.5) | 体力 | 到60秒时强制结束当天
成功捕鱼体力 | 40 | 体力/次 | 成功捕鱼的标准成本
完整空网体力 | 0 | 体力/次 | 本次圈1确认：完整空网／捕鱼失败0体力；取消和中断同样免费，已经自然流逝的世界时间不退回。成功捕鱼仍40，木桶第二次空捞仍40，不能混用。
高成本行动开始门槛 | 40 | 体力 | 体力不足时不能开始捕鱼、打捞或实际事件
打捞体力 | 40 | 体力/次 | 观察和发现免费
实际事件处理 | 40 | 体力/次 | 需要实际行动时的统一基准
捕鱼动作目标 | 4 | 秒 | 抛网和收网合计
确认抛网至落水锁定 | 约0.5 | 秒 | 首轮测试值；此时查网内最近有效鱼，后续约3.5秒收网，不在第4秒重新选鱼
最大抛网投放距离 | 30 | 米 | 以船为起点
捕鱼网半径 | 8 | 米 | 一次最多捕获一条鱼
物品投放距离 | 12 | 米 | 世界接受后才从背包移除
投放物寿命 | 20 | 世界秒 | 不跨日，暂停时停止计时 诱饵可以缓慢被吃，采用20秒吃完／消失测试，不在接触瞬间移除；未吃也到期清理。来源：本次圈1确认。
透镜前向揭示距离 | 20 | 米 | 本次确认的圈1测试值：以船为起点，朝当前前进朝向，长度20米、总角度90°扇形；持续开关、不暂停，随船移动／转向，停船保留朝向。不是鼠标中心圆，待试玩。
激活完整鱼类模拟 | 120 | 米 | 玩家附近完整运行鱼类行为
鱼类冻结距离 | 150 | 米 | 超出后冻结；采用双阈值避免频繁切换
初始体力 | 100 / 100 | 体力 | 当前值 / 上限
初始金钱 | 100 | 币 | 开局金额
初始物品 | 1苹果 + 1鱼饵 | 件 | 每件各占一格
初始船舱容量 | 5 | 格 | 不堆叠；升级上限20格
苹果每日购买库存 | 2 | 件/天 | 新一天补回；不是使用或持有上限
鱼饵每日购买库存 | 2 | 件/天 | 新一天补回；不是使用或持有上限
鱼类行为与生态
对象／行为 | 当前值 | 单位 | 条件与结果
小鱼 Wander 速度 | 4 | 米/秒 | 普通游荡
小鱼 Attracted 速度 | 5 | 米/秒 | 被小鱼诱饵吸引
小鱼 Flee 速度 | 7 | 米/秒 | 远离大鱼危险
小鱼转向速度 | 220 | 度/秒 | 小鱼基础转向
大鱼 Wander 速度 | 5 | 米/秒 | 普通游荡
大鱼 Attracted 速度 | 6 | 米/秒 | 被大鱼诱饵吸引
大鱼 Chase 速度 | 8 | 米/秒 | 追逐小鱼
大鱼转向速度 | 90 | 度/秒 | 大鱼基础转向
游荡改向间隔 | 2–4 | 秒 | 小鱼与大鱼均在此区间随机选择
小鱼逃跑偏转间隔 | 0.4 | 秒 | 每次改变方向时仍须远离危险
小鱼逃跑偏转角 | ±25 | 度 | 在远离危险的方向上增加变化
小鱼感知小鱼诱饵 | 18 | 米 | 进入范围可感知诱饵；避障和危险／逃跑优先，不保证每次投饵成功
小鱼感知大鱼危险 | 12 | 米 | 危险感知范围较短
大鱼感知普通猎物 | 30 | 米 | 发现小鱼后进入追猎
大鱼感知大鱼诱饵 | 36 | 米 | 与普通猎物感知范围分开
小鱼避障预判 | 4 | 米 | 避障优先于普通状态
大鱼避障预判 | 6 | 米 | 避障优先于普通状态
捕食接触距离 | 1.5 | 米 | 追上小鱼后移除其实体
丢失猎物后返回游荡 | 2 | 秒 | 失去目标持续该时长后回到Wander
活跃模拟区域密度目标（小鱼／大鱼） | 20 / 4 | 条/种/区域 | 不仅用于开局；不实时强制补满
小鱼生成最小离船距离 | 15 | 米 | 只约束生成瞬间
大鱼生成最小离船距离 | 30 | 米 | 只约束生成瞬间
新日大鱼最小出发距离 | 200 | 米 | 同时仍须离船至少30米
每条大鱼成功吃掉一条小鱼后，进入5秒世界时间的捕食冷却；冷却期间不继续追猎／吃下一条小鱼，仍可游荡、避障或受对应诱饵吸引。暂停停止冷却计时。这是未实测的圈1测试值，不要求新增独立饱食状态，也不改变既定移动速度。 苹果与鱼饵用于吸引小鱼，小鱼投海用于吸引大鱼，大鱼投海无生态效果；不设未经确认的高级／低级诱饵强弱差异，不自动替玩家优先使用贵或便宜的物品。玩家通过快捷选择明确选定投放物，键盘具体键位和触摸布局待定；鱼在感知范围内选择最近的有效匹配吸引源，危险／追猎等既有优先级不变。诱饵可以逐渐被吃掉，采用投放后20秒世界时间吃完／消失的测试基准，不在接触瞬间移除；未被吃也按既定20秒寿命到期清理，不另加未经确认的逐口消耗数值。 圈1采用船移动时惊鱼、停船时不惊鱼的规则，并纳入老人教学。投饵时可以先停船，避免移动惊扰优先于吸引；仍保留危险／逃跑优先级。惊扰距离、移动速度判定阈值、适用鱼种、持续与恢复时间仍待定，不擅自填写参数。 小鱼聚集形态、新生小鱼与大鱼间距等未确认细则仍见Q-008。模拟区20小鱼与4大鱼是密度目标，不等于保底数量或掉率。
圈1海面信号与木桶路线测试参数
以下新增值依据本次确认的测试方案，尚未经模拟或试玩验证；鱼类速度、转向、感知、鱼价和升级价保持现值。玩法先验证可读信号与正式捕鱼，再按实际追逐和捕获记录调参。 本次补入捕食冷却5秒、前向透镜总角度90°、无鱼10秒触发／每次2～3条／最短间隔30秒的圈1测试方案；来源为本次圈1讨论确认，尚未试玩，不改既有基础移动与经济参数。
参数 | 测试值 | 单位 | 条件与限制
海鸟出现条件 | 至少1 | 条活跃小鱼 | 关联真实、活跃且未被捕获的小鱼，不要求先聚成鱼群
海鸟中心相对小鱼偏移 | 8–10 | 米 | 保留模糊度，持续维持投饵区域到关联鱼的感知距离约束
海鸟巡游半径 | 3 | 米 | 投在提示区域内仍须满足小鱼18米感知范围及船的12米投放范围
每处海鸟数量 | 2–3 | 只 | 不代表小鱼数量，避免读成每只鸟对应一条鱼
信号状态检查间隔 | 0.25 | 秒 | 位置与有效性轮询；捕获、被吃等失效事件立即撤掉提示
大鱼普通活动水花间隔 | 1 | 秒 | 从真实位置生成经过痕迹
大鱼追猎水花间隔 | 0.5 | 秒 | Chase时采用；不改变原鱼速
单个水花持续时间 | 0.6 | 秒 | 短暂痕迹，不作为当前鱼位置标记
水花方向短尾迹 | 约2 | 米 | 表达运动方向
固定木桶距港口路线 | 60–100 | 米／单程 | 按实际可航行路线布置，不能只量直线距离
木桶每阶段体力 | 40 | 体力 | 共三阶段120；观察和阅读不额外扣体力
木桶每阶段操作时长 | 约4 | 秒 | 三阶段约12秒操作表现；动作与世界暂停关系待Q-014，非已验证的世界耗时
所有信号计时随世界暂停。海鸟位置约束表示诱饵能被小鱼感知；附近有大鱼时，小鱼仍优先逃跑。 圈1采用自然补鱼测试方案：当前屏幕覆盖的实际水域内连续10秒世界时间没有鱼，即使镜头移动也继续检查；统计实际鱼实体，不能把海面隐藏水下误判为没有鱼。符合条件时在屏幕外合法水域补充2～3条小鱼，两次补充至少间隔30秒世界时间，并遵守离船至少15米与局部数量上限。局部上限的数值、统计范围、无合法生成位置时的处理仍待定，不把20／4密度目标直接当作硬上限。暂停停止这些计时，补充不恢复已捕走的同一个实体，不重置地点、宝藏或事件进度，也不在同日重入区域时强制补满。 圈1采用船移动时惊鱼、停船时不惊鱼的规则，并纳入老人教学。投饵时可以先停船，避免移动惊扰优先于吸引；仍保留危险／逃跑优先级。惊扰距离、移动速度判定阈值、适用鱼种、持续与恢复时间仍待定，不擅自填写参数。
物品
物品 | 用途 | 买价（币） | 卖价（币） | 回复（体力） | 投海效果 | 投放寿命（秒）
苹果 | 食用、给老人或投海 | 30 | — | 20 | 吸引小鱼 | 20
鱼饵 | 投海吸引小鱼，或展示给老人听取规则（不消耗） | 20 | — | — | 吸引小鱼 | 20
小鱼 | 出售、恢复、投海或给老人展示 | — | 70 | 10 | 吸引大鱼 | 20
大鱼 | 出售、恢复、投海或给老人展示 | — | 120 | 20 | 无生态效果 | 20
透镜／关键剧情物品 | 探索或推进剧情 | — | — | — | 暂不允许投放 | —
苹果给老人会消耗；小鱼和大鱼给老人仅展示，不消耗。透镜与关键剧情物品暂不可出售或丢弃。鱼饵给老人仅展示、不消耗，老人解释吸引小鱼规则；其他未分类物品逐件按Q-005与内容卡决定。普通宝藏没有统一售价，按每件用途单独设置；表中“—”表示没有对应的通用买卖或恢复数值。 船舱用于普通物品，保持不堆叠与格数限制；宝藏类全部进入独立道具栏，透镜与关键剧情道具不占普通船舱格子，道具栏不受格数限制，不表示一次性宝藏可重复领取。满舱取得透镜直接进入道具栏。 左键或触摸点击物品，显示“使用、给老人、丢弃”三个选项；再次点击对应选项执行或给出明确解释。每个物品的每个选项都有反馈，不用置灰代替反馈。点击旁边或鼠标右键返回上一步背包状态。关键物品保护仍有效，不允许的使用、丢弃或老人不在时的交付要解释原因，不消耗物品。每件物品的实际效果仍按各自内容卡设置，不为没有用途的物品编造效果。 苹果救人暂定前三天累计交付3个，第4天开始判定；这些苹果不能同时算作玩家恢复体力。
升级
捕鱼设备降低单次体力消耗保留为圈3候选，未进入当前升级表，也不改变现行成功捕鱼40体力、空网／失败／取消0体力的基准；是否采用和具体效果待圈3选择。
升级 | 当前值 → 下一值 | 价格（币） | 效果
体力上限 | 100 → 160 | 400 | 上限增加60；当前体力按同等差值增加，不直接补满
体力上限 | 160 → 200 | 600 | 上限增加40；当前体力按同等差值增加，不直接补满
船舱容量 | 5 → 10格 | 300 | 增加5格，不堆叠
船舱容量 | 10 → 15格 | 600 | 增加5格，不堆叠
船舱容量 | 15 → 20格 | 900 | 增加5格，不堆叠
船速 | 6 → 8米/秒 | 350 | 提升航行速度
船速 | 8 → 10米/秒 | 750 | 提升航行速度
体验目标与校准
体验目标 | 当前值 | 单位 | 口径与待校准点
首轮时长 | 约20 | 分钟 | 圈1即适用，含阅读和暂停操作；可提前结束当天，需完整游玩记录验证，圈2继续调节奏
一轮长度 | 7 | 天 | 首轮与重玩使用相同世界规则
每日世界时间 | 180 | 秒/天 | 白天120秒加夜晚60秒，不含暂停界面时间
首轮高消耗行动量 | 约30 | 次/轮 | 平衡参考，包含成功捕鱼及木桶每一阶段等40体力操作；空网／失败／取消不计作40体力收费次数；不是每日硬限制 新规则采用后须重测，不把这个旧参考当作已经验证的行动预算。
首轮捕鱼尝试 | 25–27 | 次/轮 | 包含空网 空网免费，尝试次数与收费次数分开统计；这是保留待校准的旧参考。
首轮空网率 | 20%–25% | 捕鱼尝试 | 测试观察目标，不控制随机掉率或强制空网
首轮成功鱼获 | 约19–22 | 条/轮 | 按25–27次尝试及20%–25%空网率取整估算，不是保底鱼数
首轮大鱼占比 | 25%–30% | 成功鱼获 | 通过学习逐步提高，不按日期固定掉率
首轮鱼获理论售价观察目标 | 约1600–1900 | 币/轮 | 按全部成功鱼获可出售估价；替代2100–2300旧目标，自用或投饵后实际卖鱼收入更低
首轮鱼获理论售价计算区间 | 1546.875–1836 | 币/轮 | 25×75%×(70+50×25%)至27×80%×(70+50×30%)；期望值非单次实测整数
首轮鱼获理论售价示例 | 1768 | 币/轮 | 26次×80%成功率×(70×70%+120×30%)；不含自用、投饵和任何支出
累计实际卖鱼辅助观察点 | 1600 | 币/轮 | 原测试参考保留为辅助记录；先扣除未出售鱼，不与全部鱼获估价混用，不是通关门槛
事件内容池 | 约10 | 个 | 圈2目标；独立事件与同一事件不同结果分开统计；采用总池与整轮遇见量口径，废弃前期每天3个／后期每天5个的旧估计
首轮遇见事件 | 约6 | 个/轮 | 圈2节奏目标
首轮处理事件 | 3–5 | 个/轮 | 玩家自行取舍，实际处理通常消耗40体力
重玩遇见事件 | 约8 | 个/轮 | 同一事件池，含旧事件与新结果
重玩旧／功能事件 | 约3 | 个/轮 | 熟悉规则后快速处理
重玩新事件或新结果 | 约5 | 个/轮 | 不等同于新增5个独立事件
重玩成功鱼获 | 24–26 | 条/轮 | 观察知识带来的效率变化
重玩大鱼占比 | 60%–70% | 成功鱼获 | 不增加隐藏捕获加成
重玩鱼获示例数量 | 9 + 16 | 小鱼 + 大鱼 | 用于展示知识带来的鱼种变化
重玩鱼获示例卖价 | 2550 | 币 | 按9条70币小鱼与16条120币大鱼计算
经济口径
约1600～1900币是取整后的测试目标带，不是精确计算上下界。实际卖鱼毛收入只累计真正出售的鱼；吃掉、投海或留在船舱的鱼不计入，净收入还需扣除补给和升级支出。事件价值与处理结果的纸面标准已经明确，具体机会成本与吸引力仍需试玩验证。 本次改为捕鱼空网／失败／取消免费，并加入前三天给老人3个苹果、移动惊鱼和自然补鱼规则，旧行动预算与收益目标需重新试玩校准。保留既有鱼价70／120币、成长总价3900币、25～27次尝试、空网率和售价观察参考，不把旧估算当作新规则已经验证的结果。给老人的苹果与玩家自用苹果分别记录，不能同时计作同一份体力补充。
三次拆桶是同一个事件的三个高成本操作，应计入行动预算。若25～27次捕鱼加完整木桶链，共28～30次尝试或阶段操作，不能全算成40体力收费操作；其中捕鱼只有成功才收费，木桶三阶段每次仍40；圈2的3～5个已处理事件是内容统计，不能直接当成3～5次操作。额外事件和多阶段操作所需体力、时间仍须联测，约30次总行动不是已证明可兼得全部内容的保证。 上述数量保留为测试参考，免费空网并不退还自然流逝时间；新增救人苹果支出与自然补鱼后的实际机会成本需联测。
计算项 | 当前值 | 单位 | 说明
100体力的基本行动量 | 2 | 次 | 每次按40体力计算，剩余20体力
100体力加1个苹果 | 3 | 次 | 剩余20体力时食用苹果再获得20体力
160体力的基本行动量 | 4 | 次 | 刚好消耗完；若还要增加一次40体力行动，需要2个苹果
160体力加2个苹果 | 5 | 次 | 合计可用200体力，须在消耗后分次补充避免溢出
200体力的基本行动量 | 5 | 次 | 按每次40体力计算
200体力加2个苹果 | 6 | 次 | 合计可用240体力，须在消耗后分次补充避免溢出
首日理论行动量 | 4 | 次 | 初始100体力＋自带1苹果＋购买2苹果＝160体力；3次是典型值，不是硬上限
两苹果换一次额外行动 | 60 | 币/次 | 2×30币换40体力，受每日库存与背包限制
额外行动成功捕获小鱼的售价差 | 10 | 币 | 70−60；只比较鱼售价和两个苹果，不含诱饵、空网及时间成本
额外行动成功捕获大鱼的售价差 | 60 | 币 | 120−60；同一计算口径，不是每次行动的保证利润
用大鱼替换一格小鱼的价值差 | 50 | 币/格 | 120币减70币；不保证扣除时间、空网和投饵成本后净赚50币
40体力事件价值参考 | 100–150 | 币等价/次 | 参考中心约120；可由知识、能力、宝藏或后续收益体现，不要求直接给钱
40体力行动的结果记录 | 区分可见反馈与内部变化 | — | 写清玩家看到的反馈和实际状态变化，不等于必须获得物品奖励；固定木桶第二次检查为已采用特例：仅显示普通空捞“什么都没有捕捞到”，内部阶段推进。木桶第二次完整检查仍40体力；普通捕鱼完整空网／失败／取消0体力，已用时间不退回
全部成长线买满的总成本 | 3900 | 币 | 体力1000、船舱1800、船速1100；不要求首轮买满
经济关系用于规划和测试，鱼获与事件选择会改变实际收益；这些计算不是每次行动的保证利润。 本页每次40体力的行动量计算仅对应成功捕鱼、完整木桶检查及需要收费的实际事件；不包括免费空网、失败和取消。首日苹果计算假设苹果用于玩家恢复，给老人救人的苹果须另计，不能重复使用。
当前成长升级总价3900币，仅包含体力、船舱和船速三条成长线；透镜没有已定的购买或升级价格，不能把这些费用解释为透镜升级价或推导成7800币。

## 剧情与事件
渔夫漂流记｜剧情与事件
核心体验、老人互动、圈1内容需求与候选内容分层阅读。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
核心体验：与老人相处，用知识改变结果
玩家和老人共同出海，借日常行动逐步认识海洋，也逐步理解老人的处境。捕鱼收入支撑可见的生活目标；观察和知识则让玩家发现能否改变老人命运的机会。故事结果必须由玩家能观察、理解和执行的条件决定。
整体剧情
前三天老人同行，通过共同生活、捕鱼、观察和交谈提供教学与关系内容。第4天开始判定前三天累计是否给老人3个苹果；未达到则暂定病死，达到则救活并在第4～7天继续教学。这不是强制首轮结果，救人行动从第一天起开放。病因解释、对应线索、具体对白与第7天完整收束正文尚未定稿。
不能在未确定时补写病名、药物、神秘生物救援或其他因果。了解条件的玩家首轮也要能采取有效行动；没有采取行动的首轮仍须有完整收束和具体的重玩线索。 暂定的苹果规则是游戏条件，不补写苹果治病的医学解释；前三天累计交付3个，不要求每日一个，交付消耗苹果且不恢复玩家体力。
老人互动
前三天的交流围绕真实可观察和可操作的海上经历展开，包含发现现象、尝试行动和回看结果。老人可以谈论鱼类关系、诱饵、海面信号、漂流物、晚归风险及后续剧情线索；具体选择要与已经实现的规则一致。 圈1采用船移动时惊鱼、停船时不惊鱼的规则，并纳入老人教学。投饵时可以先停船，避免移动惊扰优先于吸引；仍保留危险／逃跑优先级。惊扰距离、移动速度判定阈值、适用鱼种、持续与恢复时间仍待定，不擅自填写参数。
• 食物交给老人后消耗，并得到对应回应；不恢复玩家体力。 • 鱼和宝藏用于展示，老人回应时不消耗物品。 • 鱼饵只展示、不消耗，老人解释投下可吸引小鱼；信件等未分类物品按Q-005逐件决定。 • 透镜与关键剧情物品暂不可卖掉或丢弃。 • 老人离开后点击“给老人”说明不可用原因，不置灰、不消耗物品；这与关闭对话窗口不同。 • 老人对话暂停世界时间。 左键或触摸点击物品，显示“使用、给老人、丢弃”三个选项；再次点击对应选项执行或给出明确解释。每个物品的每个选项都有反馈，不用置灰代替反馈。点击旁边或鼠标右键返回上一步背包状态。关键物品保护仍有效，不允许的使用、丢弃或老人不在时的交付要解释原因，不消耗物品。每件物品的实际效果仍按各自内容卡设置，不为没有用途的物品编造效果。
具体对白、知识内容、关系变化、病征和已确认的3苹果救人行动对应文案都需编写并接到可操作流程，不能以通用“收下”提示代替。
鱼饵可以承接用途和诱鱼规律的解释；展示鱼可以得到称赞、评价或鱼类知识；宝藏和奇怪物品可以提供世界信息和后续线索。食物互动侧重对应回应与角色塑造，不默认增加玩家数值收益；累计3苹果暂定作为本轮救人判定。老人教学需要配合实际观察和实践，前三天不能全部成为被动教程。救下老人后第4～7天继续知识教学；提高捕鱼效率仍只是学习可能带来的结果，不预设额外数值加成，具体每日内容待写。 1. 图鉴 1.1 收录内容 图鉴记录物品、现象及玩家获得的相关知识。单个物品或现象的基础说明，帮助玩家回想它是什么、有什么作用。 1.2 知识提示 获得新知识时，以对话气泡呈现；气泡会飘入图鉴，供玩家之后查看。这里的对话气泡与海面上的泡泡是两种不同内容。 1.3 触发时机 知识应在玩家触发相关内容后出现。具体到每件物品或现象，是在首次获得、首次使用，还是完成其他操作后触发，需要逐项确定。 图鉴与成就系统均安排在圈2，图鉴收录记录和成就记录跨周目保存。新周目保留这些记录，普通玩家资源、地点识别、透镜持有、木桶与剧情进度仍按原规则重置。成就具体项目、条件、文案与表现尚未确定，不由跨周目保存推导出资源继承或数值奖励。
圈1具体内容需求
最短命运链
至少需要一条完整的「线索 → 玩家推理 → 可执行行动 → 老人状态变化 → 结局条件」链。内容需明确观察点、知识解释、前置条件、行动时限、成功与失败结果、老人反馈、存档状态和重玩钩子。救人行动暂定前三天累计给老人3个苹果，第4天开始判定；具体线索、条件如何被玩家理解、每日对白与完整结局仍需编写，不能仅有通用收下提示。 圈1暂定救人条件：第1～3天累计交给老人3个苹果，不要求每天一个；交付消耗苹果，不恢复玩家体力。第4天开始时判定，未满足则暂定病死，满足则救活，老人在第4～7天继续教导玩家知识。首轮已知条件的玩家同样可以完成。病因解释、病征、每日具体对白和完整结局正文仍待编写，不补写病名或额外救援方式。 圈1第7天结局前安排一次强制剧情事件，表现为捡到漂流瓶并读到纸条。纸条原文：“海岸边那只木桶，下面一定有什么东西，我想多打捞几次就能打捞上来吧。”不直接写出三次或保证宝藏，不给第二次木桶检查额外线索。优先复用普通剧情模态框和文字反馈，不要求新增海上漂流瓶实体、拾取或随机生成系统；一次性触发和周目状态仍需接入。具体结局剧情未定，这条提示不代替完整结局正文。
海面信号与教学
玩家要能从海面信号推断水下变化，并通过行动验证判断。小鱼不会上浮；海鸟逡巡表示附近有真实活跃小鱼，提示的投饵区域进入小鱼18米感知范围，但遇到大鱼时小鱼仍优先逃跑。水花是大鱼刚经过的短暂痕迹，方向可用于提前瞄准。圈1采用数值页的信号测试参数，不能只做装饰。
最低限度的老人教学放圈1，首轮测试用语为：“鸟在那边盘旋，附近应该有小鱼，投点饵试试。”以及“留意水花留下的方向，那是大鱼经过的痕迹。”配合一次玩家实际投饵、捕鱼和结果反馈，说明投饵不保证成功；更丰富对白与关系层次放圈2。文案可润色，但不能改变信号含义。 圈1另加入移动惊鱼、停船不惊，指导玩家先停船再投饵；具体教学对白待写，不改变鱼危险优先于吸引的规则。救下老人后第4～7天继续教学，具体知识内容随后编写。 2. 基础规则与高阶规则 2.1 基础规则 基础规则描述单个物品、现象或操作的直接作用，例如苹果能吸引小鱼，大鱼会追捕小鱼。这类规则适合在相关知识触发后说明。 2.2 高阶规则 高阶规则是玩家将两条或更多基础规则联系起来，推理出它们可能产生的结果。例如，玩家知道苹果会吸引小鱼，也知道大鱼会捕食小鱼，便可能推想停船投苹果后，小鱼聚集会吸引大鱼。这个例子说明规则组合的概念；是否会发生、概率和所需时间仍待确定。 2.3 高阶规则的记录 高阶规则暂定为图鉴的一部分。不过，代码能否判断玩家是否真正发现了某条规则，目前未知：完成一连串操作，不一定代表玩家理解了其中的因果关系。因此，图鉴记录高阶规则的触发方式和实现方案还需评估，不能先假定游戏能自动识别玩家的推理。 圈2的知识提示与图鉴按本页“图鉴、基础规则与高阶规则”执行；圈1既有两条信号教学与必要操作反馈保留，不要求提前接入完整图鉴。
透镜取得路线
透镜通过探索与知识取得，不在普通商店直接购买。圈1采用固定同一木桶的三阶段检查路线，木桶在开局存在；“附近／最近的木桶”只描述地点，不允许每次交互重新选最近对象。下表为首轮内容测试基准，奖励和时长未经实测。
阶段 | 消耗 | 结果
第一次检查 | 40体力、约4秒操作 | 测试奖励1苹果、1鱼饵，每周目仅发放一次；保留此木桶的阶段进度
第二次检查 | 40体力、约4秒操作 | 不发物品；仅显示普通空捞反馈“什么都没有捕捞到”；内部阶段仍推进，不额外提示继续检查
第三次检查 | 40体力、约4秒操作 | 发放透镜一次并说明使用方法；标记此木桶已完成，不可重复领奖
三阶段进度与已领奖状态跨日保留，新周目重置；仍遵守日结唯一正常自动保存点，中途退出不额外保存当天拆桶进度。透镜前向扇形长度20米、总角度90°，持续开关、不暂停，随船朝向和位置变化，停船保留朝向；取得说明须落实这种操作，不采用鼠标中心圆。满舱补给按Q-003打开船舱并腾出足够格子后接收，不能静默丢失；透镜直接进入不限格数的道具栏。取消或中断检查不扣体力、不推进阶段，已自然流逝时间不退回。约4秒动作与事件暂停的计时关系仍按Q-014补齐；多阶段事件契约须负责人核对，不直接向事件表新增字段。
纸面首日路线：木桶离港口的实际可航行单程60～100米，船速6米/秒时往返约20～33.3秒；三次操作约12秒，合计约32～45.3秒，通常可表述为约32～46秒，不含找路、转向、阅读和操作等待。初始100体力加自带苹果20即可覆盖120体力，苹果须在消耗体力后食用以免溢出；首次奖励的苹果另有20体力余量。这个估算仅证明资源和路径的纸面可能性，不代替实测。事件界面暂停世界，拆桶动作如何计时待Q-014，不能把上述实际操作耗时直接等同于世界时钟消耗。 前三天给老人累计3个苹果与玩家自用恢复是两种互斥用途，首日可达性和救人路线需联测，不把同一苹果重复计作体力。
透镜发现难度待测；开局或首次交互是否还需引导待体验验证；结尾已采用第7天纸条提示，第二次检查仍不提供线索。 圈1第7天结局前安排一次强制剧情事件，表现为捡到漂流瓶并读到纸条。纸条原文：“海岸边那只木桶，下面一定有什么东西，我想多打捞几次就能打捞上来吧。”不直接写出三次或保证宝藏，不给第二次木桶检查额外线索。优先复用普通剧情模态框和文字反馈，不要求新增海上漂流瓶实体、拾取或随机生成系统；一次性触发和周目状态仍需接入。具体结局剧情未定，这条提示不代替完整结局正文。
地点、宝藏与事件
圈1包含命运链需要的地点、事件和关键物品，以及可读的发现和取得反馈。每张内容卡需要明确触发与完成条件、位置和交互、体力或物品成本、玩家可见反馈、内部状态变化、是否一次性、跨日和周目状态、所需视听资源及验收方法；仅在内容确有线索时记录线索，不要求每项操作都提供线索或物品奖励。普通宝藏可分别承载售价、能力或信息，不设统一价格。 宝藏全部进入不限格数的独立道具栏；普通补给仍占船舱。每件物品的使用、给老人、丢弃都有反馈；受保护或无对应效果的操作说明原因，不编造效果。
特殊事件优先由世界状态和可学习的规则条件触发，不应主要按日期依次播放。允许少量固定时点或固定条件，采用范围见Q-012。可以考虑鱼大量聚集引来大型生物、残骸提示沉船、异常逃散提示危险等链路，但具体链路未采用前仍属候选。发现、观察和剧情信息免费，真正进行打捞等实际操作才按对应成本处理；特殊事件界面暂停正常时间。 圈1第7天结局前纸条是已确认的固定时点强制事件例外，每周目一次；观察与阅读仍0体力，优先复用普通剧情界面。该事件不要求新增真实漂流瓶拾取系统。
宝藏可以从开局放在固定位置，玩家理解获取规律后提前取得。奖励的知识价值在于验证和利用世界规则，不通过二周目偷偷开启新规则制造差异。
内容 | 已有设想 | 最早圈
漂流物、木板、残骸 | 海面可见并可调查；与来源或沉船的具体对应关系尚未确定 | 命运或透镜链前置时圈1，其它圈2
沉船 | 水下隐藏，可被发现和调查，可能包含宝藏；与鱼类行为的关系尚未确定 | 核心链前置时圈1，其它圈2
普通宝藏 | 开局已存在，可分别出售、提供能力或承载信息；取得条件和售价逐件设定 宝藏不占普通船舱，进入不限格数的道具栏；是否可售、可丢弃仍逐件设置，关键物品继续保护。 | 关键链前置时圈1，其它圈2
海岛与特殊地点 | 远处显示未知轮廓，靠近后识别并记录本周目状态 | 核心路线所需时圈1，其它圈2
候选内容
以下内容只是可供后续选择的例子，不是当前剧情、救法或生态规则：
• 鲸鱼与大型海洋生物相关探索。 • 鲸鱼可能在大鱼减少时出现、附近缺少小鱼时死亡，以及鲸鱼死亡后出现美人鱼等示例关系；均未采用。 • 美人鱼等幻想生物；它不与老人主线并列为已定角色。 • 前一天下雨、第二天商人出现的例子。 • 灯塔探索、夜间发光生物、独立暗线和主角性别选择。 • 特定环境出现特定鱼；环境和鱼种尚未确定，不能先教未实现的规则。 • 鱼群盘旋、鲸鱼或鸟群指向宝藏等线索关系。
灯塔曾被设想用于夜间指路或寻宝，并可能提供水上及水下信息，但覆盖范围、条件和具体作用未定；夜间发光生物的种类、移动与交互也未定。暗线可以通过宝藏、遗物、零碎话语逐渐拼出完整故事，不一定是神话；岛屿由来、老人命运等只是可能的题材。图鉴和成就安排在圈2，记录跨周目保存；成就具体项目与判定条件仍待定。主角男女版本仍为可选内容。采用任何候选内容前，先定它在故事中的作用、触发条件、交互结果和资源需求。候选例子之间没有自动成立的因果关系。

## 视听与交互
渔夫漂流记｜视听与交互
按情境说明玩家感知、理解反馈、资源需求和最早圈层。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
圈1最低老人教学包括剧情页的两条海鸟／水花提示，并配合一次玩家实际投饵、捕鱼和结果反馈；更多对白与关系层次放圈2。信号和捕鱼参数属于首轮测试基准，尚未实测。 圈1增加移动惊鱼／停船不惊的教学；救下老人后第4～7天继续知识教学，具体对白尚待编写。
情境与触发 | 玩家看见／听见 | 玩家应理解与得到的反馈 | 需要的资源 | 最早圈
普通航海画面与透镜开启 | 普通海面不透明、水下隐藏；船前方20米长／总角度90°的透镜扇形区域显示水下，海面仍存在 | 分清海面线索和水下验证结果；看不见不等于不能捕鱼 透镜开关不暂停，随船位置与朝向，停船保留朝向，不用鼠标选观察中心。 | 2D俯瞰场景、水上／水下视觉层级、局部揭示遮罩；圈1允许临时图像 前向扇形遮罩、使用开关与朝向反馈 | 圈1
附近有小鱼或大鱼经过 | 功能海鸟关联真实活跃小鱼，以模糊区域提示；水花短尾迹显示大鱼刚经过的方向，小鱼不上浮 | 海鸟区域投饵可进入18米感知范围，遇险仍优先逃跑；投饵还须在船12米范围内。水花不保证鱼仍停在原处。装饰鸟不得冒充功能信号 船移动会惊鱼，停船不惊；可先停船再投饵，具体惊扰距离等仍待定。 | 按数值页测试参数制作海鸟、水花和真实状态接线；包含失效立即撤除与暂停计时 | 圈1
选择网心并开始捕鱼 | 确认后约0.5秒网落水并锁定0／1条鱼，其余约3.5秒收网；目标不会被吃或游走 | 看得出距离是否合法、动作是否进行、是否有鱼获；完整成功40体力，空网／失败／取消／中断0体力，已用时间不退回；动作期间不能移动船或打开背包，取消解除锁定，其他输入边界见Q-002 | 正式捕鱼按钮、网面表现、4秒动作反馈、成功／空网／无效目标提示 | 圈1
黄昏、夜间处罚临近或夜尽 | 日光变化、倒计时、返港提示；老人提前提醒 | 理解30秒安全边界、逐秒处罚与60秒强返的区别；海上不会死亡 夜尽取消未完捕鱼并免费解锁，实际返港后日结；保留已完成鱼获与金钱，次日港口可先卖再出发，不叠加鱼获扣除。 | 日夜视觉、提示音或文字、时间和返港状态反馈 | 圈1
捕鱼时船舱已满 | 当前占用与成功鱼获 空间不足提示、待接收收获与可腾格的现有物品；道具栏另列宝藏 | 知道满舱仍可开始捕鱼；成功后打开船舱，通过使用、给老人、丢弃腾出足够格子；收获保留待接收，腾格前不能关闭整个船舱，子菜单可返回。不做换格或新鱼替换；宝藏不占船舱 | 容量显示、收获结果界面、关键物品保护标识、满舱提示 物品三选项反馈、返回上一步、待收获提示与独立道具栏 | 圈1
与老人交谈、赠送或展示物品 | 对话文本和对应人物回应；老人离开后点击交付仍显示不可用原因，不置灰 | 食物交付消耗，鱼、宝藏和鱼饵展示不消耗；前三天累计给老人3个苹果，不恢复玩家体力，第4天开始判定。对话暂停世界；每个物品操作都有对应反馈，保护规则仍有效 | 老人基础表现、不同物品反馈、不可执行时的原因反馈、知识线索 | 圈1
同一木桶三阶段取得并使用透镜 | 首次补给；第二次仅显示普通空捞文本“什么都没有捕捞到”；第三次取得透镜并说明使用 | 第二次不发物品、不提供继续检查的提示；仅内部推进阶段。每阶段40体力／约4秒，进度跨日保留；透镜前向20米／90°扇形，开关不暂停，跟随船朝向；直接进入不限格数的道具栏。取消或中断检查免费且不推进阶段，第二次完整空捞仍40体力 | 固定木桶、普通交互与空捞反馈、一次性领奖状态、透镜图标与操作说明；满舱和计时边界见Q-014 | 圈1
打开基础HUD | 天数、昼夜与剩余时间、当前／最大体力、金钱、船舱占用和当前操作模式 宝藏道具栏与明确选定的投放物；具体快捷键和触摸布局待定 | 随时看懂当天状态、剩余风险和背包空间 | HUD图标、数值文字、模式指示 | 圈1
体力不足或投放超距 | 体力不足40时尝试高成本行动，或投放点超过12米 | 操作被拒绝时知道原因；超距投放保留物品，0体力仍可航行返港 | 拒绝操作的原因反馈、原因文字、距离提示 | 圈1
远处发现地点并靠近 | 80米内显示未知轮廓，20米内识别地点 | 看出未知轮廓已变成可识别地点；识别记录在本周目保留 | 轮廓图形、距离提示、识别后的图标和文字 | 圈1
进入港口、结束当天或保存失败 | 港口位置和交互状态；交易结果、保存成功或失败提示 | 分得清继续出海和结束当天；失败后可重试，或明确选择放弃本次保存进入次日；不能误以为已存档，不能重复推进／结算，旧存档保留，下次日结正常尝试保存 | 港口标识与实际位置、交易反馈、日结和保存状态界面 保存失败的重试／放弃选择与未保存进度提示 | 圈1
商店售罄或购买失败 | 当前库存、购买结果及失败原因 | 明确没有购买成功，金钱不被扣除 | 库存提示、禁用状态、交易结果提示 | 圈1
普通结局、改变结局和重新开始 | 能看出老人状态与两种结果的差别，结尾留下可尝试的线索 未满足3苹果条件则第4天暂定病死，满足则第4～7天继续教学；第7天结局前一次纸条事件 | 理解此次结果由观察和行动造成，并知道如何在重玩时验证另一条路 纸条仅写：“海岸边那只木桶，下面一定有什么东西，我想多打捞几次就能打捞上来吧。”第二次木桶检查仍仅普通空捞反馈，不暗示继续。 | 两种结果的正文、状态反馈、结尾钩子、正式重开入口 纸条模态框与一次性触发，复用普通剧情反馈；完整结局文本仍待定 | 圈1
增加事件、相处层次和重玩内容 | 新事件的发现、处理和变化结果；老人离开后的情绪与探索反馈 圈2获得新知识时出现对话气泡，气泡飘入图鉴，之后可查阅物品、现象与已获得知识；成就记录也在圈2提供。 | 了解新内容与已学规则的关系，不将不同结果误认成独立事件 知识须在对应内容触发后出现，条目触发逐项确认；知识对话气泡与海面泡泡不同。图鉴和成就记录跨周目保留，高阶记录不预设自动识别玩家理解。 | 圈2事件卡、演出和反馈资源 知识对话气泡、飘入图鉴表现、图鉴查阅界面与条目文本；成就具体条目、展示与文案待定。高阶规则记录触发和技术方案先评估。 | 圈2
候选内容确认采用后的精修 | 更细的海鸟动画、漂亮水花粒子、夜景、发光生物或演出 | 看清已有规则并感受到表现层次；候选功能需单独说明 | 精细粒子、动画、音效和所选候选资源 | 圈3

## 进度与待决策
渔夫漂流记｜进度与待决策
区分最新通知、旧报告待复核、内容缺口、验收和分圈问题。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
最新工程通知：共享World、FSM、System与Game接入已完成，原玩法数值和界面保留，自动检查PASS，真实运行仍待验；这不证明所有玩法闭环已完成，也不是本机复核结论。 旧报告边界：下表整理2026-10-02 13:59（UTC+8）报告中的玩法缺口。本页没有新实机或本机复核；这些缺口需在工程同步后逐项确认，不表示当前仍未修复。
旧报告的玩法缺口（待最新工程复核）
模块 | 旧报告当时所述 | 同步后需核实
默认存档与连续换日 | 默认入口使用拒绝读写的OfflineStore；没有自动加载。日结保存失败会保持结算锁，无法从默认入口连续正常进入次日 | 核对当前默认存档与加载；验证日结保存、失败重试及连续换日 新增验收：明确放弃本次保存后可连续换日，旧存档不伪装更新；重试／放弃不重复日结。
日结与港口位置 | 部分结算已推进天数、体力、时钟和商店；保存成功后才刷新普通鱼和清理临时状态。报告中没有实际返港坐标流程，换日保留原船位和航行目标 | 核对推进、刷新和保存顺序；验证实际返港位置、次日出发和失败后状态 夜尽取消未完捕鱼免费、实际回港，次日可先卖已有鱼获再出发。
捕鱼 | 有约4秒配置但没有正式按钮和动作计时。Begin选鱼且不保护；Complete只检查鱼是否仍存在。报告中有效空网扣40，取消接口免费但没有正式按钮。满舱时开始被拒，空网结算也检查空位；没有动作锁 | 核对正式动作计时、网困目标、空网与取消费用、满舱结算和动作期间输入 按本次确认验证成功40、空网／失败／取消／中断0，不能移动或开背包，锁鱼取消后恢复；满舱强制腾格保留待接收鱼获。
背包与老人 | 有基础容器和界面；报告中给老人任何接收物品都会扣一件，只记录物品并显示通用收下提示。没有知识对白或命运变化；透镜和关键物品保护未接入物品系统 | 核对物品消耗／展示、老人内容与命运链、关键物品保护和满舱流程 检查不限格数的宝藏道具栏、每个物品三项操作的反馈，以及前三天累计3苹果救人。
透镜 | 只有固定中心、半径20米、调用方指定持续时间的临时揭示接口；没有物品取得、持有和使用流程 | 核对取得路线、玩家操作、反馈、输入切换和暂停规则 按本次前向20米／90°、开关不暂停／随船朝向／停船保留朝向验收，不把旧固定圆接口当作完成。
鱼类与海面信号 | 鱼的基础活动有自动验证；海鸟和波浪由时间或配置驱动，报告中仍是装饰，没有连接鱼生态状态 | 核对当前信号是否关联生态状态，并通过实际玩家操作验收可读性 新增测试方案：移动惊鱼／停船不惊、捕食后5秒冷却和无鱼10秒触发的屏外补鱼；惊扰具体参数与局部上限尚待定。
地点、事件与宝藏 | 存在部分容器和接口；报告中没有正式事件状态机、宝藏获取流程或地点发现与操作闭环 | 核对圈1最短链需要的发现、处理、保存和宝藏流程
结局与重开 | NewRun接口有自动测试；普通／改变结局没有内容和判定，正式结局后的重开流程未接通 | 核对命运判定、两种收束和正式重开入口
时间、经济与暂停 | 时钟、基础经济和暂停的部分行为有自动验证；暂停会停鱼类、船、投放寿命和揭示倒计时 | 核对正式输入、触摸、时间边界、暂停期间捕鱼和整合HUD
原生运行记录 | 13:41～13:42曾到达首帧，但run/check仍为FAIL，记录中有Cube/Day/DaySpecularHDR.dds与themis_x64.dll相关问题 | 同步后核对问题是否已解决；不能用“到首帧”替代真实运行和完整玩家流程验收
内容缺口
• 围绕前三天累计3苹果救人的已选测试条件，编写最短老人命运链、普通与改变结果、第4至第7天教学／剧情和完整结局；第7天纸条重玩提示已确认，须接入。 • 编写前三天的相处与教学，使对白对应真实现象和可操作规则。 • 按首轮信号测试参数接入海鸟与水花，落实两条信号教学、移动惊鱼／停船不惊的教学和一次投饵、捕鱼实践；核验感知约束、失效撤除、暂停与结果反馈。 • 落实固定同一木桶的三阶段透镜路线；第二次检查仅显示普通空捞反馈、不给玩家线索，阶段在内部推进。补齐一次性奖励与跨日状态，并实测第一天可达和透镜发现难度。 • 为圈1必要地点、事件和宝藏补齐触发、结果、成本和状态卡。 • 补齐夜间预警、满舱、保存失败、关键物品和两种结局的玩家文案与反馈。
待验收
验收项 | 通过条件
正式玩家闭环 | 从新开局经过航行、捕鱼、港口、老人互动和日结，连续进入次日直到结局；不依赖调试操作
捕鱼与满舱 | 玩家可完成约4秒动作；目标、空网、取消、体力和动作期间操作符合Q-001至Q-003决定；满舱可开始且收获不会静默消失 具体基准：成功40，空网／失败／取消／中断0；捕鱼期间禁止移动和开背包，取消解锁；满舱保留待收获，腾出足够格子前不能关闭船舱，每项物品操作均有反馈。
保存与次日 | 默认入口实际保存、加载并支持连续多日；失败重试不重复推进或出现半日状态 明确选择放弃本次保存后可进入次日且保留旧存档，下次日结继续尝试；重试／放弃都不重复更新日期、体力、库存与鱼刷新。
夜间与返港 | 验证30秒安全边界、逐秒处罚、60秒强返、动态体力上限、老人预警和实际返港位置 未完捕鱼取消不扣体力，已有鱼获和钱不额外损失；次日仍在港口，可卖鱼后出发。
读海与透镜 | 功能提示随真实生态状态变化；玩家可验证判断；透镜取得和使用路线可操作，中心规则符合Q-010决定 前向扇形20米／90°，持续开关不暂停，跟随船朝向，停船保留；移动惊鱼／停船不惊与教学对应。
老人与结局 | 首轮可改变结果；不采取行动也有完整普通结果；结局后的正式重开可用 前三天累计3苹果、第4天开始判定、救活后第4～7天继续教学；第7天结局前纸条每周目一次，原文与剧情页一致，第二次木桶仍不给线索。
完整体验 | 记录首轮时长以校准约20分钟目标；检查鼠标、触摸、HUD、保存提示和重要操作反馈
圈1已确认测试基准与剩余待决策
Q-001 捕鱼目标锁定（已确定测试基准，待验收）
采用确认后约0.5秒网落水时查询网内最近有效鱼，锁定0或1条。落水前不预留目标，鱼继续正常活动；落水时无有效鱼则空网。锁定后停止普通AI、禁止被吃或重复捕获，后续不改选目标；4秒动作结束时按锁定结果结算。距离30米、半径8米不变。此项不再是“开始还是结束才选鱼”的未决问题；中断、取消及满舱边界仍见Q-002／Q-003。
Q-002 捕鱼费用与操作限制（已确认部分，剩余边界待定）
完整成功捕鱼消耗40体力；完整空网或捕鱼失败消耗0体力。确认后允许主动取消，取消及夜尽等中断不收费，已锁定鱼解除捕获锁定。捕鱼与取消已自然流逝的世界时间不退回，取消不另扣体力。捕鱼期间不能移动船或打开背包，捕鱼本身不暂停世界。扣费与鱼获只结算一次；若实现提前预扣，取消／中断须退还。开始捕鱼的40体力门槛保留，其他动作权限与具体输入时点仍按Q-002补齐。 具体取消按钮、触摸输入和输入时点仍需落实，不额外设置本轮未确认的最早取消时间或取消等待时长。再次捕鱼、投放、打捞、老人交谈或进港等其他操作在动作期间是否允许仍待明确，不扩写成全部禁止。夜尽处理按系统规则返港并取消未完捕鱼。扣费时点由一致事务实现，不能让预扣无法退还。实际代码行为仍按最新工程复核，不由代码现状替代策划决定。
Q-003 船舱腾格与独立道具栏（已确认，待接入验收）
满舱开始捕鱼已经确定。 船舱用于普通物品，保持不堆叠与格数限制；宝藏类全部进入独立道具栏，透镜与关键剧情道具不占普通船舱格子，道具栏不受格数限制，不表示一次性宝藏可重复领取。满舱取得透镜直接进入道具栏。 普通收获放不下时打开船舱，提示空间不足，保留待接收收获；玩家通过使用、给老人或丢弃现有普通物品腾出足够格子。腾格完成前不允许关闭整个船舱，物品操作子菜单仍可返回上一步。不采用换格或替换新鱼流程，不静默丢失收获；一次发放两件补给时须腾出两格，宝藏进入道具栏不受满舱阻挡。 左键或触摸点击物品，显示“使用、给老人、丢弃”三个选项；再次点击对应选项执行或给出明确解释。每个物品的每个选项都有反馈，不用置灰代替反馈。点击旁边或鼠标右键返回上一步背包状态。关键物品保护仍有效，不允许的使用、丢弃或老人不在时的交付要解释原因，不消耗物品。每件物品的实际效果仍按各自内容卡设置，不为没有用途的物品编造效果。 具体内容效果、港口腾格操作及收获接收事务仍需按现有接口接入和验收，不能把规则确认写成程序已完成。
Q-004 捕鱼的陆地阻挡（圈1测试基准已确认）
圈1允许网圆跨过陆地或覆盖岸边，不检查船到网心、鱼到网心的陆地视线阻挡。网心必须在合法水域，无效网心在确认时拒绝，不开始捕鱼动作、不扣体力，给出原因；不要当作完成空网消耗时间。船的岛屿碰撞规则不变。岸边目标筛选、网心合法性和输入反馈需试玩验收。
Q-005 物品给老人的逐件规则
食物交付消耗，鱼和宝藏展示不消耗，已有明确规则。鱼饵采用只展示、不消耗，老人解释投下可吸引小鱼。前三天累计给老人3个苹果用于暂定救人判定，不恢复玩家体力。信件、遗物等其他物品仍要逐件设置展示或消耗交付，并写出对应回应；不能默认所有物品都被收走，也不在内容未定时编造信件事件。老人不在或操作受保护时点击给出原因，不置灰、不消耗。
Q-006 最短命运链与结局（条件暂定，具体内容待写）
圈1暂定救人条件：第1～3天累计交给老人3个苹果，不要求每天一个；交付消耗苹果，不恢复玩家体力。第4天开始时判定，未满足则暂定病死，满足则救活，老人在第4～7天继续教导玩家知识。首轮已知条件的玩家同样可以完成。病因解释、病征、每日具体对白和完整结局正文仍待编写，不补写病名或额外救援方式。 圈1第7天结局前安排一次强制剧情事件，表现为捡到漂流瓶并读到纸条。纸条原文：“海岸边那只木桶，下面一定有什么东西，我想多打捞几次就能打捞上来吧。”不直接写出三次或保证宝藏，不给第二次木桶检查额外线索。优先复用普通剧情模态框和文字反馈，不要求新增海上漂流瓶实体、拾取或随机生成系统；一次性触发和周目状态仍需接入。具体结局剧情未定，这条提示不代替完整结局正文。 还需编写玩家怎样知道苹果条件、最少观察与知识解释、病征和对应回应、第4～7天各分支的具体内容及完整结局收束。所有改变条件从第一天起对已知答案的玩家开放，不强制首轮死亡；救人规则已定不等于可玩知识链已经完成。
Q-007 海鸟与水花表达什么
已定小鱼不上浮；圈1采用海鸟关联真实活跃小鱼、提示投饵感知区域，水花提示大鱼经过的测试方案。偏移8～10米、巡游半径3米、每处2～3只、检查0.25秒、水花普通1秒／追猎0.5秒、寿命0.6秒、尾迹约2米已进入数值页，不再重复列为缺值。程序须维持18米感知距离，鱼被捕获或吃掉立即撤除海鸟，暂停同步；危险仍优先于吸引。剩余细则包括多个提示区域是否合并、关联鱼切换和重叠提示处理，需在不制造假线索的前提下落实；间隔和可读性待实测。两条老人基础教学已在剧情页给出。 圈1增加移动惊鱼／停船不惊的教学，提示能感知诱饵不等于移动时也保证聚鱼；具体惊扰参数见Q-008。
Q-008 捕食、诱饵、惊鱼与自然补鱼（测试基准及剩余参数）
圈1采用自然补鱼测试方案：当前屏幕覆盖的实际水域内连续10秒世界时间没有鱼，即使镜头移动也继续检查；统计实际鱼实体，不能把海面隐藏水下误判为没有鱼。符合条件时在屏幕外合法水域补充2～3条小鱼，两次补充至少间隔30秒世界时间，并遵守离船至少15米与局部数量上限。局部上限的数值、统计范围、无合法生成位置时的处理仍待定，不把20／4密度目标直接当作硬上限。暂停停止这些计时，补充不恢复已捕走的同一个实体，不重置地点、宝藏或事件进度，也不在同日重入区域时强制补满。 换日刷新、同日返回保持已有鱼状态和当日不强制补满继续有效；自然补鱼是另有条件的补充，不替代这些规则。
每条大鱼成功吃掉一条小鱼后，进入5秒世界时间的捕食冷却；冷却期间不继续追猎／吃下一条小鱼，仍可游荡、避障或受对应诱饵吸引。暂停停止冷却计时。这是未实测的圈1测试值，不要求新增独立饱食状态，也不改变既定移动速度。 苹果与鱼饵用于吸引小鱼，小鱼投海用于吸引大鱼，大鱼投海无生态效果；不设未经确认的高级／低级诱饵强弱差异，不自动替玩家优先使用贵或便宜的物品。玩家通过快捷选择明确选定投放物，键盘具体键位和触摸布局待定；鱼在感知范围内选择最近的有效匹配吸引源，危险／追猎等既有优先级不变。诱饵可以逐渐被吃掉，采用投放后20秒世界时间吃完／消失的测试基准，不在接触瞬间移除；未被吃也按既定20秒寿命到期清理，不另加未经确认的逐口消耗数值。 圈1采用船移动时惊鱼、停船时不惊鱼的规则，并纳入老人教学。投饵时可以先停船，避免移动惊扰优先于吸引；仍保留危险／逃跑优先级。惊扰距离、移动速度判定阈值、适用鱼种、持续与恢复时间仍待定，不擅自填写参数。 小鱼是点聚还是围绕／分散聚集、新生小鱼与大鱼的最小间距仍未定；不能用既有速度、感知或生成目标替代。5秒、20秒及补鱼测试值需试玩验证，不擅自扩充饱食机制。
Q-010 透镜前向观察（圈1测试基准已确认，待验收）
透镜采用望远镜式前向观察，名称暂沿用透镜：以船为起点，朝船的前进朝向揭示长度20米、总角度90°的扇形水下区域。通过开关持续使用，观察不暂停世界；船移动或转向时扇形跟随，停船时保留当前朝向，不以鼠标／触摸点作为揭示中心。不设本轮未确认的电量、冷却、费用或持续倒计时。只改变显示，不改变鱼AI、刷新、交互和30米捕鱼距离。20米／90°为本次确认的测试基准，效果与操控需试玩。 透镜属于宝藏，取得后进入不限格数的独立道具栏；正式取得、持有、使用和触摸／鼠标开关反馈须接通。旧固定圆接口仅能作为工程基础，不能代替这个玩家方案；不再采用观察点距船30米、圆半径20米、最远延伸50米的旧候选。
Q-009 首轮约20分钟如何与七天节奏协调
每个白天120秒、夜晚60秒，七天世界时间若用满为21分钟，港口、阅读和事件暂停时间另计。首轮约20分钟的目标适用于圈1，圈1验收也包含结尾重玩钩子；圈2在实测基础上继续调节奏。先记录实际航行、捕鱼、暂停阅读和提前结束当天的时间，再决定优化重复操作、路线或对白，或明确改变时间参数；不静默减少七天。 免费空网／取消、救人苹果和自然补鱼会改变实际行动量，需随圈1测试记录，不因保留旧节奏参考而反推收费或减少七天。
Q-014 固定木桶三阶段的接入边界
固定同一木桶三次检查、每次40体力／约4秒，首次1苹果加1鱼饵、第二次无物品且只显示普通空捞文本“什么都没有捕捞到”（内部阶段推进）、第三次取得透镜的测试方案已采用。还需补齐：开局发现与第一次交互引导；操作计时和事件界面暂停的关系；取消或中断已定不扣费、不推进阶段，已自然流逝时间不退回；首次补给放不下时保留待领取奖励并强制腾足两格，透镜直接进入不限格数道具栏，具体接收事务仍须接入；多阶段进度和一次性奖励如何映射现有契约。字段须负责人按Schema核对，不在策划整理时直接新增。固定进度跨日保留，但当天退出仍遵守日结保存规则。首日可达性、透镜发现难度、阅读时长和对其他行动的挤占均待实测。 第二次虽然显示空捞，仍是完整木桶检查，收费40，与免费普通捕鱼空网区别；第7天纸条提示不能提前加到第二次检查。操作暂停计时边界和Schema映射仍未决定。
待决策：圈2
Q-011 经济目标与微调
本次保留鱼价、升级价和鱼类速度／转向／感知，先采用25～27次捕鱼、20%～25%空网、约19～22条成功鱼获、25%～30%大鱼占比。全部鱼获理论售价观察目标改为约1600～1900币，替代2100～2300；按区间精算1546.875～1836币，26次／20%空网／30%大鱼示例为1768币。实际卖鱼收入须剔除吃掉、投海和留存的鱼，净收入另扣支出。记录实际尝试、鱼获去向、体力来源、升级轨迹及事件机会成本后再调；木桶三阶段每次都计入高成本行动，不能在约30次预算之外额外增加。原1600币累计实际销售只保留为辅助观察点，不是通关条件。这些是未实测的目标，不是掉率设定或收益保证。 本次改为捕鱼空网／失败／取消免费，并加入前三天给老人3个苹果、移动惊鱼和自然补鱼规则，旧行动预算与收益目标需重新试玩校准。保留既有鱼价70／120币、成长总价3900币、25～27次尝试、空网率和售价观察参考，不把旧估算当作新规则已经验证的结果。给老人的苹果与玩家自用苹果分别记录，不能同时计作同一份体力补充。 统计捕鱼尝试与40体力收费次数时分开记录；不能把25～27次尝试全算成付费捕鱼。木桶三次检查仍每次40，第二次无物品奖励。
Q-012 事件池与信号可靠范围
前期每日约3个、后期每日约5个事件的估计已废弃。当前使用事件总池与整轮遇见／处理量的测试口径，不同时要求每日数量。
圈2预算约10个独立事件，首轮遇见约6个并处理3至5个，重玩遇见约8个，其中约3个旧／功能事件、约5个新事件或旧事件新结果。先列实际内容再确认统计口径，不能把同一事件的不同结果当作两个独立事件。还需说明鱼群盘旋、鲸群或鸟群是否保证附近有宝藏，以及固定时间事件的数量边界；下雨和雨后商人仍只是例子。用于老人最短命运解释的信号关系前移圈1。 圈1第7天结局前纸条为已经采用的固定时点强制事件例外，每周目一次；其它固定事件的数量仍待确认，不把候选例子一并采用。 图鉴与成就系统均安排在圈2，图鉴收录记录和成就记录跨周目保存。新周目保留这些记录，普通玩家资源、地点识别、透镜持有、木桶与剧情进度仍按原规则重置。成就具体项目、条件、文案与表现尚未确定，不由跨周目保存推导出资源继承或数值奖励。 圈2图鉴收录物品、现象及玩家获得的相关知识；基础说明帮助玩家回想对象及其作用。知识须在玩家触发相关内容后出现，具体是首次获得、首次使用或完成其他操作，由每个条目逐项确定。获得新知识时用对话气泡呈现，并让气泡飘入图鉴供之后查阅；知识对话气泡与海面泡泡不同，不从知识提示推导海面泡泡的交互规则。 高阶规则由玩家联系两条或更多基础规则推理可能结果，暂定收录于图鉴。停船投苹果、小鱼聚集再吸引大鱼仅说明规则组合概念，是否发生、概率和所需时间仍待确定，不当作已验证的连锁效果。代码是否能判定玩家真正发现规则未知，操作序列不能证明因果理解；记录触发与实现方案仍需评估，不预设自动识别玩家推理。 逐项编写图鉴条目及其触发，评估高阶规则如何记录，确定成就项目与条件；不把规则组合举例或完成操作直接写为已判定的知识解锁。
待决策：圈3
Q-013 选择哪些候选内容
捕鱼设备降低体力消耗保留为圈3候选，未采用也未设置折扣。是否加入须先核对每日行动次数、补给价值和升级收益；当前成功捕鱼40体力基准继续有效，完整空网／失败／取消0体力；完整木桶阶段和需要实际处理的事件按各自40体力规则。
逐项决定是否采用鲸鱼、美人鱼、灯塔探索、夜间发光生物、独立暗线和角色选择。鲸鱼出现、缺少小鱼后的状态变化、鲸鱼死亡后出现美人鱼等都是未确认的关系。采用后再定义条件、玩法、内容、资源和验收；精细水花粒子及海鸟演出可按剩余范围制作，基本读海提示仍属圈1。 图鉴与成就已安排在圈2，记录跨周目保存，具体条目与判定方案在圈2确认。

## 技术约定
渔夫漂流记｜技术约定
现有架构、实体与状态、事务、存档、工程参数及调试验收约定。
策划基线｜圈1：完整闭环 圈2：节奏与重玩 圈3：候选扩展
本页补齐实现约束与程序验收要点，沿用现有工程架构，不新增第二套世界、玩家状态或时钟。已定玩法见对应系统与数值页；候选方案不构成改代码或新增数据字段的授权。
现有职责边界
下列架构来自最新工程通知。本机尚未同步架构说明和字段Schema，暂不声称已核对最新代码。后续按正式约定和实际代码落实这些职责；如确需调整边界，先说明原因、影响和最小方案并等待确认。
模块 | 职责与接入要求 | 边界
Main | Maker生命周期、场景接线 | 不在入口另建玩法状态或第二套更新流程
Game/Game | 整局更新与暂停同步 | 整局更新经既有Game调度
Game/World | Entity注册、生命周期、System调度 | 海洋对象复用共享注册表，不建立第二套世界
EntityFactory、StateMachine、EntityStateSystem | 实体创建、共享FSM和System更新 | 鱼行为沿用共享体系，具体生物内容不能硬塞进通用框架
Ocean | 船鱼行为、生成、碰撞、查询、海洋绘制 | 不复制玩家状态和交易、时钟逻辑
Gameplay | 玩家状态、体力、背包、交易、升级、昼夜与保存 | 体力属于玩家而非船；同一状态由现有模块统一维护
Integration | Scene负责场景装配；Bridge将整局更新委托Game，并协调既有跨模块事务 | 各模块维护所属状态，确保一次动作的体力、物品与世界结果一致；不在Bridge另建世界、玩家状态或时钟
根data与GeneratedData | items.lua、fish.lua为内容数据来源，生成运行时副本 | 遵循DATA_SCHEMA；新增字段先确认，不把生成副本与根数据作为两份独立源维护
项目正式本地完整版为C:/codex/taptap-sea；taptap-sea-push是独立分批交付目录。通知中的远端提交2569cd4仅含AGENTS和架构文档，不能据此推断本地程序未接入，或声称本地程序已经远端交付。
实体、模拟与可见性
约定 | 实现要求 | 验收重点
对象类型与生命周期 | 支持固定、动态、临时对象；固定地点跨日保持，普通鱼按新日重建，临时投放物到期或换日清理 | 不因鱼刷新重建固定宝藏／事件进度；同日回来保持鱼状态 当日仅按已确认条件补充新的小鱼实体，不能因离开／重入区域重置原鱼或固定事件。
实体信息 | 每个实体具备唯一标识、类型、位置、方向／旋转、行为状态、激活／冻结信息 | 这些是功能信息要求；具体字段名按既有Schema映射，不直接新增ID、type、active等字段
鱼的实体粒度 | 一条可捕获鱼对应一个独立实体，不用FishGroup加count代替 | 捕食或捕获移除实际目标实体，其余鱼继续按各自状态运行
可见性与资格分离 | 水下隐藏不停止范围内模拟，也不取消捕鱼／交互资格；远距冻结按既定120／150米阈值处理 | 透镜只改变显示，不改变鱼AI、刷新、感知或交互资格 前向20米／90°扇形随船朝向变化，观察开关不暂停；无需新增独立世界或时钟。
碰撞与交互 | 岛屿为实体障碍；木桶等普通漂浮物不阻挡船，但使用trigger／overlap提供交互 | 穿过漂浮物不撞停，不影响靠近后的交互检测
坐标与镜头 | 世界距离统一以米表示，镜头为正交跟随并使用既定死区和平滑 | 不再另外定义“视口宽100单位”；45米可视高度与HUD占用区域的实际口径需接入时核对
鱼的状态机
对象 | 状态范围 | 约束
Sardine | Wander、Attracted、Flee、Avoid | 独立配置小鱼移动与感知数据，不增加Search状态
Tuna | Wander、Attracted、Chase、Avoid | 独立配置大鱼移动与感知数据，不增加Search状态
共同优先级 | 障碍／边界 > 危险／追猎 > 吸引 > Wander 移动惊鱼、停船不惊纳入圈1，具体惊扰参数待Q-008；不能破坏停船投饵的可用性。 | 由既有共享FSM／System组织，不能为鱼另建全局更新骨架
游荡与逃跑 | 游荡每2～4秒随机改向；小鱼逃跑每0.4秒允许±25°偏转 | 偏转后仍须总体远离危险，不机械直线逃跑，也不能偏回危险方向
目标失去与捕食 | Tuna失去猎物2秒后回Wander；1.5米接触捕食会移除Sardine实体 每条大鱼成功吃掉一条小鱼后，进入5秒世界时间的捕食冷却；冷却期间不继续追猎／吃下一条小鱼，仍可游荡、避障或受对应诱饵吸引。暂停停止冷却计时。这是未实测的圈1测试值，不要求新增独立饱食状态，也不改变既定移动速度。 | 捕食后5秒冷却为本次确认的未实测基准，不要求新增独立饱食FSM状态；其它生态细则仍见Q-008，不自行扩展规则或字段
区域生成 | 活跃模拟区域以约20条小鱼／4条大鱼为平衡目标，按区域或群聚组织 | 不是全地图240／48，也不实时强制补满；离船和离出发点约束见数值页 圈1采用自然补鱼测试方案：当前屏幕覆盖的实际水域内连续10秒世界时间没有鱼，即使镜头移动也继续检查；统计实际鱼实体，不能把海面隐藏水下误判为没有鱼。符合条件时在屏幕外合法水域补充2～3条小鱼，两次补充至少间隔30秒世界时间，并遵守离船至少15米与局部数量上限。局部上限的数值、统计范围、无合法生成位置时的处理仍待定，不把20／4密度目标直接当作硬上限。暂停停止这些计时，补充不恢复已捕走的同一个实体，不重置地点、宝藏或事件进度，也不在同日重入区域时强制补满。
海面信号接入
从现有鱼的位置、活跃状态和FSM派生海面提示，由Ocean维护提示状态，绘制层读取。复用Game的更新与暂停，不另建世界、鱼状态或时钟。0.25秒是状态检查轮询，捕获／被吃等失效事件需立即撤掉对应海鸟；暂停时巡游、水花生成与寿命计时同步停止。不得用定时装饰海鸟冒充功能信号。
海鸟关联真实活跃且未被捕获的小鱼；持续核对巡游提示区域中的有效投饵点与关联鱼距离不超过18米，不能只在首次生成时核对。8～10米中心偏移加3米巡游半径，在静态几何上最远13米；运动、检查间隔和投放时机仍须验证，且投饵需满足船12米限制。范围成立只说明诱饵可被感知，危险／逃跑优先级不变。鱼离开或冻结后不保留失真提示。大鱼水花从真实经过位置生成，按普通／Chase状态取间隔，用短尾迹表现方向，不用于直接暴露持续精确位置。 移动时惊鱼、停船不惊仍遵守危险优先级；提示只保证合法投饵处进入感知范围，不保证运动中的船能留住小鱼，老人教学须说明。
物品数据与跨模块事务
项目 | 当前约定 | 实现限制
基础物品标识 | apple、bait、sardine、tuna | 物品表中的中文小鱼／大鱼分别对应sardine／tuna；字段和加载方式按现有Schema
物品分类 | fish、food、bait、treasure、misc | 分类用于物品管理，不直接驱动鱼AI；小鱼和大鱼的参数完全独立 treasure类进入不限格数的道具栏，普通物品仍走船舱；具体容器映射按Schema确认，不新增未经批准的分类或字段。
生态效果 | ATTRACT_SMALL_FISH、ATTRACT_BIG_FISH、NONE | 苹果和鱼饵吸引小鱼，小鱼投放吸引大鱼，大鱼投放无生态效果；不因分类相同而复用错误效果，不任意扩增标签 玩家明确选择投放物，鱼选择最近有效匹配吸引源；苹果与鱼饵没有已定高低级差异。诱饵20秒吃完／消失测试不等于接触即移除。
统一投放 | 沿用统一WorldDrop职责，世界接受后才正式移除Inventory物品 | 不要求新增同名模块；失败或超距保留物品，不产生重复投放
捕鱼结算 | 确认约0.5秒后落水查询最近有效鱼并锁定0／1条；锁鱼退出普通AI，禁止被吃及重复捕获；总动作4秒 | 成功捕鱼40、空网／失败／取消／中断0，只结算一次；若预扣须在取消／中断退还，锁鱼解锁。结果按锁定值，不能结束时重查。捕鱼不暂停且不能移动船／开背包，满舱保留待收获并强制腾格；其余输入边界见Q-002／Q-003
木桶多阶段事件 | 同一固定对象维护三阶段进度和一次性领奖状态；跨日保留、新周目重置，按日结保存 | 阶段推进与玩家反馈、物品奖励分别处理；第二次检查无物品奖励，反馈按剧情页执行。约4秒操作与暂停、中断、满舱事务见Q-014。先确认现有契约和Schema，不直接新增字段 完整第二次检查仍40体力，普通空捞文本不泄露线索；取消或中断免费、不推进阶段。补给放不下时保留待领取并强制腾足空间，透镜直接入道具栏；这些为接入要求，完成与奖励事务需保证只执行一次。
成长升级 | Gameplay统一支付与保存等级，Ocean执行真实速度变化 | 船速等级与实际速度保持一致，不在交易模块复制移动逻辑；体力升级按上限差值增加当前值
交易失败 | 购买、出售和升级需保持金钱、物品、库存、等级一致 | 售罄不扣钱，失败不能只改变事务的一部分 接收待领取补给／鱼获也须保持结果、空间与一次性奖励一致，不因重复点击重复结算；满舱流程不能静默丢失收获。
配置集中 | 初始物品、升级价格、船鱼参数从对应数据配置读取 | 不在多个模块复制一套常量；修改数值记录批准来源，新增字段先确认 本次确认的5秒捕食冷却、20米／90°前向揭示、无鱼10秒／补鱼间隔30秒／每次2～3条只记录策划要求。落入运行参数时仍先核对Schema；未确定惊扰距离和局部上限不得补猜。
暂停、存档与新周目
项目 | 技术约定 | 验收重点
多原因暂停 | 使用统一pause reason，通过现有Game同步时钟与海洋模拟 | 多个暂停原因并存时，关闭一个界面不能错误恢复全部世界
暂停范围 | 港口、特殊事件、背包、老人对话暂停；船、鱼AI、投放寿命、临时揭示倒计时同步停止 | 捕鱼本身不请求暂停，捕鱼期间不能移动船或开背包，其它暂停界面权限待Q-002。正式透镜是持续开关，不请求暂停，不沿用临时揭示倒计时作为持续限制；捕食冷却和自然补鱼使用同一世界时钟，暂停同步停止
日结保存 | 每日结算后的唯一正常自动保存；World新日接口处理鱼刷新与临时对象清理 保存失败时明确提供“重试保存”和“放弃本次保存，进入下一天”选择；只有玩家明确放弃才继续，不自动跳过或显示保存成功。放弃会保留旧存档，当前未保存进度可能在退出后丢失；下一次日结仍正常尝试保存。重试或放弃都不得重复推进日期、体力、商店库存、鱼刷新或收获结算，连续换日须保持玩家与海洋状态一致。 | 保存失败不能重复加天、重扣费用或留下玩家与海洋不一致的状态 放弃保存必须是明确用户选择，保留旧存档；不能因迟到回调或重复点击再推进一次日期／库存／鱼刷新。
保存内容 | 玩家与长期周目状态、背包、升级、地点识别、宝藏、剧情、老人状态；正常日结保存结算后的次日体力及当时动态上限 还须覆盖道具栏持有、累计交付老人苹果、木桶阶段／已领奖和第7天纸条一次性状态；这是长期状态的功能要求。 圈2图鉴与成就记录跨周目保存，不随普通周目状态重置；它们的具体条目、判定条件与记录字段仍需核对。 | 日期和状态对应同一次日结；不保存日中临时进度、普通鱼精确位置或逐实体FSM；具体字段对照Schema，不自行新增 这些新增要求先映射现有契约，需要新字段时由负责人确认；本次只改策划副本，不直接扩充数据表字段。 知识对话气泡在内容触发后出现并飘入图鉴；条目触发逐项确认。高阶规则记录方案先评估，不能把完成动作序列当作理解证明。持久记录与周目状态的保存接口、具体字段及保存时点仍需负责人确认，不因本次文档更新擅自扩Schema或新增自动保存点。
新周目 | 重置本轮游戏状态，不做knowledge points或永久地图识别 圈2新增图鉴与成就记录为跨周目保留项，记录保留不等于知识点数、永久地图识别或资源继承。 | 玩家现实记忆是成长来源，不能新增隐藏捕获倍率 苹果累计交付、木桶阶段与第7天纸条触发状态随新周目重置，宝藏一次性约束重新开始；不跨周目给予隐性数值优势。 新周目保留图鉴与成就记录；金钱、体力、升级、物品持有、地点识别、木桶和剧情等周目状态仍依原规则重置。
正式重开与旧存档 | 旧报告曾记录NewRun后旧云档直到下次日结才覆盖 | 同步后核对重开后立即退出／重进是否回到旧周目，不把Debug重置当正式重开完成
工程默认参数
以下为已有整合建议中的工程默认／测试值，尚未对照同步后的代码，不代表本轮批准修改配置。它们独立于玩法待决策；程序核对后记录采用值即可。Tuna游荡改为3～5秒是另一项未采用调优建议，当前玩法基准仍为2～4秒。
参数 | 记录值 | 单位／用途 | 状态
船碰撞半径 | 1.8 | 米 | 工程默认，待同步核对
Sardine碰撞半径 | 0.6 | 米 | 工程默认，待同步核对
Tuna碰撞半径 | 1.1 | 米 | 工程默认，待同步核对
区域边长 | 120 | 米 | 区域划分参数，不能与模拟半径混同
生成尝试上限 | 1000 | 次 | 生成防护参数
基础随机种子 | 271828 | 测试种子 | 不作为玩家可见规则
模拟子步长 | 0.05 | 秒 | 工程默认，待同步核对
单帧最多模拟时间 | 0.25 | 秒 | 工程默认，待同步核对
数值容差 | 1e-6 | 计算容差 | 不作为策划距离误差
临时对象经过检测半径 | 3 | 米 | 工程默认，待同步核对
Debug刷新间隔 | 0.25 | 秒 | 仅开发模式
Debug鱼生成／诱饵偏移 | 12 / 8 | 米 | 仅调试，不替代正式生成／投放距离
测试岛坐标、尺寸和临时绘制颜色属于测试夹具或原型资源，不作为正式地点。spawnInset=8曾被指出未使用，是否删除需对照当前代码，不在本次文档工作中改代码。具体地点的正式坐标、入口和识别锚点随内容卡填写；显式Dock／Interaction／Recognition Anchor是待与当前接口核对的接入建议，不能据此直接新增字段。
开发调试与验收
功能 | 基准能力 | 使用范围
时间控制 | 1×／5×／20×倍率、跳时间 | 仅开发模式，验证昼夜与事件条件
资源控制 | 体力±20、金钱+100 | 仅开发模式，验证成本、恢复和升级
鱼类控制 | 生成Sardine／Tuna、清鱼 | 仅开发模式，验证生成、捕食与捕获
水下与状态观察 | 水下显示、FSM状态、感知圆 | 不能作为正式透镜或玩家读海流程
流程快捷操作 | 回港 | 不能代替正式空间返港与日结验收
程序验收同时核对动作有没有真正经过玩家入口、当前配置是否实际生效、暂停与重复回调是否正确。自动检查PASS不代表鼠标／触摸、真实存档、完整七天和结局重开已验收；这些仍按进度页逐项确认。 本次确认规则属于策划接入与验收基准，并未因文档更新而变成程序已实现；需补测取消／空网免费、满舱腾格、保存放弃后换日、前向透镜、苹果判定、纸条触发与生态补充。 圈2图鉴与成就是本次确认的文档范围，记录跨周目保存；知识对话气泡与海面泡泡不同。条目触发逐项确认，高阶记录暂定纳入图鉴但判定与实现未知，规则组合示例的发生、概率与时间未定，不能据文档声称程序已自动识别玩家推理。